## ความเสี่ยงทีใช้ในการจัดทำแผนฯ59
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
1. การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ | 1.1 เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับคณะ | 1. สำรวจข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ของคณะฯ | 1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจ - สำรวจ/รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพภายในคณะฯ - วิเคราะห์ศักยภาพของงานวิจัยแต่ละโครงการ - สรุปและจัดทำเป็นฐานข้อมูล |  | 1.1 การวางแผนประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางยังไม่เหมาะสม | 3 | 5 | 15 | 2
|  | 2. สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน | 2. เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน - สำรวจ/สรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน - จับคู่กับงานวิจัยที่มีศักยภาพ
|  |  |  | 1.2 ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานจัดฝึกอบรม เนื่องจากเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมใหม่ | 1.2 ลูกค้าไม่สามารถสอบหรือผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงหรือกฏหมายกำหนด | 2 | 4 | 8 | 4
|  |  |  | 2. ไม่มีวิทยากร/ผู้จัดการหลักสูตร | 2. วิทยากรหรือผู้จัดการหลักสูตรขาดคุณสมบัติตามที่กระทรวงหรือกฏหมายกำหนด | 4 | 5 | 20 | 1
2. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
1. การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ | 1.1 เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับคณะ | 1. สำรวจข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ของคณะฯ | 1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจ | 1. ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ | 1.1 ไม่ได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง | 4 | 5 | 20 | 1
[5 empty] | 1.2 บุคลากรที่จะวิเคราะห์ข้อมูลยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เพียงพอ | 3 | 3 | 9 | 3
|  | 2. สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน | 2. เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน | 2. ไม่ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน | 2.1 ความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสำรวจปัญหาและรับฟังความต้องการของชุมชน | 4 | 4 | 16 | 2

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรมการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
1. ไม่ได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง | สำรวจ/รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพภายในคณะฯ | ? | ?
| วิเคราะห์ศักยภาพของงานวิจัยแต่ละโครงการ | X | X
2. ความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสำรวจปัญหาและรับฟังความต้องการของชุมชน | สำรวจ/สรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน | ? | ?
| สร้างทีมในการสำรวจปัญหา | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม : การนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. สำรวจข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ของคณะฯ - วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจ | ขาดฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพ | ไม่ได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง | - ประชุมแนะนำความสำคัญ ความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีข้อมูลงานวิจัยฯ - จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพ | ภายในเดือนมกราคม 2559
2. สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน - วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน | ขาดทีมงานทางวิชาการในการเข้าสำรวจปัญหา | ความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสำรวจปัญหาและรับฟังความต้องการของชุมชน | - ขอความร่วมมือสนับสนุนทีมงานทางวิชาการจากภาควิชา | ภายในเดือนธันวาคม 2558
(นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558