## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าใหม่ | เพื่อให้ภาควิชาฯ มีโอกาสรับผู้มีศักยภาพเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น | แนะแนวการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา | ให้นักศึกษารับทราบทางเลือกมากขึ้นนอกเหนือจากการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี | แผนการเรียนของภาควิชาฯ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ไม่เหมือนกัน จึงควรวางแผนเป็นรายคน สำหรับผู้ที่สนใจ /ผู้มีศักยภาพ | นักศึกษาจำนวนหนึ่งมีศักยภาพ แต่ไม่มีการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา และหรือ ถูกทาบทามเข้าทำงานด้วยค่าตอบแทนที่สูงจากภาคอุตสาหกรรม | สูง | สูง | ปานกลาง | ปานกลาง
|  | แนะแนวแหล่งทุนแก่นักศึกษา | เพื่อให้นักศึกษาศักยภาพวางแผนการขอทุน | แหล่งทุนภายในมีจำนวนจำกัด ต้องวางแผน การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกร่วมด้วย | แหล่งทุนภายนอก มีเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นข้อจำกัด ที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นร่วมด้วย | สูง | สูง | สูง | สูง
|  | แนะแนวแหล่งทุนแก่คณาจารย์ | เพื่อให้คณาจารย์ที่มีศักยภาพวางแผนการขอทุน | แหล่งทุนภายในมีจำนวนจำกัด ต้องวางแผน การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกร่วมด้วย | แหล่งทุนภายนอก มีเงื่อนไขและคุณสมบัติเป็นข้อจำกัด ที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นร่วมด้วย | สูง | สูง | สูง | สูง
|  | แนะแนวหลักสูตรภาควิชาฯ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ | ร่างหลักสูตร และแผนการเรียน รวมถึงทำความตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกัน | การพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อทำหน้าที่เป็น อ.ที่ปรึกษาหลัก และร่วม ระหว่างสถาบัน | ต้องมีการพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม....การเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...............
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ของภาควิชาฯ ซึ่งเป็นฐานผู้เรียนบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ส่วนใหญ่เลือกจะทำงานมากกว่าเรียนต่อ | การแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องช่องทางการรับทุนการศึกษา และหลักสูตรร่วมกับนานาชาติ | ? | ?
| การวางแผนให้ นักศึกษาที่สนใจเรียนและมีศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ และมีส่วนร่วมกับงานวิจัย | ? | ?
นักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ตของภาควิชาฯ มีนักศึกษาที่มีศักยภาพส่วนหนึ่งที่ สามารถพัฒนาให้เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ แต่ส่วนใหญ่เลือกจะทำงานมากกว่าเรียนต่อ และที่วิทยาเขตภูเก็ต | การแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในประเด็นทุนการศึกษา และหลักสูตรร่วมกับนานาชาติ | ? | ?
| การวางแผนให้ นักศึกษาที่สนใจเรียนและมีศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ และมีส่วนร่วมกับงานวิจัย | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม...การเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา..............
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
การเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับเข้าใหม่มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่สามารถรองรับได้ | แผนการเรียนของภาควิชาฯ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหาดใหญ่และภูเก็ต ไม่เหมือนกัน จึงควรวางแผนเป็นรายคน สำหรับผู้ที่สนใจ /ผู้มีศักยภาพ | วางแผนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้มีศักยภาพมองเห็นโอกาสในการเรียนต่อ | ตุลาคม 2559 1. หัวหน้าภาควิชาฯ 2. รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่าย วิจัยและบัณฑิตศึกษา 3. รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต
|  | แหล่งทุนภายในมีจำนวนจำกัด ต้องวางแผน การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกร่วมด้วย | แนะนำแหล่งทุนอย่างต่อเนื่อง ทำปฏิทินทุน เพื่อการวางแผนล่วงหน้า
|  | การพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อทำหน้าที่เป็น อ.ที่ปรึกษาหลัก และร่วม ระหว่างสถาบัน | ต้องมีการพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน