## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
1. ปรับปรุงความมั่นคงระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1) การเข้ารหัสข้อมูล (2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ (3) การยืนยันตัวตนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียว (4) การสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศ | (1) จัดหาใบรับรองผ่านองค์กรออกใบรับรองที่เป็นสากล (2) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (3) จัดระบบยืนยันตัวตนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียว (4) การสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศ | ในการดำเนินการทุกข้อนั้นควรอ้างอิงมาตรฐานสากลเช่น ISO หรือกฏหมาย เป็นต้น | (1) ไม่มีใบรับรอง (2) ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสืบค้นได้โดยบุคคลทั่วไปในบางส่วน (3) การยืนยันตัวตนมีหลากหลายรูปแบบ (4) การสำรองข้อมูลไม่ชัดเจน | ขาดความน่าเชื่อถือของหน่วยงานโดยรวม การดำเนินกิจการของคณะฯอาจล่าช้า และข้อมูลอาจไม่สามารถกู้คืนได้ | 5 | 5 | 25 | 1

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
ปรับปรุงความมั่นคงระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
ข้อมูลสูญหายได้ กรณีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสียหาย | 1) ให้ความรู้แก่เจ้าของข้อมูลเพื่อทำการสำรองข้อมูลส่วนของตนเองไว้ด้วย | X | ? | อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการ
| 2) กำหนดกระบวนการสำรองข้อมูลที่อ้างอิงมาตรฐานสากล เช่น ISO เป็นต้น | X | ? | อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการ
ขาดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็น สำหรับการเข้ารหัส | 1) มหาวิทยาลัยมีใบรับรองประเภท wildcard | ? | ? | การจะนำใบรับรองดังกล่าวมาใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยน Domain เป็น *.psu.ac.th นอกจากนี้ใบรับรองดังกล่าวยังไม่รองรับ Radious server
ขาดความชัดเจนในเรื่องนโยบายส่วนบุคคล | 1) มีนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล | X | X | มีการตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าวอยู่
| 2) กำหนดกระบวนการบังคับใช้และตรวจสอบนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม | X | X
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ปรับปรุงความมั่นคงระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
(1) จัดหาใบรับรองผ่านองค์กรออกใบรับรองที่เป็นสากล | การจะนำใบรับรองดังกล่าวมาใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยน Domain เป็น *.psu.ac.th นอกจากนี้ใบรับรองดังกล่าวยังไม่รองรับ Radious server | ระบบซึ่งใช้ Domain ของคณะฯ ไม่สามารถใช้ใบรับรองของมหาวิทยาลัยได้ | จัดการใบรับรองผ่านองค์กรใบรับรองที่เป็นสากล | พ.ค. 2559 / หัวหน้างานบริหารโครงการ และ หัวหน้างานฮาร์ดแวร์
(2) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของคณะฯ หลายส่วนมีการสืบค้นได้ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล | มีกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะฯ ควรจะดำเนินการ | ศึกษาประเด็นปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข และดำเนินการแก้ไข | พ.ค. 2559 / หัวหน้างานทั้ง 3 ท่าน
(3) จัดระบบยืนยันตัวตนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียว | การเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรควรดำเนินการในรูปแบบมาตรฐานเดียว | ระบบสารสนเทศของคณะฯ มีการรองรับการยืนยันตัวตนสองระบบ (PSU passport และ engineer) ควรกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียว | ทำระบบสำรองข้อมูลการยืนยันตัวตนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงและรวดเร็ว รวมทั้งจัดมาตรฐานการยืนยันตัวตนแบบเดียวเพื่อใช้กับทุกระบบ | พ.ค. 2559 / หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ และ หัวหน้างานฮาร์ดแวร์
(4) การสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศ | ผู้ใช้ไม่มีการสำรองข้อมูล | หากการสำรองข้อมูลหลักของคณะฯ เสียหาย อาจจะเกิดการสูญเสียข้อมูล อีกทั้งผู้ใช้ไม่เข้าใจความสำคัญการสำรองข้อมูล | จัดการเข้าพบผู้ใช้และให้ข้อมูล รวมทั้งแนะนำการสำรองข้อมูลแก่ผู้ใช้ | ต.ค. 2559 / หัวหน้างานบริหารโครงการ และ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ