## การรับนักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การรับนักศึกษาระดับปริญญา โท และเอก เข้าเรียนในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.แต่งตั้งคณะทำงานการรับนักศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ | 1.ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการดำเนินการ | 1.ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบโดยตรง | ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการรับนักศึกษาโดยด่วน | ม.ค.59/หัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาคฯฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
2.ประชุมเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน | 2.การดำเนินงานในการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามความต้องการของภาควิชา | 2.ขาดการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ให้ได้นักศึกษาตามต้องการ | กำหนดการประชุมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานการรับนักศึกษา | ม.ค.59/หัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน และได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของภาควิชาฯ
3.กำหนดแผนงานการรับนักศึกษาจากข้อสรุปของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | 3.การทำงานไม่เป็นระบบ และไม่ได้จำนวนนักศึกษาและคุณภาพตามต้องการ | 3.ยังไม่มีแผนการดำเนินการเป็นรูปธรรม | กำหนดแผนงานการดำเนินการรับนักศึกษาให้เป็นรูปธรรมตามข้อสรุปของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | ก.พ. 59/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฎิบัติในทิศทางเดียวกัน

## การเพิ่มบุคลากรเหมืองแร่
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยา
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยา | 1.มีบุคลากรในสาขาวิศวรรมเหมืองแร่ด้านธรณีวิทยาไม่เพียงพอ | 1.บุคลากรที่มีคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และด้านธรณีวิทยามีน้อย และส่วนมากจะไปทำงานบริษัทหรือเอกชนเพราะได้ผลตอบแทนดีกว่า | ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของภาควิชาฯ | ก.พ. 59/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเพียงพอกับอัตรากำลังและทดแทนตำแหน่งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ

## การเพิ่มบุคลากรวัสดุ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ | 1.มีบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิศวกรรมวัสดุไม่เพียงพอ | 1.บุคลากรที่มีคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมวัสดุมีน้อย และส่วนมากจะไปทำงานบริษัทหรือเอกชนเพราะได้ผลตอบแทนดีกว่า | ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของภาควิชาโดยด่วน | มี.ค. 59/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุเพียงพอกับอัตรากำลังและทดแทนตำแหน่งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ
2. วิธีการดำเนินการในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ | 2. ยังไม่มีผู้สมัคร | 2. ผลตอบแทนหรือแรงจูงใจในการสมัครมาทำงานในตำแหน่งอาจารย์ด้านวิศวกรรมวัสดุไม่เพียงพอ | 2. ออกประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิศวกรรมวัสดุตามคุณสมบัติที่ภาควิชาฯ กำหนด | มี.ค. 59/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน

## การสอนปฏิบัติการ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติการ
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.กำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาและครุภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ | 1.1เครื่องมือในห้องปฎิบัติการมีสภาพเก่า ทำให้ไม่เพียงพอกับรายวิชาและจำนวนนักศึกษา | 1.1ไม่สามารถซื้อเครื่องมือห้องปฎิบัติการใหม่ทดแทนเครื่องมือเก่าได้ทันที | จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้เรียนวิชาปฏิบัติการมาทดแทนเครื่องมือที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานเป็นระยะเวลานานโดยด่วน | หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ | การจัดหาเครื่องมือมาทดแทนต้องอาศัยงบประมาณที่ได้จากคณะฯ ซึ่งต้องใช้เวลาในการที่จะได้เครื่องมือมาทดแทนแต่ละปีงบประมาณไป ไม่สามารถทดแทนทีเดียวหมดดังนั้นจึงมีการจัดการตามความเหมาะสมความจำเป็นก่อนหลัง
| 1.2นักศึกษามีความเข้าใจหลักการทำงานเพียงเบื้องต้น | 1.2ทำให้การเรียนรู้ในขั้นที่สูงกว่าไม่เพียงพอ | ให้อาจารย์ผู้สอนอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวและการนำสื่ออื่นๆเช่น วีดีโอมาประกอบการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น | อาจารย์สอนในแต่ละหัวข้อ
วัตถุประสงค์
-เพื่อกำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ
2.ดำเนินการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ ตามแผนที่วางไว้ | 2.มีความล่าช้าจากการชำรุดของอุปกรณ์และเครื่องมือ | 2.ไม่สามารถสอนได้ทันเวลา | อาจารย์แต่ละท่านนัดสอนชดเชย | อาจารย์สอนในแต่ละหัวข้อ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ ตามแผนที่วางไว้