## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดการทรัพยากรบุคคล
โครงการ/กิจกรรม การทบทวนงบประมาณที่ใช้จ้างพนักงานเงินรายได้สังกัดภาควิชาที่คณะฯ รับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกับภาควิชา (ต่อเนื่อง)
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. ประชุมหารือเพื่อทบทวนและกำหนดเงื่อนไขการรับผิดชอบวงเงินค่าจ้างร่วมกันระหว่างคณะฯ และภาควิชา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีความร่วมมือในการดูแลวงเงินค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ร่วมกันระหว่างคณะฯ ภาควิชาและหน่วยงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ | การใช้เงินรายได้คณะฯ เป็นค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ฯ ให้กับภาควิชาไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด | ยังไม่มีการหารือเพื่อทบทวนการจ้าง | นำเสนอฐานข้อมูลการใช้เงินค่าจ้างพนักงานเงินรายได้สังกัดภาควิชาที่คณะฯ รับผิดชอบวงเงินค่าจ้าง และกำหนดเงื่อนไขใหม่ที่เหมาะสม | ภายในเดือนเมษายน 2560 /เกตุวดี ตันชะโล
2. จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดความรับผิดชอบวงเงินค่าจ้างระหว่างคณะฯ กับภาควิชา | ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดความรับผิดชอบวงเงินค่าจ้างระหว่างคณะฯ กับภาควิชาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน | คณะฯ ต้องรับภาระค่าจ้างของภาควิชาที่ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด | จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดความรับผิดชอบวงเงินค่าจ้างระหว่างคณะฯ กับภาควิชา ประกาศเป็นแนวปฏิบัติในการจ้างให้ทราบทั่วกัน | ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 /เกตุวดี ตันชะโล
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ชัดเจน