## ประเด็นการจัดการความเสี่ยง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN-QA | เนื่องจากมีการเปลี่ยนเกณฑ์ประกันฑ์คุณภาพจาก SAR เป็น AUN-QA จึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพภายในระบบ AUN-QA | กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ | ชี้นำองค์กรด้านการประกันคุณภาพ และทำให้เกิดผู้รับผิดชอบหลัก | ขาดผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพโดยตรง | การขาดความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบหมาย | 1 | 2 | 2 | 4
|  | การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร | สร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้เห็นถึงความสำคัญ ด้านการประกันคุณภาพแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร | ขาดความร่วมมือในการเข้ารับการอบรม เนื่องจากไม่เข้าใจความสำคัญ | ไม่กำหนดผุ้เข้าร่วมอบรมและขาดการชี้นำให้เห็นความจำเป็นของการประกันคุณภาพ | 4 | 5 | 20 | 1
|  | กำหนดโครงสร้างการประกันคุณภาพที่สอดคล้องเกณฑ์การประกันคุณภาพ และไม่มีการพิจารณาอย่างรอบด้าน | มีโครงสร้างการประกันคุณภาพแบบต่อเนื่องตามหลัก PDCA และครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ | โครงสร้างการประกันคุณภาพไม่ได้รับการยอมรับของกรรมการบริหารหลักสูตร | ขาดการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วม | 4 | 5 | 20 | 1
|  | การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ | รับทราบผลการประกันคุณภาพ และหาทางแก้ไขข้อด้อยที่พบ | ความพร้อมของข้อมูลประกอบการประเมิน | การประสานงานด้านข้อมูล และความพร้อมของข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก | 3 | 4 | 12 | 2
การบริหารเงินรายได้ภาควิชา (หลังได้รับงบประมาณ) | เกิดการใช้งบประมาณเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กำหนดรอบการใช้จ่ายเงินรายได้ | ทราบความต้องการใช้เงินรายได้ในแต่ช่วงที่กำหนด | การไม่กำหนดช่วงเวลาทำให้ขาดการวางแผนการเบิกจ่าย และเกิดรายการย่อยในการเบิกจ่ายค่อนข้างมาก (การเบิกจ่ายมีการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้จ่ายอยู่แล้ว) | - ไม่มีการกำหนดช่วงเวลาในการจัดซื้อ - ไม่มีข้อตกลงการดำเนินการ | 1 | 3 | 3 | 4
|  | การบันทึกการใช้จ่ายเงินรายได้ภาควิชา | ในอดีตภาควิชาใช้ข้อมูลเงินเหลือจ่ายที่บันทึกโดยการเงินของคณะ แต่ข้อมูลดังกล่าวจะช้ากว่าการใช้จ่ายเงินจริง ทำให้ภาควิชาขาดข้อมูลเงินเหลือจ่ายแท้จริงในการบริหาร | การวางแผนใช้เงินเหลือจ่ายผิดพลาดและไม่สามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ข้อมูลการเงินด้านรายจ่ายที่ล่าช้า | 3 | 4 | 12 | 2
|  | การบันทึกรายรับจากเงินรายได้บริการวิชาการภาควิชา | ในอดีตภาควิชาใช้ข้อมูลเงินรายได้บริการวิชาการที่บันทึกโดยการเงินของคณะ แต่ข้อมูลดังกล่าวจะช้ากว่าเงินรายได้บริการวิชาการจริง ทำให้ภาควิชาขาดข้อมูลเงินรายได้บริการวิชาการแท้จริงในการบริหาร | การวางแผนใช้เงินเหลือจ่ายผิดพลาดและไม่สามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ข้อมูลการเงินด้านรายรับจากงานบริการวิชาการที่ล่าช้า | 3 | 4 | 12 | 2
|  | การประชุมบริหารงบประมาณ | การใช้เงินจริงอาจมีการเบี่ยงเบนจากแผนที่วางไว้ จึงทำให้เงินบางหมวดไม่เพียงพอ หรือเงินบางหมวด เหลือเกินความจำเป็น จึงต้องมีการปรับแผนหรือกำหนดกรอบการใช้เงินแต่ละหมวดใหม่ให้เหมาะสม | ความต้องการใช้เงินกับเงินที่กันไว้ในแต่ละหมวดไม่เหมาะสม | ขาดการบริหารจัดการภายใต้ข้อมูลการใช้จ่ายและรายรับจริง | 3 | 5 | 15 | 2
ลำดับที่ 1 ระดับความเสี่ยง 16-20
ลำดับที่ 2 ระดับความเสี่ยง 11-15
ลำดับที่ 3 ระดับความเสี่ยง 6-10
ลำดับที่ 4 ระดับความเสี่ยง 1-5

## การประเมินมาตรการควบคุม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม | ปัจจัยเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | การควบคุมที่ควรมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
| (1) |  | (2) | (3) | (4)
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN-QA | การขาดความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบหมาย | 4 | การมอบหมายภาระงานด้านการประกันคุณภาพโดยตำแหน่ง | ? | x
| การไม่กำหนดผู้เข้าร่วมอบรมและขาดการชี้นำให้เห็นความจำเป็นของการประกันคุณภาพ | 1 | มอบหมายการอบรมด้านการประกันคุณภาพ | ? | x
|  |  | ติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ | ? | x
| ขาดการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วม | 1 | กำหนดการประชุมด้านการประกันคุณภาพ และกรอบการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีการดำเนินการที่ครอบคลุม และมีโครงสร้างการประกันคุณภาพ | ? | x
| การประสานงานด้านข้อมูล และความพร้อมของข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก | 2 | กำหนดความต้องการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินคุณภาพ | ? | ?
|  |  | มอบหมายงานให้เกิดการประสานงาน รวมถึงการติดตามปัญหาอุปสรรค | ? | ?
การจัดการทรัพยากรบุคลากรสายอาจารย์ | ไม่มีข้อตกลงการดำเนินการ | 4 | ทำข้อตกลงการดำเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | x | x
| ไม่มีการกำหนดช่วงเวลาในการจัดซื้อ | 2 | กำหนดช่วงเวลาในการจัดซื้อ | x | x
| ข้อมูลการเงินด้านรายจ่ายที่ล่าช้า | 2 | การบันทึกการใช้จ่ายเงินโดยภาควิชา | x | x
| ข้อมูลการเงินด้านรายรับจากงานบริการวิชาการที่ล่าช้า |  | การบันทึกรายรับเงินบริการวิชาการโดยภาควิชา | x | x
| ขาดการบริหารจัดการภายใต้ข้อมูลการใช้จ่ายและรายรับจริง | 2 | กำหนดวาระการประชุมเพื่อบริหารงบประมาณเงินรายได้ | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
/ = มี X = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
/ = ได้ผลตามคาดหมาย X = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## การประกันคุณภาพภายใน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
โครงการ/กิจกรรม :การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUN-QA
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพระดับภาควิชา และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
วัตถุประสงค์ ชี้นำองค์กรด้านการประกันคุณภาพ และทำให้เกิดผู้รับผิดชอบหลัก | ขาดผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพโดยตรง | การขาดความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบหมาย | การมอบหมายภาระงานด้านการประกันคุณภาพโดยตำแหน่ง | พ.ย. 59/ ผู้บริหารภาควิชา
2. การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร
วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้เห็นถึงความสำคัญ ด้านการประกันคุณภาพแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร | ขาดความร่วมมือในการเข้ารับการอบรม เนื่องจากไม่เข้าใจความสำคัญ | การไม่กำหนดผู้เข้าร่วมอบรมและขาดการชี้นำให้เห็นความจำเป็นของการประกันคุณภาพ | มอบหมายการอบรมด้านการประกันคุณภาพ | ม.ค. 60/ ผู้บริหารภาควิชา
|  |  | ติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ | ต่อเนื่อง/ ผู้บริหารภาควิชา
3. กำหนดโครงสร้างการประกันคุณภาพที่สอดคล้องเกณฑ์การประกันคุณภาพ และไม่มีการพิจารณาอย่างรอบด้าน
วัตถุประสงค์ มีโครงสร้างการประกันคุณภาพแบบต่อเนื่องตามหลัก PDCA และครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ | โครงสร้างการประกันคุณภาพไม่ได้รับการยอมรับของกรรมการบริหารหลักสูตร | ขาดการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วม | กำหนดการประชุมด้านการประกันคุณภาพ และกรอบการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและมีการดำเนินการที่ครอบคลุม และมีโครงสร้างการประกันคุณภาพ | ต.ค.59/ ผู้บริหารภาควิชา
3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ
วัตถุประสงค์ รับทราบผลการประกันคุณภาพ และหาทางแก้ไขข้อด้อยที่พบ | ความพร้อมของข้อมูลประกอบการประเมิน | การประสานงานด้านข้อมูล และความพร้อมของข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก | กำหนดความต้องการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินคุณภาพ | ส.ค. 60/ ผู้บริหารภาควิชา
|  |  | มอบหมายงานให้เกิดการประสานงาน รวมถึงการติดตามปัญหาอุปสรรค | ส.ค. 60/ ผู้บริหารภาควิชา

## โครงการบริหารเงินรายได้ภาควิชา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
โครงการ/กิจกรรม :รับอาจารย์
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. กำหนดรอบการใช้จ่ายเงินรายได้
วัตถุประสงค์ ทราบความต้องการใช้เงินรายได้ในแต่ช่วงที่กำหนด | 1.1 ความต้องการใช้เงินรายได้กับกรอบเงินที่มีมีความแตกต่างกัน | 1.1 ไม่มีการกำหนดช่วงเวลาในการจัดซื้อ 1.2 ไม่มีข้อตกลงการดำเนินการ | 1.1 ประชุมหารือบุคลากรภาควิชาในการทำข้อตกการจัดซื้อ และจัดรอบการจัดซื้อหรือใช้จ่ายเงินรายได้ภาควิชา | ธ.ค. 59/ รองหัวหน้าภาคฝ่ายวางแผน
2. การบันทึกการใช้จ่ายเงินรายได้ภาควิชา
วัตถุประสงค์ ทราบข้อมูลการใช้จ่ายและข้อมูลเงินเหลือจ่ายที่ทันสมัย | 2.1 ข้อมูลการใช้จ่ายและข้อมูลเงินเหลือจ่ายไม่สอดคล้องกับความจริง | 2.1 ข้อมูลการเงินด้านรายจ่ายที่ล่าช้า | 2.1 จัดทำบันทึกการใช้จ่ายเงินภายในภาควิชา | ต่อเนื่อง/ เลขาภาควิชา
3. การบันทึกรายรับจากเงินรายได้บริการวิชาการภาควิชา
วัตถุประสงค์ ทราบข้อมูลรายรับเงินบริการวิชาการที่ทันสมัย | 3.1 ข้อมูลเงินรายได้บริการวิชาการไม่สอดคล้องกับความจริง | 3.1 ข้อมูลการเงินด้านรายรับจากงานบริการวิชาการที่ล่าช้า | 3.1 จัดทำบันทึกรายรับเงินบริการวิชาการภายในภาควิชา | ต่อเนื่อง/ เลขาภาควิชา
4 การประชุมบริหารงบประมาณ
วัตถุประสงค์ สามารถมีการปรับแผนหรือกำหนดกรอบการใช้เงินแต่ละหมวดใหม่ให้เหมาะสม | 4.1 การบริหารเงินผิดพลาด | 4.1 ขาดการบริหารจัดการภายใต้ข้อมูลการใช้จ่ายและรายรับจริง | 4.1 จัดวาระการประชุมเพื่อบริหารเงินรายได้ภาควิชา ตามรอบ 6 9 และ 11 เดือน | ต่อเนื่อง/ ผู้บริหารภาควิชา