## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการของบัณฑิตศึกษา | เพื่อให้บัณฑิตศึกษาสามารถเขียนร่างต้นฉบับบทความวิชาการ (Manuscript) ที่มีคุณภาพ | 1. สำรวจเวลาว่างร่วมกันของบัณฑิตศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม | 1.1 เพื่อสามารถกำหนดเวลาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม | 1.1 บัณฑิตศึกษามีเวลาว่างไม่ตรงกัน | 1.1 บัณฑิตศึกษามีภาระงานด้านการวิจัยสูงและแตกต่างกัน ทำให้หาเวลาว่างตรงกันได้ยาก | 1 | 2 | 2 | 3
|  | 2. จัดอบรมการให้ความรู้ด้านทักษะการเขียนร่างต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ | 2.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนต้นฉบับบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ | 2.1 บัณฑิตศึกษายังไม่มีทักษะการเขียนบทความ | 2.1 บัณฑิตศึกษาบางคนไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ | 3 | 4 | 12 | 1
2.2 บัณฑิตศึกษาบางคนเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
|  | 3. การวัดและประเมินผล | 3.1 เพื่อประเมินผลศักยภาพการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษา | 3.1 การวัดและประเมินผลในเชิงปริมาณทำได้ชัดเจน แต่เชิงคุณภาพทำได้ยาก | 3.1 ทักษะด้านนี้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 3 | 3 | 9 | 2
|  |  | 3.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการอบรม/โครงการครั้งต่อไป |  | 3.2 งานวิจัยมีความล่าช้า

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม (1)
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการของบัณฑิตศึกษา
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
1.1 บัณฑิตศึกษามีภาระงานด้านการวิจัยสูงและแตกต่างกัน ทำให้หาเวลาว่างตรงกันได้ยาก | จัดอบรมในช่วงปิดภาคการศึกษา บังคับเข้าร่วม | O
2.1 บัณฑิตศึกษาบางคนไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ | มีการติดตามผลจากภาควิชาทุกเดือนหลังการอบรม | O
2.2 บัณฑิตศึกษาบางคนเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด | กำหนดข้อตกลงที่มีผลต่อหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ | ?
3.1 ทักษะด้านนี้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | มีการติดตามผลจากภาควิชาทุกเดือนหลังการอบรม | O
3.2 งานวิจัยมีความล่าช้า | ให้นักศึกษาเข้าพบและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาสม่ำเสมอ | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง (1)
ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการของบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. สำรวจเวลาว่างร่วมกันของบัณฑิตศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม | 1.1 บัณฑิตศึกษามีเวลาว่างไม่ตรงกัน | 1.1 บัณฑิตศึกษามีภาระงานด้านการวิจัยสูงและแตกต่างกัน ทำให้หาเวลาว่างตรงกันได้ยาก | ทำแบบสำรวจเวลาว่างของนักศึกษา | กรกฎาคม 2560/ ทีมบริหารภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสามารถกำหนดเวลาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
2.จัดอบรมการให้ความรู้ด้านทักษะการเขียนร่างต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ | 2.1 บัณฑิตศึกษายังไม่มีทักษะการเขียนบทความ | 2.1 บัณฑิตศึกษาบางคนไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความ | 2.1 บังคับให้นักศึกษาปริญญาโทและเอก ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้ารับการอบรม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาในการจัดอบรม | สิงหาคม 2560/ ทีมบริหารภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนต้นฉบับบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ |  | 2.2 บัณฑิตศึกษาบางคนเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด | 2.2 ให้นักศึกษาทุกคนเขียนต้นฉบับบทความ และส่งให้ภาควิชาฯ ตามที่กำหนดในการอบรม
3. การวัดและประเมินผล | 3.1 การวัดและประเมินผลในเชิงปริมาณทำได้ชัดเจน แต่เชิงคุณภาพทำได้ยาก | 3.1 ทักษะด้านนี้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 3.1 เพิ่มความตระหนักการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ เช่น สอดแทรกอธิบายความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ และในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น | กันยายน 2560/ ทีมบริหารภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อประเมินผลศักยภาพการเขียนบทความวิชาการของนักศึกษา 3.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการอบรม/โครงการครั้งต่อไป |  | 3.2 งานวิจัยมีความล่าช้า | 3.2 ให้ผู้ทำการทดลอง ตระหนักถึงโอกาสที่จะมีความล่าช้าในขั้นตอนการวิเคราะห์ และให้มีการวางแผนการวิจัยที่ชัดเจนและสามารถยืดหยุ่นได้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของการวิเคราะห์