## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
1. การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร | เตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2559 | กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ | สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับองค์กร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร | บางตัวบ่งชี้ไม่มีผู้รับผิดชอบ | ความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ต่าง ๆ | 4 | 5 | 20 | 1
|  | มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 3 ท่าน ทุกหลักสูตร | ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเห็นความสำคัญด้านการประกันคุณภาพ | ขาดความร่วมมือในการเข้ารับการอบรม เนื่องจากไม่เข้าใจความสำคัญ | อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์ อย่างน้อย 3 ท่าน | 2 | 5 | 10 | 4
|  | กำหนดผู้รับผิดชอบทุกเกณฑ์การประเมิน | กิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ | ไม่ได้มีโครงการการประกันคุณภาพตามหลัก PDCA และไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ | ขาดการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วม | 3 | 5 | 15 | 3
|  | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ | นำผลการประเมินมาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง | ความพร้อมของข้อมูลประกอบการประเมิน | การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล | 4 | 4 | 16 | 2
2. เพิ่มผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย | เพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในฐาน ISI/Scopus และ TCI | 2.1 มีระบบแรงจูงใจ | 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเขียนผลงานทางวิชาการ | 2.1 การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติยังน้อยอยู่ | 2.1 ข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่มีบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศก็สำเร็จการศึกษาได้ | 3 | 5 | 15 | 2
|  | 2.2 จัดอบรมและหาช่องทางช่วยเขียนบทความภาษาอังกฤษ | 2.2 เพื่อพัฒนาการเขียนบทความภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและอาจารย์ | 2.2 ยังขาดทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษ | 2.2 ไม่ได้จัดอบรมต่อเนื่อง | 3 | 5 | 15 | 2
| เพิ่มผลงานการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย | มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ | ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์มีน้อย | ภาควิชาและคณะฯ ขาดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย | 4 | 5 | 20 | 1
ระดับความเสี่ยงโดยรวม | คะแนน | แทนด้วยแถบสี | ความหมาย
ต่ำ | 1-3 | เขียว | ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
ปานกลาง | 4-8 | เหลือง | ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกัน
สูง | 9-16 | ส้ม | ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก | 20-25 | แดง | ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ทันที

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
1.1 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร | จัดทำแผนกลยุทธเชิงรุก | X | X
อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผ่านการอบรม AUN QA อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี | มอบหมายอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบแต่ละด้าน | ? | ?
| นำผลการประเมินหลักสูตรจากกรรมการมาปรับปรุง | ? | ?
2. เพิ่มผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
2.1 การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติยังน้อยอยู่ | สร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์และนักศึกษาในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ โดยให้ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัย และคณะฯ | ü | ?
2.2 ขาดทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษ | จัดทำแผนการอบรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบ | ? | ?
2.3 อาจารย์ยังทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์น้อย | ทั้งคณะนำระบบประเมินผลงานมาใช้อย่างจริงจัง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำวิจัยภายในภาควิชามากขึ้น | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แผนบริหารความเสี่ยง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
1. โครงการ/กิจกรรม การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
วัตถุประสงค์
เตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2559 | สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ต่าง ๆ | - ยังไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน | - กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ | กันยายน 2560 / หัวหน้าภาควิชาฯ
| อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับการอบรมไม่ครบ 3 ท่าน | ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเห็นความสำคัญของการเข้าอบรมคุณภาพ | ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผ่านการอบรม AUN QA อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี | และประธานบริหารหลักสูตร
2. เพิ่มผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. กลยุทธ์ในการเพิ่มพลงานตีพิมพ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในฐาน ISI / Scopus และ TCI | - การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติยังน้อยอยู่ | -อาจารย์มีภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ มาก จึงไม่มีเวลาสำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ | - จัดให้มีระบบแรงจูงใจให้กับอาจารย์ โดยให้ค่าตอบแทนผู้มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มเติมจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย | ปีงบประมาณ 2560/หัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
|  | - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีทักษะในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร | - จัดอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ เพื่อเขียนบทความตีพิมพ์นานาชาติ โดยเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษ | ปีงบประมาณ 2560/หัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อเพิ่มผลงานการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย | ผลงานการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย | ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์มีน้อย | สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนโครงการวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ | ปีงบประมาณ 2560/หัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ส่วนงานย่อย
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ…….
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ………
โครงการ/กิจกรรม........................................................................................................
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)