## ระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ปงม. 2560
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
การรับนักศึกษาระดับปริญญา โท และเอก เข้าเรียนในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | เพื่อให้ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มีวิธีการดำเนินการ ในการรับนักศึกษาตามเป้าหมาย | 1.แต่งตั้งคณะทำงานการรับนักศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ | 1.เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโตยตรง | 1.ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบโตยตรง | 1.ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโตยตรง ในการดำเนินการ | 2 | 3 | 6 | 2
|  | 2.ประชุมเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน | 2.เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน | 2.ขาดการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ให้ได้นักศึกษาตามต้องการ | 2.ทำให้ไม่ได้จำนวน และคุณภาพของนักศึกษาตามต้องการ | 3 | 4 | 12 | 1
|  | 3.กำหนดแผนงานการรับนักศึกษาจากข้อสรุปของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | 3.เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฎิบัติในทิศทางเดียวกัน | 3.ยังไม่มีแผนการดำเนินการเป็นรูปธรรม | 3.ทำให้การทำงานไม่เป็นระบบ และได้จำนวนนักศึกษาและคุณภาพตามต้องการ | 1 | 2 | 2 | 3
การเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติการ | เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติการมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี | 1.กำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ | 1.เพื่อกำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ | 1.1เครื่องมือ มีสภาพเก่า ทำให้ไม่เพียงพอกับรายวิชา | 1.1ทำให้เวลาในการเรียนการสอนใช้เวลามากเพราะสภาพของเครื่องมือ | 2 | 4 | 8 | 1
|  |  |  | 1.2นักศึกษาไม่มีความเข้าใจหลักการทำงานเพียงเบื้องต้น | 1.2ทำให้การเรียนรู้ในขั้นที่สูงกว่าไม่เพียงพอ | 2 | 3 | 6 | 2
|  | 2.ดำเนินการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ ตามแผนที่วางไว้ | 2.เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ ตามแผนที่วางไว้ | 2.มีความล่าช้าจากการเสียของอุปกรณ์และเครื่องมือ | 2.ไม่สามารถสอนได้ทันเวลา | 1 | 4 | 4 | 3
การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการทางด้านเหมืองแร่และธรณีวิทยา | เพื่อให้มีบุคลากรสายวิชาการทางด้านเหมืองแร่และธรณีวิทยาเพียงพอกับอัตรากำลัง | 1.กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านเหมืองแร่และธรณีวิทยา | 1.ให้มีแนวทางชัดเจนในการจัดการอัตรากำลังคน | 1.ทำให้ไม่มีบุคลากรในสาขาเพียงพอ | 1.ต้องมีการจ้างอาจารย์พิเศษตลอดเวลาที่ผ่านมาในวิชาที่ขาดแคลน | 2 | 4 | 8 | 3
|  | 2.วิธีการดำเนินการในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านเหมืองแร่และธรณีวิทยา | 2.ทราบวิธีปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านเหมืองแร่และธรณีวิทยา | 2.ไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจน | 2.ยังใช้ความสำพันธ์ส่วนตัวในการแนะนำ | 3 | 3 | 9 | 2
|  | 3.นำเสนอที่ประชุมภาควิชา | เพื่อให้ทุกคนทราบแนวปฎิบัติเดียวกัน | 3.ยังไม่ดำเนินการ | 3.ยังไม่มีผู้ดำเนินการ | 3 | 4 | 12 | 1
การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ | เพื่อให้มีบุคลากรสายวิชาการทางด้านวัสดุเพียงพอกับอัตรากำลัง | 1.กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวัสดุ | 1.ให้มีแนวทางชัดเจนในการจัดการอัตรากำลังคน | 1.ทำให้ไม่มีบุคลากรในสาขาเพียงพอ | 1.บุคลากรที่มีคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมวัสดุมีน้อย | 2 | 4 | 8 | 3
|  | 2.วิธีการดำเนินการในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวัสดุ | 2.ทราบวิธีปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวัสดุ | 2.ไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจน | 2.ยังใช้ความสำพันธ์ส่วนตัวในการแนะนำ | 3 | 3 | 9 | 2
|  | 3.นำเสนอที่ประชุมภาควิชา | เพื่อให้ทุกคนทราบแนวปฎิบัติเดียวกัน | 3.ยังไม่ดำเนินการ | 3.ยังไม่มีผู้ดำเนินการ | 3 | 4 | 12 | 1
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย | - เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ | 1. กำหนดแนวทางในการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ | เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ | การตีพิมพ์ในวารสารยังน้อยอยู่ | -ประสบการณ์การทำวิจัยของบุคลากรแต่ละท่านไม่เท่ากัน | 2 | 3 | 6 | 2
[5 empty] | - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขาดทักษะในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร | 3 | 3 | 9 | 1

## มาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม | สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
| (1) | (2) | (3) | (4)
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เข้าเรียนในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | 1. ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโตยตรง ในการดำเนินการ | 1. ให้มีผ้รับผิดชอบโดยตรงโดยกําหนดเป็น ภาระงานหรือโดยตําแหน่งงาน | ? | ×
| 2. ทําให้ไม่ได้จํานวน และคุณภาพของนักศึกษาตามต้องการ | 2. กําหนดแนวทาง วิธีการ ตามระเบียบวิธีอย่างเคร่งครัด | ? | ×
| 3. ทำให้การทำงานไม่เป็นระบบ และได้จำนวนนักศึกษาและคุณภาพตามต้องการ | 3. เข้าที่ประชุมทุกครั้งที่มีเป็นกรณีสำคัญ | ? | ?
การเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการ | 1. ทำให้เวลาในการเรียนการสอนใช้เวลา มากเพราะสภาพของเครื่องมือ | 1. ตรวจสอบเครื่องมือก่อนล่วงหน้าการเรียน การสอนปฏิบัติการทุกครั้ง | ? | ×
| 1.2 ทำให้การเรียนรู้ในขั้นที่สูงกว่าไม่เพียงพอ | 1.2 เตรียมเครื่องมือที่อยู่ในชนิดหรือหลักการ ทำงานใกล้เคียงกันไว้สำรอง | ? | ×
| 2. ไม่สามารถสอนได้ทันเวลา | 2. ทำการประเมินเวลาการสอนกับผู้เรียนให้ เหมาะสม | ü | ?
การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยา | 1. ต้องมีการจ้างอาจารย์พิเศษตลอดเวลาที่ ผ่านมาในวิชาที่ขาดแคลน | 1. จัดหาอาจารย์ในรายวิชานั้นๆ ให้เพียงพอ | ? | ×
| 2. ยังใช้ความสำพันธ์ส่วนตัวในการแนะนำ | 2. ยึดระเบียบข้อตกลงตามหน่วยงานที่สังกัด | ? | ×
| 3. ยังไม่มีผู้ดำเนินการ | 3. กำหนดเป็นหน้าที่สำหรับผู้รับผิดชอบโดยตรง | ü | ?
การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ | 1.บุคลากรที่มีคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมวัสดุมีน้อย | 1. จัดหาอาจารย์ในรายวิชานั้นๆ ให้เพียงพอ | ? | ×
| 2. ยังใช้ความสำพันธ์ส่วนตัวในการแนะนำ | 2. ยึดระเบียบข้อตกลงตามหน่วยงานที่สังกัด | ? | ×
| 3. ยังไม่มีผู้ดำเนินการ | 3. กำหนดเป็นหน้าที่สำหรับผู้รับผิดชอบโดยตรง | ü | ?
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย | 1.ประสบการณ์การทำวิจัยของบุคลากรแต่ละท่านไม่เท่ากัน | 1.ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ให้มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในการทำวิจัย | ? | ?
| 2.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขาดทักษะในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร | 2.จัดอบรมการเขียนบทความเพื่อเขียนบทความตีพิมพ์ โดยเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความ | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## การรับนักศึกษา
ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การรับนักศึกษาระดับปริญญา โท และเอก เข้าเรียนในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.แต่งตั้งคณะทำงานการรับนักศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ | 1.ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ในการดำเนินการ | 1.ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบโดยตรง | ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการรับนักศึกษาโดยด่วน | ม.ค.60/หัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาคฯฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
2.ประชุมเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน | 2.การดำเนินงานในการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามความต้องการของภาควิชาฯ | 2.ขาดการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ให้ได้นักศึกษาตามต้องการ | กำหนดการประชุมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานการรับนักศึกษา | ม.ค.60/หัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน และได้นักศึกษาที่มีคุณภาพตามความต้องการของภาควิชาฯ
3.กำหนดแผนงานการรับนักศึกษาจากข้อสรุปของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | 3.การทำงานไม่เป็นระบบ และไม่ได้จำนวนนักศึกษาและคุณภาพตามต้องการ | 3.ยังไม่มีแผนการดำเนินการเป็นรูปธรรม | กำหนดแผนงานการดำเนินการรับนักศึกษาให้เป็นรูปธรรมตามข้อสรุปของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ | ก.พ. 60/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฎิบัติในทิศทางเดียวกัน

## การเพิ่มบุคลากรเหมืองแร่
ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยา
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยา | 1.มีบุคลากรในสาขาวิศวรรมเหมืองแร่ด้านธรณีวิทยาไม่เพียงพอ | 1.บุคลากรที่มีคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และด้านธรณีวิทยามีน้อย และส่วนมากจะไปทำงานบริษัทหรือเอกชนเพราะได้ผลตอบแทนดีกว่า | ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของภาควิชาฯ | ก.พ. 60/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเพียงพอกับอัตรากำลังและทดแทนตำแหน่งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ
2. วิธีการดำเนินการในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านเหมืองแร่และธรณีวิทยา | 2. ยังไม่มีผู้สมัคร | 2. ผลตอบแทนหรือแรงจูงใจในการสมัครมาทำงานในตำแหน่งอาจารย์ด้านเหมืองแร่และธรณีวิทยาไม่เพียงพอ | 2. ออกประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาเหมืองแร่และธรณีวิทยาตามคุณสมบัติที่ภาควิชาฯ กำหนด | มี.ค. 60/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน

## การพิ่มบุคลากรวัสดุ
ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม: ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การเพิ่มบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ | 1.มีบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิศวกรรมวัสดุไม่เพียงพอ | 1.บุคลากรที่มีคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมวัสดุมีน้อย และส่วนมากจะไปทำงานบริษัทหรือเอกชนเพราะได้ผลตอบแทนดีกว่า | ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามความต้องการของภาควิชาฯโดยด่วน | มี.ค. 60/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุเพียงพอกับอัตรากำลังและทดแทนตำแหน่งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ
2. วิธีการดำเนินการในการสรรหาบุคลากรสายวิชาการทางด้านวิศวกรรมวัสดุ | 2. ยังไม่มีผู้สมัคร | 2. ผลตอบแทนหรือแรงจูงใจในการสมัครมาทำงานในตำแหน่งอาจารย์ด้านวิศวกรรมวัสดุไม่เพียงพอ | 2. ออกประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิศวกรรมวัสดุตามคุณสมบัติที่ภาควิชาฯ กำหนด | มี.ค. 60/หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน

## การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ
ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรมระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติการ
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.กำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาและครุภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ | 1.1เครื่องมือในห้องปฎิบัติการมีสภาพเก่า ทำให้ไม่เพียงพอกับรายวิชาและจำนวนนักศึกษา | 1.1ไม่สามารถซื้อเครื่องมือห้องปฎิบัติการใหม่ทดแทนเครื่องมือเก่าได้ทันที | จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้เรียนวิชาปฏิบัติการมาทดแทนเครื่องมือที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานเป็นระยะเวลานานโดยด่วน | หัวหน้าภาควิชาฯและรองหัวหน้าภาควิชาฯ | การจัดหาเครื่องมือมาทดแทนต้องอาศัยงบประมาณที่ได้จากคณะฯ ซึ่งต้องใช้เวลาในการที่จะได้เครื่องมือมาทดแทนแต่ละปีงบประมาณไป ไม่สามารถทดแทนทีเดียวหมดดังนั้นจึงมีการจัดการตามความเหมาะสมความจำเป็นก่อนหลัง
| 1.2นักศึกษาไม่มีความเข้าใจหลักการทำงานเพียงเบื้องต้น | 1.2ทำให้การเรียนรู้ในขั้นที่สูงกว่าไม่เพียงพอ | ให้อาจารย์ผู้สอนอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวและการนำสื่ออื่นๆเช่น วีดีโอมาประกอบการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น | อาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ
วัตถุประสงค์
-เพื่อกำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ
2.ดำเนินการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ ตามแผนที่วางไว้ | 2.มีความล่าช้าจากการชำรุดของอุปกรณ์และเครื่องมือ | 2.ไม่สามารถสอนได้ทันเวลา | อาจารย์แต่ละท่านนัดสอนชดเชย | อาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนรายวิชาและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในรายวิชาปฎิบัติการ ตามแผนที่วางไว้

## การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ภาควิชาวิศกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม:ระบบบริหารความเสี่ยงภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ/การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. กำหนดแนวทางในการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ | การตีพิมพ์ในวารสารยังน้อยอยู่ | -ประสบการณ์การทำวิจัยของบุคลากรแต่ละท่านไม่เท่ากัน | ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ให้มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในการทำวิจัย | ทำต่อเนื่อง/ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชาฯ
|  | - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขาดทักษะในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร | - จัดอบรมการเขียนบทความเพื่อเขียนบทความตีพิมพ์ โดยเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความ
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์