## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
1.การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย | ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน | สำรวจจำนวนและกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด | เพื่อทราบจำนวนและงบประมาณ | จุดที่กำหนดอาจคลาดเคลื่อนไม่เหมาะสม | พื้นที่กว้างและกระจัดกระจาย | 2 | 3 | 6 | 3
|  | บรรจุในแผนใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี | หาแหล่งเงินในการดำเนินโครงการ | โอกาสได้รับการอนุมัติ | วงเงินที่ใช้สูง | 2 | 4 | 8 | 2
|  | จัดซื้อจัดจ้าง | ได้กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง | คุณภาพสินค้า | ระบบราชการเน้นราคาต่ำ | 2 | 5 | 10 | 1

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม........................................................................................................
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
พื้นที่และช่องทางการเข้า-ออกมีมาก | ติดกล้องวงจรปิดทุกทางเข้า-ออกและครอบคลุมทุกพื้นที่ | ? | ?
มีการเข้าออกพื้นที่อย่างอิสระ | ควรกำหนดพื้นที่สำหรับบุคคลภายนอกให้ชัดเจน | ? | ?
ไม่มีกำหนดเวลาการเข้าออกพื้นที่ | กำหนดเวลาในการเข้าพื้นที่ | x | x
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ส่วนงานย่อย
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ2560…….
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559………
โครงการ/กิจกรรม........................................................................................................
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประทุษร้าย | การโจรกรรมทรัพย์สิน | เป็นพื้นที่เปิดไม่มีรั้ว | เปลี่ยนวิธีปฏิบัติแบบเดิมที่เอื้อต่อการโจรกรรม | ก.ย.60/กลุ่มงานอาคารฯ
ต่อร่างกายและทรัพย์สิน |  | ไม่มี รปภ.ประจำทุกอาคาร | เช่นให้นศ.เก็บของมีค่าไว้กับตัวเวลาเข้าสอบ
|  | มีทางเข้าออกหลายทางควบคุมดูแลยาก | ติดประกาศแจ้งเตือนให้เข้มงวดในการดูแลทรัพย์สิน
|  | มีบุคคลภายนอกเข้าออกหลากหลาย | ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้คลอบคลุม
|  | เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้าออกอิสระ | ทุกพื้นที่คณะฯด้วยกล้องประสิทธิภาพสูงขึ้น
|  | มีกิจกรรมมากและบ่อย | จากปัจจุบันคณะฯมีกล้องวงจรปิด24ตัวรองรับ
|  | อยู่ใกล้แหล่งเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ | พื้นที่อาคารสตางค์และอาคารย่อยอีก 5อาคาร
7 ภาควิชาซึ่งไม่เพียงพอ
| การกระทำความเสียหายต่อทรัพย์ | เป็นพื้นที่เปิดไม่มีรั้ว | จัด รปภ.ลาดตระเวณและปรับเปลี่ยนวิธีการ | ก.ย.60/กลุ่มงานอาคารฯ
|  | ไม่มี รปภ.ประจำทุกอาคาร | ปฏิบัติเช่นเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบเปลี่ยนตาราง
|  | มีทางเข้าออกหลายทางควบคุมดูแลยาก | ปฏิบัติงานมีการอบรม รปภ.และทบทวนการ
|  | มีบุคคลภายนอกเข้าออกหลากหลาย | ปฏิบัติงานทุกเดือน
|  | เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้าออกอิสระ | แบ่งโซลการจอดรถยนต์แยกบุคคลภายนอกและบุคลากร
|  | มีกิจกรรมมากและบ่อย | ติดประกาศแจ้งเตือนให้เข้มงวดในการดูแลทรัพย์สิน
|  | อยู่ใกล้แหล่งเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ | ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้คลอบคลุม
ทุกพื้นที่คณะฯด้วยกล้องประสิทธิภาพสูงขึ้น
จากปัจจุบันคณะฯมีกล้องวงจรปิด24ตัวรองรับ
พื้นที่อาคารสตางค์และอาคารย่อยอีก 5อาคาร
7 ภาควิชาซึ่งไม่เพียงพอ
| ความมั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย | เป็นพื้นที่เปิดไม่มีรั้ว | ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วประตูเข้า-ออก | ก.ย.60/กลุ่มงานอาคารฯ
|  | ไม่มี รปภ.ประจำทุกอาคาร | เปลี่ยนกำหนดเวลาการเปิด-ปิดประตู
|  | มีทางเข้าออกหลายทางควบคุมดูแลยาก | จัด รปภ.ลาดตระเวณและปรับเปลี่ยนวิธีการ
|  | มีบุคคลภายนอกเข้าออกหลากหลาย | ปฏิบัติเช่นเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบเปลี่ยนตาราง
|  | เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้าออกอิสระ | ปฏิบัติงานมีการอบรม รปภ.และทบทวนการ
|  | มีกิจกรรมมากและบ่อย | ปฏิบัติงานทุกเดือน
|  | อยู่ใกล้แหล่งเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ | ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้คลอบคลุม
ทุกพื้นที่คณะฯด้วยกล้องประสิทธิภาพสูงขึ้น
จากปัจจุบันคณะฯมีกล้องวงจรปิด24ตัวรองรับ
พื้นที่อาคารสตางค์และอาคารย่อยอีก 5อาคาร
7 ภาควิชาซึ่งไม่เพียงพอ