## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
- การจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ | เพื่อเป็นการขอสนับสนุนอัตรากำลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ/ลาออก/โอนย้าย | 1. จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี เพื่อรองรับนักเรียนทุน ทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุ รองรับการสอนสาขาวิชาใหม่ | - เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังมีประสิทธิภาพ สามารถจัดหาอัตรากำลังได้อย่างเหมาะสมและมีอัตรากำลังรองรับภาระงานได้อย่างต่อเนื่อง | - ขาดข้อมูลคำขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อรองรับบางสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนอาจารย์ หรือรองรับสาขาวิชาใหม่ของภาควิชา เป็นต้น | - ไม่มีการระบุให้จัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ในกรณี เปิดสาขาวิชาใหม่ หรือ ขาดแคลนอัตรากำลังในบางสาขาวิชาให้ภาควิชาใช้ประกอบการพิจารณา | 1 | 4 | 4 | 3
|  | 2.ตรวจสอบข้อมูลอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร |  | - การสำรวจข้อมูลอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ ลาออก โอนย้ายแต่ละปี คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ | -ข้อมูลอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือโอนย้าย อยู่ในที่หลากหลาย ไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูล ทำให้เกิดความผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล | 1 | 4 | 4 | 3
|  | 3. ยืนยันคำขอกรอบอัตรากำลังที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงิน แต่มีความจำเป็นในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี |  | - ไม่ได้รับข้อมูลการยืนยันกรอบที่ยังมีความจำเป็นแต่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินจากภาควิชา/หน่วยงาน | - ไม่ได้รับข้อมูลการยืนยันกรอบอัตรากำลังที่ใช้ทำแผนอัตรากำลัง 4 ปีจากภาควิชา/หน่วยงาน | 1 | 4 | 4 | 3
|  | 4. ทบทวนกรอบอัตรากำลังตามแผน 4 ปี ทุกๆ ปี | - เพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก/โอนย้ายระหว่างปี นอกเหนือจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุฯ ตามปกติ | - จัดทำคำขอกรอบเพิ่มเติมเพื่อทดแทนอัตราที่ลาออก/โอนย้ายไม่ครบถ้วน | -สำรวจข้อมูลกรอบอัตรากำลังตามแผน 4 ปีไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง | 2 | 4 | 8 | 2
|  | 5. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานตรวจสอบ และให้ข้อมูลคำชี้แจงเหตุผลประกอบคำขอเพิ่มเติม | - เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงานยืนยันความถูกต้องก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย | - แจ้งข้อมูลคำขอให้ภาควิชา/หน่วยงานตรวจสอบไม่ครบถ้วน | - มีข้อมูลสนับสนุนการขออัตรากำลังไม่เพียงพอ | 1 | 2 | 2 | 5
- การยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ | - เพื่อให้การดำเนินการเปิดสาขาวิชาใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ | 1.แจ้งภาควิชา/หลักสูตรพิเศษ จัดทำแผนภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่ (แผนคราวละ 5 ปี) | - เพื่อให้ได้ข้อมูลภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่จากภาควิชา/หน่วยงาน | - ให้ข้อมูลภาควิชา/หน่วยงานไม่ถูกต้อง | - ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่จะให้ภาควิชา/หน่วยงานยืนยัน | 1 | 3 | 3 | 4
|  | 2.จัดทำข้อมูลการยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ตามแผน (คราวละ 2 ปีการศึกษา) | - เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนการเปิดสาขาวิชาใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่จากภาควิชา/หน่วยงาน | - จัดทำข้อมูลภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ไม่ตรงกับแผนของภาควิชา | - ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | 4
|  | 3. แจ้งภาควิชาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยันความถูกต้องไปที่กลุ่มงานแผนงานฯ |  | -ให้ข้อมูลการยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ไม่ถูกต้อง | - ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแจ้งภาควิชา/หน่วยงาน | 1 | 2 | 2 | 5
|  | 4. แจ้งกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ พิจารณาจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ปริญญาตรี จำแนกตามประเภทวิชา (สน.) | - เพื่อให้ได้ข้อมูลนักศึกษารับเข้าใหม่จำแนกประเภทตาม สน.ของส่วนกลางของคณะฯ | - ข้อมูลการยืนยันจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่มีความผิดพลาด | - ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ภาควิชายืนยันให้ถูกต้อง | 2 | 4 | 8 | 2
|  | 5. สรุปนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย |  | - สรุปข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ไม่ถูกต้อง | - ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่สรุปให้ถูกต้อง | 1 | 1 | 1 | 6
- การจัดทำคำของบประมาณ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจัดหางบประมาณที่สนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของคณะฯ | 1. ประสานงานไปยังภาควิชา/หน่วยงาน | - เพื่อแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการของบประมาณประจำปี | - ประสานงานล่าช้า | - ขาดการวางแผน/การกำหนดกรอบเวลาดำเนินงน | 2 | 4 | 8 | 2
|  | 2. ภาควิชา/หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด | - เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงานได้มีข้อมูลพร้อมเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ | - ภาควิชา/หน่วยงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - ขาดความเข้าใจในการจัดทำรายละเอียดข้อมูล | 2 | 4 | 8 | 2
|  | 3. ภาควิชา/หน่วยงานส่งข้อมูลมายังส่วนกลางคณะ | - เป็นการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลนำเสนอเป็นภาพรวมของคณะ | - ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง และล่าช้า | - ขาดความข้าใจ และขาดการเตรียมการล่วงหน้าของภาควิชา/หน่วยงาน | 2 | 4 | 8 | 2
|  | 4.ส่วนกลางสรุปภาพรวมและตรวจสอบความถูกต้อง | - เพื่อจัดทำข้อมูลเป็นภาพรวมของคณะฯ | - ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์ | - ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ | 2 | 5 | 10 | 1
|  |  |  | - ข้อมูลที่ได้รับจากภาควิชา/หน่วยงานล่าช้า | - การขาดวางแผน/การประสานงาน | 2 | 4 | 8 | 2
|  | 5. ส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย | - เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ | - จัดส่งไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด | - ขาดการประสานงาน/ติดตาม | 2 | 4 | 8 | 2

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
ไม่มีการระบุให้จัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ในกรณี เปิดสาขาวิชาใหม่ หรือ ขาดแคลนอัตรากำลังในบางสาขาวิชาให้ภาควิชาใช้ประกอบการพิจารณา | - ควรมีการแจ้งเตือนให้ภาควิชาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อมูลคำขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ กรณีเปิดสาขาวิชาใหม่ | ? | ü
ข้อมูลอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ/ลาออกหรือโอนย้าย อยู่ในที่หลากหลายไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูล ทำให้เกิดความผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล | - ควรมีระบบหรือแหล่งข้อมูลที่อยู่ในจุดเดียว เพื่อให้สะดวก คล่องตัวในการสืบค้นข้อมูล | ? | ü
ไม่ได้รับข้อมูลการยืนยันกรอบอัตรากำลังที่ใช้ทำแผนอัตรากำลัง 4 ปีจากภาควิชา/หน่วยงาน | - กำหนดช่วงเวลาการติดตาม และกระตุ้นเตือนอย่างสม่ำเสมอ | ? | ü
สำรวจข้อมูลกรอบอัตรากำลังตามแผน 4 ปีไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง | - เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ และมีระบบการตรวจทานอย่างสม่ำเสมอ | ? | ü
ข้อมูลสนับสนุนการขออัตรากำลังไม่เพียงพอ |  | ? | ü
โครงการ/กิจกรรม การยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนรับเข้าใหม่
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
1. ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลภาระงานใหม่(แผน 5 ปี) ที่จะให้ภาควิชา/หน่วยงานยืนยัน | - ควรเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบ และมีการตรวจทานมากกว่า 1 ครั้ง | ü | ü
1. ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลภาระงานใหม่(แผน 2 ปี) ที่จะให้ภาควิชา/หน่วยงานยืนยัน | - ควรเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบ และมีการตรวจทานมากกว่า 1 ครั้ง | ü | ü
3. ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแจ้งภาควิชา/หน่วยงาน | - ควรเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบ และมีการตรวจทานมากกว่า 1 ครั้ง | ü | ü
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำคำของบประมาณประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
- ขาดการวางแผน/กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน | - กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน และแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบ | û | ü
- ขาดความรู้/ความเข้าใจในการดำเนินงาน | - มีการประชุม/หารือ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน | û | ?
- ขาดการประสานงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน | - เพิ่มรอบความถี่ในการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน | ? | ?
- ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ | - เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูล | ? | ü
- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน/กรอบเวลาที่กำหนด | - ดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
ü = มี û = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
ü = ได้ผลตามคาดหมาย û = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. การประสานงานไปยังภาควิชา/หน่วยงาน | - การประสานงานไปยังภาควิชา/หน่วยงานล่าช้า | - ขาดการวางแผน/กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน | - กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน และแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบ | ม.ค.60/สิรินทรา
2. ภาควิชา/หน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด | - ภาควิชา/หน่วยงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - ขาดความรู้/ความเข้าใจในการดำเนินงาน | - มีการประชุม/หารือ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน | ก.พ. 60/สิรินทรา
3. ภาควิชา/หน่วยงานส่งข้อมูลมายังส่วนกลางคณะ | - ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์ | - ขาดการประสานงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน/ ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง | - เพิ่มรอบความถี่ในการประสานงานและการติดตามผลการดำเนินงาน | มี.ค.-พ.ค.60/สิรินทรา
4.ส่วนกลางสรุปภาพรวมและตรวจสอบความถูกต้อง | - ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์ | - ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ | - เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูล | พ.ค.60/สิรินทรา
5. ส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย | - ข้อมูลส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา | - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน/กรอบเวลาที่กำหนด | - ดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ | มิ.ย.60/สิรินทรา