## ประเด็นการจัดการความเสี่ยง
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประเด็นการจัดการความเสี่ยง
ประเด็น | โครงการที่สนใจ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[7 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
การพัฒนานักศึกษา | การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน | เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน (การส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการทดลองและทดสอบในห้องปฏิบัติการ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะในการทำงานของนักศึกษา โดยปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของภาควิชามีการชำรุดและนักศึกษาได้มีข้อร้องเรียนเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์เรื่อยมา) | ตรวจสอบความต้องการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในด้านการเรียนการสอน | มีผลการตรวจสอบความต้องการในด้านการเรียนการสอนของแต่ละวิชาทั้งความต้องการในสภาวะปกติ ความต้องการขั้นต่ำ | ผลการตรวจสอบความต้องการไม่ตรงกับความต้องการจริง | ขาดแนวปฏิบัติในการสำรวจความต้องการ | 4 | 3 | 12 | 2
|  |  | ตรวจสอบจำนวนและสภาพความพร้อม | มีผลการตรวจสอบด้านจำนวนและสภาพ | มีความผิดพลาดในการตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ | ขาดแนวปฏิบัติและแผนในการตรวจสอบสภาพ | 4 | 3 | 12 | 2
|  |  |  | มีผลการตรวจสอบอัตราการอายุการใช้งาน | มีความผิดพลาดในการตรวจสอบอายุเครื่องมือและอุปกรณ์ | ขาดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบอายุเครื่องมือ | 4 | 3 | 12 | 2
|  |  | การกำหนดแนวทางและการดำเนินการในการบำรุงรักษา | มีการบำรุงรักษาเครื่องมือแต่ละชุดเพื่อยืดอายุการใช้งาน | แนวทางในการบำรุงรักษาไม่เหมาะสม | - ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง | 2 | 5 | 10 | 3
- ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการบำรุงรักษา
[5 empty] | ไม่บำรุงรักษาตามที่กำหนด | ขาดแผนและแนวปฏิบัติในการบำรุงรักษา | 4 | 4 | 16 | 2
|  |  | ประเมินความต้องการเพิ่มเติม | มีผลการวิเคราะห์ความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ในระยะสั้น และระยะยาว ภายใต้แนวทางการบำรุงรักษาที่เหมาะสม | ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนจากความต้องการจริง | ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง | 2 | 4 | 8 | 3
|  |  | กระบวนการของบประมาณการจัดซื้อหรือซ่อมบำรุง | มีการเตรียมงบประมาณที่รองรับกับความต้องการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ | ไม่มีการเตรียมงบประมาณที่รองรับกับความต้องการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ | ขาดแผนในการของบประมาณ | 1 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | ไม่ได้รับงบประมาณ | 5 | 5 | 25 | 1
การพัฒนาบุคลากร | การสนับสนุนการพัฒนาตำแหน่งงาน (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) | เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งงานแก่บุคลากรในตำแหน่งวิชาการและสนับสนุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเองและส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัย | ส่งเสริมการรับรู้แนวทางในการพัฒนาตำแหน่งงาน ด้วยการประชุมหรืออบรม | บุคลากรทราบเส้นทางและองค์ประกอบในการพัฒนาตำแหน่งงานของต้นเอง | บุคลากรไม่สนใจในการพัฒนาตำแหน่งงาน | - บุคลกรไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาตำแหน่งงาน | 4 | 4 | 16 | 1
- ภาระงานในปัจจุบันมากเกินไป
[5 empty] | ภาควิชาไม่มีกิจกรรมในการส่งเสริมฯ | ไม่มีแผนการส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งงาน | 4 | 4 | 16 | 1
|  |  | การประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาตำแหน่งงาน | เพื่อให้หน่วยงานทราบปัญหาและหาแนวทางในการสนับสนุน | บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการร่วมประชุม | - บุคลกรไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาตำแหน่งงาน | 4 | 4 | 16 | 1
- ภาระงานในปัจจุบันมากเกินไป
[5 empty] | ภาควิชาไม่จัดการประชุม | ไม่มีแผนการประชุมการพัฒนาตำแหน่งงาน | 4 | 4 | 16 | 1
|  |  | จัดทำข้อตกลงในการพัฒนาตนเองและติดตามประเมินผลผ่าน ระบบ TOR | มีข้อตกลงการพัฒนาตำแหน่งงาน | ข้อตกลงในการพัฒนาตำแหน่งงานไม่เป็นที่ยอมรับ | ไม่มีการตกลงร่วมกัน | 4 | 5 | 20 | 1
|  |  |  | มีการติดตามผลความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน | ไม่มีการติดตามผลความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน | ขาดแผนและแนวทางในการประเมินผลการพัฒนาตำแหน่งงาน | 4 | 4 | 16 | 1
|  |  |  | มีการสร้างขวัญและกำลังใจผ่านระบบประเมิน | ไม่มีการพิจารณาการพัฒนาตำแหน่งงานในการประเมิน TOR | ภาควิชาไม่มีนโยบายหรือไม่ให้ความสำคัญ | 4 | 5 | 16 | 1
ลำดับที่ 1 ระดับความเสี่ยง 16-20
ลำดับที่ 2 ระดับความเสี่ยง 11-15
ลำดับที่ 3 ระดับความเสี่ยง 6-10
ลำดับที่ 4 ระดับความเสี่ยง 1-5

## การประเมินมาตรการควบคุม
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดหัวข้อความเสี่ยงของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการที่สนใจ | ปัจจัยเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง | การควบคุมที่ควรมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
| (1) |  | (2) | (3) | (4)
การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน | ขาดแนวปฏิบัติในการสำรวจความต้องการ | 2 | กำหนดแผนและแนวทางในการสำรวจความต้องการ | / | /
| ขาดแนวปฏิบัติและแผนในการตรวจสอบสภาพ | 2 | กำหนดแผนและแนวทางในการตรวจสอบสภาพ | / | ?
|  |  | ทำฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือและอุปกรณ์ | ? | ?
| ขาดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบอายุเครื่องมือ | 2 | กำหนดแผนและแนวทางตรวจสอบอายุการใช้งาน | X
|  |  | ทำฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือและอุปกรณ์ | ? | ?
| - ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง | 3 | การมอบหมายผู้รับผิดชอบ | / | /
| - ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการบำรุงรักษา |  | การจัดอบรมหรือทำแผนพัฒนาความรู้ในการดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ | X
| ขาดแผนและแนวปฏิบัติในการบำรุงรักษา | 2 | กำหนดแนวปฏิบัติในการบำรุงรักษา | ? | ?
| ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง | 3 | - มีกระบวนการตรวจทานข้อมูล | ? | ?
- ทำฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือและอุปกรณ์
| ขาดแผนในการของบประมาณ | 4 | กำหนดแผนและแนวทางในการของบประมาณลำดับความจำเป็นและความขาดแคลาน | ? | ?
การสนับสนุนการพัฒนาตำแหน่งงาน (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) | - บุคลกรไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาตำแหน่งงาน | 1 | จัดอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตำแหน่งงาน | ? | ?
| - ภาระงานในปัจจุบันมากเกินไป |  | จัดและปรับภาระงานให้เหมาะสมรวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม | ? | ?
| ไม่มีแผนการส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งงาน | 1 | กำหนดแผนการพัฒนาตำแหน่งงานในภาพรวมของหน่วยงาน | X
| - บุคลกรไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาตำแหน่งงาน | 1 | จัดอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตำแหน่งงาน | ? | ?
| - ภาระงานในปัจจุบันมากเกินไป |  | จัดและปรับภาระงานให้เหมาะสมรวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม | ? | ?
| ไม่มีแผนการประชุมการพัฒนาตำแหน่งงาน | 1 | ทำแผนการประชุมการพัฒนาตำแหน่งงานเพื่อติดตามการพัฒนาตำแหน่งงาน | X
| ไม่มีการตกลงร่วมกัน | 1 | การจัดทำข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกันระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน | X
| ขาดแผนและแนวทางในการประเมินผลการพัฒนาตำแหน่งงาน | 1 | ทำแผนและแนวทางในการประเมินผลการพัฒนาตำแหน่งงาน | X
| ภาควิชาไม่มีนโยบายหรือไม่ให้ความสำคัญ | 1 | กำหนดนโยบายระดับภาควิชาในการให้สำคัญกับการพัฒนาตำแหน่งงาน | X
|  |  | มีการสร้างขวัญและกำลังใจที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
/ = มี X = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
/ = ได้ผลตามคาดหมาย X = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## โครงการดูแลอุปกรณ์การเรียนการสอ
แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม :การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. ตรวจสอบความต้องการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในด้านการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ มีผลการตรวจสอบความต้องการในด้านการเรียนการสอนของแต่ละวิชาทั้งความต้องการในสภาวะปกติ ความต้องการขั้นต่ำ | 1 ผลการตรวจสอบความต้องการไม่ตรงกับความต้องการจริง | 1. ขาดแนวปฏิบัติในการสำรวจความต้องการ | 1. กำหนดแนวปฎิบัติในการสำรวจความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือในด้านการเรียนและสอน | ม.ค. 61/ ครูช่าง
2 ตรวจสอบจำนวนและสภาพความพร้อม
วัตถุประสงค์ มีผลการตรวจสอบด้านจำนวน สภาพ และอายุการใช้งานเครื่องมือ | 2. มีความผิดพลาดในการตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ และอายุการใช้งานเครื่องมือ | 2. ขาดแนวปฏิบัติและแผนในการตรวจสอบสภาพ และอายุการใช้งานเครื่องมือ | 2. ประชุมสรุปแนวปฎิบัติในการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และเครื่องมือในด้านการเรียนและสอน | ก.พ. 61/ ผู้บริหารภาควิชา
3. การกำหนดแนวทางและการดำเนินการในการบำรุงรักษา
วัตถุประสงค์ มีการบำรุงรักษาเครื่องมือแต่ละชุดเพื่อยืดอายุการใช้งาน | 3.1 แนวทางในการบำรุงรักษาไม่เหมาะสม | 3.1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 3.1.2 ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการบำรุงรักษา | 3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงการสนับสนุนการอบรมเรียนรู้ ผ่านข้อตกลงภาระงาน | มี.ค. 61/ ผู้บริหารภาควิชา
| 3.2 ไม่บำรุงรักษาตามที่กำหนด | 3.2 ขาดแผนและแนวปฏิบัติในการบำรุงรักษา | 3.2 กำหนดแผนและแนวทางในการบำรุงรักษา | เม.ย. 61/ ครู่ช่าง
4. ประเมินความต้องการทดแทน
วัตถุประสงค์ - มีผลการวิเคราะห์ความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ในระยะสั้น และระยะยาว ภายใต้แนวทางการบำรุงรักษาที่เหมาะสม | 4.1 ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนจากความต้องการจริง | 4.1 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง | 4.1 จัดทำบันทึกการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา อายุการใช้งาน และวางแผนความต้องการในอนาคต | เม.ย. 61/ ครูช่าง
- กระบวนการของบประมาณการจัดซื้อหรือซ่อมบำรุง | 4.2 ไม่มีการเตรียมงบประมาณที่รองรับกับความต้องการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ | 4.2.1 ขาดแผนในการของบประมาณ | 4.2.1 จัดทำแผนการของบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 4.1 | ส.ค. 61/ ผู้บริหารภาควิชา
- มีการเตรียมงบประมาณที่รองรับกับความต้องการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ |  | 4.2.2 ไม่ได้รับงบประมาณ | 4.2.2 นอกเหนือการควบคุม

## โครงการพัฒนาตำแหน่งงาน
แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม :การสนับสนุนการพัฒนาตำแหน่งงาน (สายวิชาการ และสายสนับสนุน)
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. ส่งเสริมการรับรู้แนวทางในการพัฒนาตำแหน่งงาน ด้วยการประชุมหรืออบรม
วัตถุประสงค์ บุคลากรทราบเส้นทางและองค์ประกอบในการพัฒนาตำแหน่งงานของต้นเอง | 1.1 บุคลากรไม่สนใจในการพัฒนาตำแหน่งงาน | 1.1.1 บุคลกรไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาตำแหน่งงาน | 1.1.1 จัดการประชุมเพื่อให้ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาตำแหน่งงาน ผ่านการประชุมภาคทั้งสายวิชาการและสนับสนุน | ทุก 3 เดือน/ ผู้บริหารภาควิชา
|  | 1.1.2 ภาระงานในปัจจุบันมากเกินไป | 1.1.2 จัดการหารือข้อตกลงภาระงานระหว่างผู้บริหารภาควิชาและบุคลากร | พย. 60/ หัวหน้าภาควิชา
| 1.2 ภาควิชาไม่มีกิจกรรมในการส่งเสริมฯ | 1.2 ไม่มีแผนการส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งงาน | 1.2 จัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน | สค. 61/ ผู้บริหารภาควิชา
2. การประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาตำแหน่งงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทราบปัญหาและหาแนวทางในการสนับสนุน | 2. ภาควิชาไม่จัดการประชุม | 2. ไม่มีแผนการประชุมการพัฒนาตำแหน่งงาน | 2. ทำแผนการประชุมภาควิชาทั้งสายวิชาการและสนับสนุน | พ.ย. 60/ เลขาภาควิชา
3. จัดทำข้อตกลงในการพัฒนาตนเองและติดตามประเมินผลผ่าน ระบบ TOR
วัตถุประสงค์ - มีข้อตกลงการพัฒนาตำแหน่งงาน | 3.1 ข้อตกลงในการพัฒนาตำแหน่งงานไม่เป็นที่ยอมรับ | 3.1 ไม่มีการตกลงร่วมกัน | 3.1 จัดการหารือข้อตกลงภาระงานระหว่างผู้บริหารภาควิชาและบุคลากร | พย. 61/ หัวหน้าภาควิชา
- มีการติดตามผลความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน | 3.2 ไม่มีการติดตามผลความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน | 3.2 ขาดแผนและแนวทางในการประเมินผลการพัฒนาตำแหน่งงาน | 3.2 ทำแผนการประชุมภาควิชาทั้งสายวิชาการและสนับสนุน | พ.ย. 60/ เลขาภาควิชา
- มีการสร้างขวัญและกำลังใจผ่านระบบประเมิน | 3.3 ไม่มีการพิจารณาการพัฒนาตำแหน่งงานในการประเมิน TOR | 3.3 ภาควิชาไม่มีนโยบายหรือไม่ให้ความสำคัญ | 3.3 กำหนดเป็นนโยบายของภาควิชาในการสร้างวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สามารถพัฒนาตำแหน่งงาน | ม.ค. 61/ หัวหน้าภาควิชา