## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
1. ปรับปรุงความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ | (1) เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์รองรับระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ | (1) วางแผนการจัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลบนอุปกรณ์ที่มีอยู่ออกแบบไว้ฝ่ายฯ | (1) เพื่อวางแผนการทดแทนอุปกรณ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ | (1) เกิดประเด็นปัญหาระบบสารสนเทศล่าสมัย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ | ขาดความน่าเชื่อถือของหน่วยงานโดยรวม การให้บริการด้านการเรียนการสอนอาจเสียหาย ทรัพสินของคณะฯเสียหาย | 5 | 5 | 25 | 1
| (2) เพื่อกำหนดแนวปฎิบัติในการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ | จัดทำแผนแนวปฏิบัติที่เป็นสากล เช่น การอ้างอิงมาตรฐาน ISO | (2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ สามารถตอบสนองต่ออุบัติการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล | (2) ขาดกระบวนการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลและกฏหมาย

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
ปรับปรุงความมั่นคงทางกายภาพ ห้องปฎิบัติการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
ขาดแนวปฏิบัติในการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ | กำหนดแนวปฎิบัติในการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล | x | x
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รองรับไม่เพียงพอ | กำหนดแนวทางการปรับปรุงอุปกรณ์อยู่ในแผนหลักของคณะฯ | ? | ? | มีการกำหนดในแผนแต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
แผนการปรับปรุงระบบเพื่อให้ทันสมัยและการใช้งาน | กำหนดแผน ระยะเวลาในการปฏิบัติ ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างชัดเจน | ? | ? | มีการกำหนดแผน แต่การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน การติดตามไม่ชัดเจน
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ปรับปรุงความมั่นคงทางกายภาพ ห้องปฎิบัติการ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
กำหนดแนวปฎิบัติในการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล | เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวปฎิบัติในระดับสากล | การดำเนินการในช่วงเกิดอุบัติการณ์อาจไม่ได้รับการแก้ไขได้ทัน การติดตามอุบัติการณ์อาจไม่สามารถดำเนินการได้ | กำหนดแนวปฎิบัติในการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ | ต.ค. 2561 / หัวหน้างานทั้ง 3
กำหนดแนวปฎิบัติในการดูแลอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ | ขาดการวางแผนการใช้งาน การแบ่งส่วนของการใช้งานที่ชัดเจน และการปลดระวางการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยี | ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ขาดแผนการดำเนินการด้านการสำรองข้อมูล และขาดการทดสอบผลการดำเนินการที่ชัดเจน | (1) กำหนดแผนการปรับปรุงอุปกรณ์และดำเนินการ พร้อมการตรวจสอบ (2) กำหนดแผนการสำรองข้อมูลและตรวจสอบ | ต.ค. 2561 / หัวหน้างานทั้ง 3
วางแผนการปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทั้งระบบเครือข่ายหลัก เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์สำรองข้อมูล | อุปกรณ์ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม อุปกรณ์ชำรุดและเก่า อาจเสียหายได้ | งบประมาณอาจไม่ได้มาจากแผนการใช้ปรกติทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ | (1) วางแผนการทดแทนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (2) ดำเนินการเพื่อหางบประมาณในการจัดการอุปกรณ์ที่จำเป็น | ต.ค. 2561 / หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์