## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปงม. 2561
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
การเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ | เพื่อให้มีแนวทางในการเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ | 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อศึกษาแนวทางดำเนินงาน | 1.1 เพื่อให้มีตัวแทนที่รับผิดชอบ | 1.1 ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ | 1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน | 3 | 4 | 12 | 3
|  | 2.ประชุมคณะทำงานเพื่อทำแผนฯ | 2.1 เพื่อกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ ในการเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ | 2.1 ยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจน 2.2 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน | 2.1 ไม่มีแนวทางในการดำเนินงาน 2.2 ขาดงบประมาณในการสนับสนุน | 4 | 5 | 20 | 1
|  | 3.นำเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ รับรองแผนฯ | 3.1 เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ | 3.1 ยังไม่มีการดำเนินงาน | 3.1บุคลากรยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีผลสรุป | 3 | 4 | 12 | 3
การเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | เพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินงาน | 1.1 เพื่อให้มีตัวแทนที่รับผิดชอบ | 1.1 ยังไม่มีการแต่งตั้ง | 1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน | 3 | 3 | 9 | 2
|  | 2.ประชุมคณะทำงานเพื่อร่างข้อเสนอโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย | 2.1 เพื่อทำโครงการในการเพิ่มจำนวนนักศึกษา | 2.1 ได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรในหลักสูตรน้อย | 2.1 ไม่มีทุนสนับสนุน | 3 | 4 | 12 | 1
|  | 3.นำเสนอโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงาน PEA EGAT และ บริษัทต่างๆ | 3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ | 3.1 กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกอื่น | 3.1 ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี | 3 | 3 | 9 | 2

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปงม. 2561
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน | 1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน | × | ×
2.1 ไม่มีแนวทางในการดำเนินงาน ขาดมาตรการ กลยุทธ์ และขาดงบประมาณในการสนับสนุน | 2.1ให้คณะทำงานจัดทำแผนให้เป็นระบบ และหางบประมาณที่ใช้สนับสนุนให้เพียงพอ | × | ×
3.1บุคลากรยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีผลสรุป | 3.1 สรุปแนวทางเพื่อเสนอภาควิชาฯ | × | ×
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปงม. 2561
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน | 1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน | ü | ü
2.1 ไม่มีทุนสนับสนุน | 2.1 ให้ผู้รับผิดชอบและคณะทำงาน หัวหน้าภาควิชาฯ และทีมบริหาร จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน | ? | ?
3.1 ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี | 3.1 สรุปแนวทางการดำเนินงาน | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปงม. 2561
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | หัวหน้าภาควิชาฯ | (6)
1. 1. แต่งตั้งคณะทำงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีคณะกรรมการ หรือตัวแทนที่รับผิดชอบร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน | 1.1 ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ | 1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน | 1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน | พ.ย. 60 หัวหน้าภาควิชาฯ
2.ประชุมคณะทำงานเพื่อทำจัดทำแผนการเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ - มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ และผู้รับผิดชอบ | 2.1 ยังไม่มีแผนงานในการเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ 2.2 ขาดงบประมาณในการสนับสนุน | 2.1 ไม่มีแนวทางในการดำเนินงาน 2.2 ขาดงบประมาณในการสนับสนุน | 2.1 จัดทำแผนให้เป็นระบบ 2.2 หางบประมาณที่ใช้สนับสนุนให้เพียงพอ | ม.ค. 61 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
3. นำเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อรับรองแผนงานด้านการเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ | 3.1 ยังไม่มีการดำเนินงาน | 3.1 ยังไม่มีการดำเนินงาน | 3.1 สรุปแนวทางเพื่อนำเสนอภาควิชาฯ | ส.ค. 61 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปงม. 2561
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อศึกษาแนวทางดำเนินงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีตัวแทนที่รับผิดชอบ | 1.1 ไม่มี ได้ดำเนินการมอบหมายรอง | 1.1 ไม่มี | 1.1 ไม่มี | พ.ย. 60 หัวหน้าภาควิชาฯ | มอบหมายผู้รับผิดชอบแล้ว
2.ประชุมคณะทำงานเพื่อร่างข้อเสนอโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนนักศึกษา | 2.1 ขาดมาตรการ/กลยุทธ์ในการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้า | 2.1 ขาดมาตรการ/กลยุทธ์ในการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้า | 2.1 หาแนวทางการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ | ก.พ. 61 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
3. นำเสนอโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงาน PEA EGAT และ บริษัทต่างๆนำเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ รับรองแผนฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ | 3.1 กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกอื่น | 3.1 กลุ่มเป้าหมายยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่มีการประชาสัมพนธ์ทั่วถึง | 3.1 เดินทางประชาสัมพันธ์ | ส.ค. 61 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา | ทำโครงการร่วมมือกับ PEA แล้ว