## แบบฟอร์มระบุ&จัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง
[6 empty] | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง
1.การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย | ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน | สำรวจจำนวนและกำหนดจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด | เพื่อทราบจำนวนและงบประมาณ | จุดที่กำหนดอาจคลาดเคลื่อนไม่เหมาะสม | พื้นที่กว้างและกระจัดกระจาย | 2 | 3 | 6 | 3
|  | บรรจุในแผนใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี | หาแหล่งเงินในการดำเนินโครงการ | โอกาสได้รับการอนุมัติ | วงเงินที่ใช้สูง | 2 | 4 | 8 | 2
|  | จัดซื้อจัดจ้าง | ได้กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง | คุณภาพสินค้า | ระบบราชการเน้นราคาต่ำ | 2 | 5 | 10 | 1
2.การบริหารความเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบสับจ่าย | เพื่อป้องกันความเสียหาย และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง | กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และดำเนินการตามแผน | เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม | ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ | มีภาระกิจอื่นๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อน | 1 | 3 | 6 | 2
|  | ปรับตั้งโปรแกรมการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ | เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม | การใช้งานไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่โปรแกรมไว้ เนื่องจากหากเกิดไฟดับ ผู้ใช้บริการต้องมีไฟฟ้าใช้อย่างทันท่วงที | ความต้องการของผู้ใช้บริการ | 2 | 5 | 10 | 1

## แบบฟอร์มมาตรการควบคุม
การประเมินมาตรการควบคุม
โครงการ/กิจกรรม...1.การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย.......
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
1.1 พื้นที่และช่องทางการเข้า-ออกมีมาก | ติดกล้องวงจรปิดทุกทางเข้า-ออกและครอบคลุมทุกพื้นที่ | ? | ?
1.2 มีการเข้าออกพื้นที่อย่างอิสระ | ควรกำหนดพื้นที่สำหรับบุคคลภายนอกให้ชัดเจน | ? | ?
1.3 ไม่มีกำหนดเวลาการเข้าออกพื้นที่ | กำหนดเวลาในการเข้าพื้นที่ | x | x
โครงการ/กิจกรรม...2.การบริหารความเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบสับจ่าย.......
สาเหตุของความเสี่ยง (Risk Factors) | การควบคุมที่ควรจะมี | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าได้ผลหรือไม่
(1) | (2) | (3) | (4)
2.1 กระแสไฟฟ้าดับบ่อย (สาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจากสัตว์จำพวก กระรอก หนู งู มาไต่บนสายไฟฟ้าแรงสูง จนเกิดไฟฟ้าช๊อต) | มีการป้องกันระบบไฟแรงสูงที่ดีพอ (อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่ชอบไต่บนสายไฟฟ้าแรงสูง) เช่น ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า | ? | ?
2.2 การรบกวนค่าทางไฟฟ้า ทำให้ระบบควบคุมการทำงานไม่เสถียร ส่งผลให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขัดข้อง | - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า ช่วยวิเคราะห์ เพื่อหาทางแก้ไข | ? | ?
| - จัดหาระบบป้องกันการรบกวนค่าทางไฟฟ้า | ? | ?
2.3 สภาพภูมิอากาศแปรปรวน (ฟ้าผ่า) | ควรมีระบบป้องกันติดตั้งประจำไว้ในแต่ละอาคาร | ? | ?
2.4 คุณภาพของเชื้อเพลิง (น้ำมัน) | - มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน | ? | ?
| - มีระบบกรอง และถังเก็บที่ได้มาตรฐาน | ? | ?
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)
P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
ความหมายของเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)
P = ได้ผลตามคาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามคาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ส่วนงานย่อย
แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ2561…….
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560………
โครงการ/กิจกรรม........................................................................................................
ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประทุษร้าย | การโจรกรรมทรัพย์สิน | เป็นพื้นที่เปิดไม่มีรั้ว | เปลี่ยนวิธีปฏิบัติแบบเดิมที่เอื้อต่อการโจรกรรม | ก.ย.61/กลุ่มงานอาคารฯ
ต่อร่างกายและทรัพย์สิน |  | ไม่มี รปภ.ประจำทุกอาคาร | เช่นให้นศ.เก็บของมีค่าไว้กับตัวเวลาเข้าสอบ
|  | มีทางเข้าออกหลายทางควบคุมดูแลยาก | ติดประกาศแจ้งเตือนให้เข้มงวดในการดูแลทรัพย์สิน
|  | มีบุคคลภายนอกเข้าออกหลากหลาย | ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้คลอบคลุม
|  | เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้าออกอิสระ | ทุกพื้นที่คณะฯด้วยกล้องประสิทธิภาพสูงขึ้น
|  | มีกิจกรรมมากและบ่อย | จากปัจจุบันคณะฯมีกล้องวงจรปิด24ตัวรองรับ
|  | อยู่ใกล้แหล่งเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ | พื้นที่อาคารสตางค์และอาคารย่อยอีก 5อาคาร
7 ภาควิชาซึ่งไม่เพียงพอ
| การกระทำความเสียหายต่อทรัพย์ | เป็นพื้นที่เปิดไม่มีรั้ว | จัด รปภ.ลาดตระเวณและปรับเปลี่ยนวิธีการ | ก.ย.61/กลุ่มงานอาคารฯ
|  | ไม่มี รปภ.ประจำทุกอาคาร | ปฏิบัติเช่นเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบเปลี่ยนตาราง
|  | มีทางเข้าออกหลายทางควบคุมดูแลยาก | ปฏิบัติงานมีการอบรม รปภ.และทบทวนการ
|  | มีบุคคลภายนอกเข้าออกหลากหลาย | ปฏิบัติงานทุกเดือน
|  | เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้าออกอิสระ | แบ่งโซลการจอดรถยนต์แยกบุคคลภายนอกและบุคลากร
|  | มีกิจกรรมมากและบ่อย | ติดประกาศแจ้งเตือนให้เข้มงวดในการดูแลทรัพย์สิน
|  | อยู่ใกล้แหล่งเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ | ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้คลอบคลุม
ทุกพื้นที่คณะฯด้วยกล้องประสิทธิภาพสูงขึ้น
จากปัจจุบันคณะฯมีกล้องวงจรปิด24ตัวรองรับ
พื้นที่อาคารสตางค์และอาคารย่อยอีก 5อาคาร
7 ภาควิชาซึ่งไม่เพียงพอ
| ความมั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย | เป็นพื้นที่เปิดไม่มีรั้ว | ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วประตูเข้า-ออก | ก.ย.61/กลุ่มงานอาคารฯ
|  | ไม่มี รปภ.ประจำทุกอาคาร | เปลี่ยนกำหนดเวลาการเปิด-ปิดประตู
|  | มีทางเข้าออกหลายทางควบคุมดูแลยาก | จัด รปภ.ลาดตระเวณและปรับเปลี่ยนวิธีการ
|  | มีบุคคลภายนอกเข้าออกหลากหลาย | ปฏิบัติเช่นเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบเปลี่ยนตาราง
|  | เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้าออกอิสระ | ปฏิบัติงานมีการอบรม รปภ.และทบทวนการ
|  | มีกิจกรรมมากและบ่อย | ปฏิบัติงานทุกเดือน
|  | อยู่ใกล้แหล่งเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ | ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้คลอบคลุม
ทุกพื้นที่คณะฯด้วยกล้องประสิทธิภาพสูงขึ้น
จากปัจจุบันคณะฯมีกล้องวงจรปิด24ตัวรองรับ
พื้นที่อาคารสตางค์และอาคารย่อยอีก 5อาคาร
7 ภาควิชาซึ่งไม่เพียงพอ
2.การบริหารความเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบสับจ่าย
เพื่อป้องกันความเสียหาย และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง | การสึกหรอของเครื่องยนต์สูง | โปรแกรมปรับเพิ่มความเร็ว และรับโหลดเร็วเกินไป | ปรับโปรแกรมให้ช้าลง | มิ.ย.61/กลุ่มงานอาคารฯ
| การทำงานของระบบไม่เสถียร | การรบกวนของค่าทางไฟฟ้า เช่น ฮาโมนิค | ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ และทำการแก้ไข | ก.ย.61/กลุ่มงานอาคารฯ
| ความเสียหายจากฟ้าผ่า | การเกิดฟ้าผ่าสายไฟแรงสูง หรือบริเวณใกล้เคียงเครื่องสำรองไฟ | ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการป้องกัน แก้ไข และทำการแก้ไข | ก.ย.61/กลุ่มงานอาคารฯ