## แผนปฏิบัติงานฯ_58)
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนงาน / โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม/เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | ความถี่ ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ | [23 empty] | หมายเหตุ
[5 empty] | 2015-10-01 |  | 2015-11-02 |  | 2015-12-04 |  | 2016-01-05 |  | 2016-02-06 |  | 2016-03-09 |  | 2016-04-10 |  | 2016-05-12 |  | 2016-06-13 |  | 2016-07-15 |  | 2016-08-16 |  | 2016-09-17
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยรับฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ | 1.1 เพื่อสำรวจและรับฟังความต้องการของลูกค้า/ชุมชน และหรือเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการให้ทราบในวงกว้าง | - กิจกรรมสำรวความต้องการของลูกค้า Training Needs | นิษฐกานต์ เสาวลักษณ์ | 1 ครั้ง/ปี |  |  |  | P
|  | - การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานบริการวิชาการ | นิษฐกานต์ เสาวลักษณ์ | 4 ครั้ง/ปี | [5 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P
|  | - การเผยแพร่งานบริการวิชาการผ่านเว็บไซต์ | สุรศักดิ์ | 12เรื่อง/ปี |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | - การเผยแพร่งานบริการวิชาการผ่านทางสถานีวิทยุ | นิษฐกานต์ เสาวลักษณ์ | 2 ครั้ง/ปี | [7 empty] | P | [11 empty] | P
|  | - การเผยแพร่งานบริการวิชาการผ่านE-mail | นิษฐกานต์ เสาวลักษณ์ | 12เรื่อง/ปี |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | - จัดเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานบริการวิชาการ | หนฝ. เสาวลักษณ์ | 1 ครั้ง/ปี | [18 empty] | P
| 1.2 เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่มีศักยภาพ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ | - สำรวจ/รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพภายในคณะฯ | หนฝ. สุรศักดิ์ | 12 ครั้ง/ปี |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | - สำรวจ/สรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน | หนฝ. อรุนันต์ | 12 ครั้ง/ปี |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | - เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่มีศักยภาพสู่สาธารณชน ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ | หนฝ. สุรศักดิ์ | 3 ครั้ง/ปี |  | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P
|  | - จัดอบรม/ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ | หนฝ. สุรศักดิ์ | 2 ครั้ง/ปี |  |  | P | [12 empty] | P
| 1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน | - คัดเลือกพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย | รองคณบดีฯ หนฝ./อรุนันต์ | 1 ชุมชน | [6 empty] | P
|  | - กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี | รองคณบดีฯ หนฝ./อรุนันต์ | 4 ครั้ง/ปี | [9 empty] | P | [5 empty] | P |  |  | P |  | P
2 การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ และการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามวงจร PDCA | 2.1 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการตามวงจร PDCA | - จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะฯ | หน.ฝ่าย/อรุนันต์ | 2 ครั้ง/ปี |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
3. แผนการอบรมและสัมมนา | 3.1 เพื่อจัดอบรมและสัมมนาให้กับหน่วยงานต่างๆ ในหลักสูตรต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ | - กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Public Training และการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่นๆ | นิษฐกานต์/ เสาวลักษณ์/ | 8 หลักสูตร/ปี | [11 empty] | P |  |  | P | P |  | P | P | P |  | P |  | P
|  | - กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมหลักสูตร In-house Training | เสาวลักษณ์/ นิษฐกานต์/ | 10 หลักสูตร/ปี |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P
4. แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ และงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ | 4.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริการวิชาการ | - ทบทวน/ปรับปรุง K-Procudure โดยใช้ LEAN | หนฝ./ เสาวลักษณ์/ นิษฐกานต์ | 1 Procudures |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | - การทำ Training System Phase II | เสาวลักษณ์/ | 1 ระบบ (8 เรื่อง) | P | P | P | P | P | P | P | P
|  | - จัดทำระบบ Training Need Online | นิษฐกานต์/ สุรศักดิ์ | 2 ระบบ |  | P |  | P
|  | - พัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า การใช้งาน การแสดงผล (PHASE II) | นิษฐกานต์ สุรศักดิ์ | 1 โปรแกรม |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| 4.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ | - วิเคราะห์ศักยภาพของงานวิจัยแต่ละโครงการ | หนฝ. | 1 เรื่อง |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  | - จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ของคณะฯ | หนฝ. สุรศักดิ์ | 1 ฐาน |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
ü | แผนการดำเนินงาน | เสนอโดย ......................................................................... | [10 empty] | อนุมัติ ................................................................................
| ดำเนินการได้ตามแผน | (นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต) | [10 empty] | (รองศาสตราจารย์คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์)
| อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ | [10 empty] | รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | (………./……………/…………….) | [10 empty] | (………./……………/…………….)
Note on C11: ACASER-NOTEBOOK: สายสนับสนุนงานบริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารบัญชีโครงการและวิธีการเปิดบัญชีโครงการเป็นนิติบุคคล
Note on C28: ACASER-NOTEBOOK: - แก้ไขเพิ่มเติมตามไฟล์ ในZ:\003-Database\พัฒนาโปรแกรมสมัยเป้ - พัฒนาการใช้ซ้ำในส่วนของบคคล - พัฒนาการส่วนการใช้ซ้ำในส่วนของสถานประกอบการ
Note on E25: nec: -ปรับปรุง/ทบทวน 4 Procudures
Note on E26: ACASER-NOTEBOOK: -เบิกจ่าย -จัดหา -จัดซื้อ -ตรวจรับจัดซื้อ -จัดจ้าง -ตรวจรับจัดจ้าง -จัดสรรภายใน -จัดสรรภายนอก
Note on G6: ACASER-SERV-01: สำรวจความพร้อมภายในคณะฯ
Note on G7: ACASER-SERV-01: ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม Public Taining 3 หลักสูตร
Note on I6: ACASER-SERV-01: ส่งแบบสำรวจไปยังกลุ่มเป้าหมายบริษัทและโรงงานต่างๆ
Note on K6: ACASER-SERV-01: อยู่ในระหว่างติดตามผลสำรวจจากกลุ่มเป้าหมาย
Note on K22: ACASER-SERV-01: จัดอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ"
Note on L22: ACASER-SERV-01: จัดอบรม หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ"
Note on M22: ACASER-SERV-01: จัดอบรม หลักสูตร "ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม"
Note on N6: ACASER-SERV-01:แผนการจัดอบรมได้นำเสนอบนเว็บไซต์ของฝ่ายแล้ว
Note on P7: ACASER-SERV-01: ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม Public Taining 2 หลักสูตร
Note on S23: ACASER-SERV-01: 3.จัดอบรม Teambuilding วันที่ 3-4 เม.ย. 58 บ.สยามเซมเพอร์เม 4.จัดอบรม หลักสูตร Pokayoke วันที่9-10 เม.ย. 58 บ.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
Note on T25: ACASER-SERV-01: - อยู่ในระหว่างการแก้ไขฐานข้อมูลของลูกค้า - พัฒนาข้อมูลลูกค้าทั่วไป (database) (สุรศักดิ์) - พัฒนาการแสดงผลข้อมูลลูกค้าทั่วไป (interface) (สุรศักดิ์)
Note on T28: ACASER-SERV-01: - อยู่ในระหว่างการแก้ไขฐานข้อมูลของลูกค้า - พัฒนาข้อมูลลูกค้าทั่วไป (database) (สุรศักดิ์) - พัฒนาการแสดงผลข้อมูลลูกค้าทั่วไป (interface) (สุรศักดิ์)
Note on T29: ACASER-SERV-01: - อยู่ในระหว่างการแก้ไขฐานข้อมูลของลูกค้า - พัฒนาข้อมูลลูกค้าทั่วไป (database) (สุรศักดิ์) - พัฒนาการแสดงผลข้อมูลลูกค้าทั่วไป (interface) (สุรศักดิ์)
Note on T30: ACASER-SERV-01: - อยู่ในระหว่างการแก้ไขฐานข้อมูลของลูกค้า - พัฒนาข้อมูลลูกค้าทั่วไป (database) (สุรศักดิ์) - พัฒนาการแสดงผลข้อมูลลูกค้าทั่วไป (interface) (สุรศักดิ์)
Note on V22: ACASER-SERV-01: จัดอบรม หลักสูตร "ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ" วันที่ 8 มิ.ย. 58 ณ ห้องสิงห์ทองโรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส
Note on W26: Saowalak: เหลือ 2 ขั้นตอนคือ การเบิกจ่ายและการตรวจรับ
Note on X7: PSU: รอประชาสัมพันธ์หลักสูตรของบจ.อาซีฟา
Note on X9: PSU: ยังไม่ได้ดำเนินการจัดนัดในช่วงปลายเดือน ก.ค. 58
Note on Z6: ACASER-SERV-01: จากการประชุมจะพัฒนาเป็นโปรแกรมร่วมกับโปรแกรมเมอร์ให้เสร็จภายในเดือน ต.ค. 58
Note on Z9: PSU: ยังไม่ได้ดำเนินการในเดือน ก.ค. 58 เลื่อนเป็นเดือน ก.ย. 58
Note on Z22: ACASER-SERV-01: - หลักสูตรแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตในโรงงานวิทยากรขอเลื่อนเป็นปีหน้า - หลักสูตรของ บ.อาซีฟา ยังไม่ตอบรับมา
Note on Z25: Saowalak: รอโปรแกรมเมอร์พัฒนา
Note on Z26: Saowalak: อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เส็จเดือน ก.ย. 58
Note on Z28: Saowalak: รอโปรแกรมเมอร์พัฒนา
Note on Z29: Saowalak: รอโปรแกรมเมอร์พัฒนา
Note on Z30: Saowalak: รอโปรแกรมเมอร์พัฒนา