## อาคาร
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนงาน /โครงการ | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | หมายเหตุ
|  |  | (ถ้ามี) | ต.ค.58 | พ.ย.58 | ธ.ค.58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.58 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย.59
1. หมวดงานยานพาหนะ
1. ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- เพื่อยืดอายุการใช้งานรถราชการ
กิจกรรม:
| 1. ตรวจเช็คสภาพและนำเข้าศูนย์บริการ | วันทนา | 250000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดการ
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ตามสภาพและตามกำหนดเวลาที่ควรเปลี่ยน
2. ซักเบาะรถบัส | -ทำความสะอาดเบาะรถทั้งคัน
กิจกรรม:
| 1. ปัดฝุ่นเบาะพร้อมดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่นใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นละอองทิ้ง/ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดแล้วตามด้วยผ้าบิดหมาดเช็ดซ้ำ และฉีดน้ำยาเคลือบ | วันทนา | 6000 | [7 empty] | ü
| 2. ซักด้วยกรรมวิธีซักเบาะและพรม | [9 empty] | ü
3. ซักผ้าม่านรถตู้ทุกคัน | - ทำความสะอาดผ้าม่านตามรอบกำหนด 6 เดือน/1 ครั้ง
กิจกรรม:
| - จ้างเหมาบุคคลภายนอก | วันทนา | 4000 | [5 empty] | ü | [5 empty] | ü
4. ทำประกันรถยนต์ราชการพร้อมพ.ร.บ. | - เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันรถยนต์พร้อมพ.ร.บ.
กิจกรรม:
| 1. หาข้อมูลเกี่ยวกับราคาทำประกันรถยนต์พร้อมพ.ร.บ. ประมาณ 3 บริษัท | วันทนา | 130000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. ทำหนังสือขออนุมัติในหลักการทำประกันรถยนต์พร้อมพ.ร.บ. พร้อมนำเสนอพัสดุดำเนินการต่อไป
5. จัดรถตามใบขอใช้รถงานราชการ งานบริการวิชาการและวิจัย งานสวัสดิการ งานเที่ยวเมส์ งานไปธนาคาร งานอยู่เวร | 1. เพื่อให้บริการการขอใช้รถตามระเบียบของคณะฯ
กิจกรรม:
| - จัดรถทางระบบบริหารยานพาหนะ/นำเสนอใบขอใช้รถให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเป็นเอกสาร/พร้อมพิมพ์ใบสั่งงานให้พขร.ขับรถตามใบสั่งงานประจำวัน/ผู้ขอใช้จะทราบข้อมูลการขอใช้รถทางระบบบริหารยานพาหนะ | วันทนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6. ตรวจเช็ครถประจำวัน | - เพื่อเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งานทุกวัน
กิจกรรม:
| - เช็คตรวจสอบรถให้พร้อมก่อนใช้งาน | พนักงานขับรถยนต์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
7. จัดเก็บข้อมูลสถิติงานซ่อมบำรุง สถิติน้ำมัน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ | - เพื่อการคำนวณวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับวางแผนในการจัดหาให้เพียงพอในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - จัดพิมพ์ข้อมูลงานซ่อมของหมวดงานต่างๆ ในโปรแกรมเอ็กซ์เซล | วันทนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
8.ปรับปรุงโปรแกรมขอใช้รถ(ให้แสดงสถานะของรถในแต่ละวัน) | -เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้จัดการยานพาหนะใช้งานได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้คณะฯ
กิจกรรม:
| 1. ทบทวนระบบการให้บริการทั้งหมด | วันทนา |  |  |  | ü |  | ü
2. ดำเนินการสรุปข้อควรปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งหมด
| 3. ส่งข้อมูลให้ฝ่ายคอมฯ ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม | ฝ่ายคอมฯ | [7 empty] | ü
9.จัดทำโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ | -เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้จัดการยานพาหนะใช้งานได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้คณะฯ
กิจกรรม:
| 1. ทบทวนระบบการให้บริการทั้งหมด | วันทนา |  |  |  | ü |  | ü
2. ดำเนินการสรุปข้อควรปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งหมด
| 3. ส่งข้อมูลให้ฝ่ายคอมฯ ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรม | ฝ่ายคอมฯ | [7 empty] | ü
10.ประเมินความพึงพอใจหมวดยานพาหนะ | -เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กิจกรรม:
| 1. ส่งแบบฟอร์มประเมินให้ผู้รับบริการทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ | กลุ่มแผนงานฯ |  |  |  | ü | ü
| 2. ประเมินการให้บริการ | [5 empty] | ü
| 3. รายงานผลการประเมิน | [6 empty] | ü
2. หมวดธุรการ
1.ขออนุมัติในหลักการทำล่วงเวลาของพนักงานขับรถยนต์ ยามรักษาการณ์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - เพื่อรองรับการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน
กิจกรรม:
| 1. ทำหนังสือขออนุมัติ | วันทนา |  | ü
| 2. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ |  |  | ü
| 3. นำส่งหน่วยคลังเพื่อดำเนินการต่อไป |  |  | ü
2. จ่ายเงินค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถยนต์ | - เพื่อทดรองจ่ายเงินให้พนักงานขับรถที่ทำงานล่วงเวลา
กิจกรรม:
| - จ่ายเงินทดรองจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ตามใบเบิก | วันทนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
3. ทำเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถยนต์ ยามรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ ค่าโทรศัพท์ ค่าจอดรถยนต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - เพื่อจัดทำค่าล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ
กิจกรรม:
| 1. ขออนุมัติทำล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่ | วันทนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
3. นำส่งหน่วยคลังตรวจสอบ
4. ปิดบัญชีเงินทดรองจ่าย | - เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องและตรงตามการเบิกจ่าย
กิจกรรม:
| 1. ปิดบัญชีเงินทดรองจ่าย | วันทนา | [12 empty] | ü
| 2. ยืมเงินพร้อมส่งรายการปิดบัญชีประจำปี | [13 empty] | ü
5.ปฏิทินการประชุมจัดระบบงานและติดตามงานหน่วย | -เพื่อติดตามงานของหมวดงานหน่วยอาคารฯ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
กิจกรรม:
| 1. จัดทำปฏิทินการประชุม | วันทนา
2. ประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 พร้อมรายงานการประชุมทุกครั้ง
| 3. ทำงานตามแผนการประชุม |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6.ดำเนินการทำลายเอกสารการขอใช้รถ | -เพื่อลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร,สะสางเอกสารที่ไม่จำเป็น และเป็นการทำ 5ส. เอกสารอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม:
| 1. ตรวจสอบเอกสารที่จะขอทำลายว่าอายุครบตามระเบียบกำหนดหรือไม่และดำเนินการขออนุมัติทำลาย | วันทนา
| 2. ทำลายเอกสารที่ไม่ต้องการมีการขออนุมัติ | [13 empty] | ü
7. รายงานสถิติงานซ่อมบำรุง | - เพื่อการคำนวณวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับวางแผนในการจัดหาให้เพียงพอในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - รายงานซ่อมของหมวดงานต่างๆ ใน ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปการ | มลฤดี |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
8.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของกลุ่มงานฯ | -เพื่อใช้ในการทำงาน
กิจกรรม:
| -เขียนใบจัดหาแล้วส่งหน่วยพัสดุฯ ดำเนินการ | มลฤดี |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
9.จัดหาห้องเรียนกรณีสอนนอกตารางเรียน | -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
กิจกรรม:
| -ตรวจสอบและจัดหาห้องเรียนให้ตามที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งมา | มลฤดี |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
10.บันทึกข้อมูลสถิติการขอใช้ห้องประชุมในแต่ละเดือน | - เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานประชุมของคณะฯ
กิจกรรม:
| สรุปผลการขอใช้ห้องประชุมตามรายละเอียดในโปรแกรมห้องประชุมแล้วบันทึกข้อมูลในโปรแกรม excel | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
11.รับ-ส่ง นำเสนอ จัดเก็บ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | - เพื่อนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ พร้อมจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่
กิจกรรม:
| รับเอกสารพร้อมนำเสนอและส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
12. ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 | 1. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
2. เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรม:
| - ตรวจสอบผลการดำเนินการตามหัวข้อที่กำหนดในแผน/ ปรับปรุงแผน/การดำเนินการ/เสนอที่ประชุมกลุ่มฯ ทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง | นิภาพร | [6 empty] | ü | [5 empty] | ü
13.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
กิจกรรม:
| - ทบทวนผลการปฏิบัติงานปี 2557 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2558/จัดทำแผนฯ ฉบับสมบูรณ์/แจ้งบุคลากรของหมวดงานทราบและเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป | นิภาพร |  |  | ü
3.หมวดระบบไฟฟ้า
1. เดินสาย และติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง อัตโนมัติ ให้ตึกหุ่นยนต์ (ได้รับ งปม. เร่งด่วน ปี 59 ) | - เพื่อส่งระบบไฟฟ้าสำรอง ในยามไฟหลวงขัดข้อง ให้กับตึกหุ่นยนต์ (ห้องประชุมหัวหุ่น) | [14 empty] | เปิดซองแล้ว
กิจกรรม:
| -ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคากลาง | ยุทธนา | 950000 | ü | ü | ü
-ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ตึกวิจัยฯ 500 kVA. | กิจกรรม:
- ตึก เคมี+เหมืองแร่250 KVA. | 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่างๆ | ยุทธนา | 50000 |  |  | ü | ü
** ตึกสตางค์ ดำเนินการแล้ว** | 2. จัดจ้างเอกชนดำเนินการ
3. ตรวจสอบระบบประธานไฟฟ้า | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของระบบประธานไฟฟ้า
กิจกรรม:
| - ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ต่าง ในระบบประธานไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB. ระบบสายประธาน และ Wire way และวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า ไขน้อตจุดต่อสาย บัสบาร์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมการจ่ายไฟ ของแต่ละอาคาร ทั้งคณะฯ | ยุทธนา | 30000 | [7 empty] | ü | ü
4. บำรุงรักษาตู้ LOAD CENTER (ตู้วงจรย่อย) | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของระบบประธานไฟฟ้า
กิจกรรม:
| เปิดฝาตู้ Load center ไขน้อตขั้วสายต่างๆ ฉีด Sonax เพื่อป้องกันสนิม | ยุทธนา | [8 empty] | ü | ü
5. ตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ของทุกอาคาร | -เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
6.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบป้ายทางหนีไฟของตึกวิจัยฯ | -เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
7.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm ของตึกวิจัยฯ | -เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ดำเนินการทุกปี
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
8.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบ ลิฟท์โดยสาร ของตึกวิจัยฯ | -เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ดำเนินการทุกปี
กิจกรรม:
| -ดำเนินการจัดจ้างบริษัท / ควบคุมงาน | ยุทธนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
9.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบควบคุมปั๊มน้ำ ของตึกวิจัยฯ | -เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ดำเนินการทุกปี
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
10. ตรวจเช็ค ซ่อม/เปลี่ยน ไฟแสงสว่าง ลานตึกสตางค์ /หุ่นยนต์ เป็น หลอด LED | - เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุด และเป็นการประหยัดพลังงาน
กิจกรรม:
| - ซ่อม / เปลี่ยน หลอดฟลูฯ เป็น LED ของลานตึก โดยทยอยดำเนินการ (ขึ้นอยู่กับได้รับจัสรร งปม.) | ยุทธนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
11. ตรวจเช็ค / ซ่อม ระบบ ไฟฟ้าทั่วไป ห้องเรียน/ห้องประชุม LAB สำนักงาน สนาม ทางเดิน ของทุกอาคาร | -เพื่อความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
12. ติดตั้งระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ตึกวิจัยฯ ( เฉพาะห้องเรียน) | - เพื่อการประหยัดพลังงาน
กิจกรรม:
| - ออกแบบวงจร | ยุทธนา/สุวรรณ | 30000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
- ดำเนินการติดตั้ง
4.หมวดภูมิทัศน์
1.ปรับปรุงสนามรอบอาคารบรรยายกลางเฟส 1 | -เพื่อให้ส่งสริมบรรยากาศการเรียนการสอน
- เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม
กิจกรรม:
| - เปลี่ยนต้นไม้ที่ทรุดโทรม ปรับสภาพพื้นเดิมโดยการลงแผ่นหญ้า และโรยหิน | ถนัด | [5 empty] | ü | ü | ü
2.ปรับปรุงเนินหลังภ.โยธา | - เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม
-เพื่อปรับลักษณะการจัดสวนให้เหมาะสมกับพื้นที่
กิจกรรม:
| -รื้อถอนต้นไม้มีอยู่เดิมที่ผลกระทบต่ออาคารออกปลูกหญ้าโดยเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | ถนัด |  |  |  | ü | ü
3.ปรับปรุงสวนหย่อมในภาควิชาคอมพิวเตอร์ | - เพื่อให้ส่งสริมบรรยากาศการเรียนการสอน
- เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม
กิจกรรม:
| -เปลี่ยนต้นไม้ที่ทรุดโทรมทั้งหมดพร้อมลงต้นไม้ใหม่ | ถนัด |  |  | ü
4. ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าป้อมยามจุด 2 | - เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม
กิจกรรม:
| -จัดหาไม้ขนาดกลาง เช่นหูกระจง | ถนัด | [8 empty] | ü |  |  |  |  | .
5.ปรับปรุงสนามรอบอาคารบรรยายกลางเฟส 2 | - เพื่อให้ส่งสริมบรรยากาศการเรียนการสอน
- เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม
กิจกรรม:
| - เปลี่ยนต้นไม้ที่ทรุดโทรม ปรับสภาพพื้นเดิมโดยการลงแผ่นหญ้า และโรยหิน | ถนัด | [9 empty] | ü | ü | ü
6.ตัดแต่งต้นไม้แนวหลังคาลานจอดรถ | - เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ภาคคอมฯ และลานจอดรถ | - เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
กิจกรรม:
| - ตัดแต่งแนวต้นไม้ที่ทรุดโทรมและเป็นอันตราย | ถนัด |  |  |  | ü | ü
7.ปลูกต้นไม้ขนาดกลางสนามทางเข้าคณะ(ทางเดินโรงงานไม้) | - เพื่อให้เกิดความสวยงาม
กิจกรรม:
| - เพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีและพื้นที่สีเขียว | ถนัด | [5 empty] | ü | ü
8.ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถหน้าภาคโยธา | - ปลูกไม้ประดับตามความเหมาะสมของพื้นที่
กิจกรรม:
| - เพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ | ถนัด | [8 empty] | ü | ü
9.ปรับปรุงพื้นที่ตามความเหมาะสมแล้วแต่วาระ | - ปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามยิ่งขึ้น
กิจกรรม:
| - จัดหาต้นไม้พร้อมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม | ถนัด |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
5.หมวดงานออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้าง
1.งานหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารสตางค์-ตึกสิรินธร | -เพื่อกันแดดกันฝนให้กับบุคลากรและนักศึกษา
-เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ | [7 empty] | ü | ü | ü
2.งานปรับปรุงภาคเหมืองแร่ฯ | -เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด
-ห้องพักอาจารย์ | -เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน
-ห้องเก็บของ | กิจกรรม:
-ห้องน้ำ | -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ |  | ü | ü | ü
3.ออกแบบพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกหุ่นยนต์ | -เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์
-เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ | [10 empty] | ü
4.งานออกแบบภูมิทัศน์ | -เพื่อปรับสภาพพื้นที่เดิมทรุดโทรมให้สวยงาม
-สวนหย่อมทางเข้าโรงอาหาร | -เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
-ทางลาดข้างบันไดหลังภ.โยธา | กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ | [5 empty] | ü | ü
5. ปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมเคมี | -เพื่อปรับปรุงให้สวยงามเนื่องจากสภาพเดิม ชำรุดและทรุดโทรมมาก
-เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอกับนักศึกษา
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง | ประยูร |  | ü
6.ทำหลังคาคลุมหลังคาอาคารของเดิม | -เนื่องจากอาคารของเดิมมีรอยรั่วซึมจำนวนหลายจุดมากไม่สามารถซ่อมแซมได้
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง | ประยูร |  | ü | ü
7.เขียนแบบเบื้องต้นในการขอตั้งงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน3รายการ | -เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี 2560 ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเดิมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง | ประยูร |  | ü
6. หมวดงานอาคารสถานที่
1. จัดสถานที่กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ | - เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามที่ผู้ขอใช้บริการขอความอนุเคราะห์มา
กิจกรรม:
| - จัดเตรียมโต๊ะ/เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรูปแบบสถานที่ตามที่ผู้ขอใช้แจ้ง | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. ซักพรม/ผ้าม่าน ห้องประชุมทั้งหมดของคณะฯ | - บำรุงรักษาพรมและผ้าม่านให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
กิจกรรม:
| - ดำเนินการโดยพนักงานทำความสะอาด | นิภาพร | [6 empty] | ü |  |  |  |  | ü
3. ขัดล้างพื้นทรายล้างลานตึกสตางค์มงคลสุข/ลานตึกหัวหุ่นยนต์ | - เพื่อความสะอาดสวยงาม
กิจกรรม:
| - ดำเนินการโดยพนักงานทำความสะอาด | นิภาพร |  |  |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
4. จัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน สำหรับงานประชุมของคณะฯ | - เพื่อให้บริการสำหรับงานประชุมของคณะฯ
กิจกรรม:
| 4.1 ตรวจสอบรายการขออาหารว่าง/เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน ในระบบห้องประชุมฯ | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
4.2 โทรแจ้งกับผู้ใช้บริการเพื่อยืนยันการขออาหารว่าง/เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน
4.3 จัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน
5. ตรวจสอบความพร้อมห้องประชุมของคณะฯ | - เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องประชุมก่อนใช้งานทุกครั้ง
กิจกรรม:
| - เช็คตรวจสอบห้องประชุมให้พร้อมก่อนใช้งาน | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6. ตรวจสอบการล้างท่อไขมัน,บ่อดักไขมันของร้านอาหาร | - เพื่อป้องกันไขมันไม่ให้อุดตันในท่อ
กิจกรรม:
| - ตักไขมันในบ่อไขมันทุกวันและเปิดน้ำล้างไขมันในท่อเดือนละ 2 ครั้ง | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
7. จัดสถานที่สอบประจำภาคการศึกษา | - เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม
กิจกรรม:
| - จัดห้องเรียนตามผังสอบที่ได้รับแจ้ง และจัดเตรียมห้องกรรมการอำนวยการสอบ | มลฤดี |  | ü |  | ü |  |  | ü |  | ü
8. ล้างสระน้ำ บน - ล่างลานตึก | - เพื่อความสะอาดสวยงาม
กิจกรรม:
| - ถ่ายน้ำจากสระน้ำจากนั้นขัดล้างด้วยแปรง พลาสติค (2 เดือน/ครั้ง) และเปิดน้ำใหม่เข้าสระ | มลฤดี |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
9. ทำความสะอาดดาดฟ้าตึกหุ่นยนต์/อาคารบรรยายกลาง/ตึกวิจัยฯ | - เป็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อยและป้องกันน้ำรั่วซึมบนฝ้าเพดาน
กิจกรรม:
| - จัดเก็บ/กวาดเศษวัสดุ ขยะต่างๆ บนดาดฟ้า | มลฤดี |  | ü |  |  |  | ü |  |  |  | ü
7.หมวดช่างไม้ ช่างประปา
1. ให้บริการสร้าง/ซ่อมแซมและบำรุงรักษางานช่างไม้และระบบประปา | - งานช่างไม้ ระบบประปา มีความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - ดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานซ่อม | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. การซ่อมแซมโต๊ะ/เก้าอี้/ประตู ฯลฯ ประจำห้องเรียนทั้งคณะฯ | - เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - สำรวจ/จัดตรียมวัสดุดำเนินการซ่อมตามระเบียบวิธีปฏิบัติ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
3. บำรุงรักษา/ตรวจสอบห้องน้ำทั้งคณะฯ | - เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - ตรวจเช็คอุปกรณ์ประปาในห้องน้ำทั้งคณะฯ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
4. บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ/ตู้ทำน้ำเย็นของพื้นที่ส่วนกลางประมาณ 11 จุด | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบน้ำดื่ม
กิจกรรม:
| 4.1 เปลี่ยนสารกรองคาร์บอนและเรซิ่ง | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
4.2 เปลี่ยนไส้กรองเซรามิค
4.3 ล้างเครื่องกรองน้ำ
4.4 ล้างถังน้ำเย็น
5. ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศระบบถังบำบัด(อาคารวิจัยฯ) | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| 5.1 ตรวจสอบระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
5.2 เครื่องเติมอากาศ
5.3 ระบบถังบำบัด
| 5.4 ล้างแผนกรองอากาศ |  |  | ü |  |  | ü
6. ตรวจสอบ/บำรุงรักษาโต๊ะ,เก้าอี้,ประตู ฯลฯ ประจำห้องเรียนทั้งคณะฯ | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| 6.1 ตรวจเช็คสภาพ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6.2 ปรับแต่งให้ใช้งานได้
7.ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดี(อาคารวิจัย) | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการเช็คระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
8.ตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบสูบน้ำดับเพลิง | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการเช็คระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
9.ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม ปั๊มสูญญากาศ ประจำตึกสิรินธร | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการเช็คระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
10.ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำทิ้งจากชั้น B(ลานจอดรถ) | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการเช็คระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
8.หมวดงานปรับอากาศ
1.บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศส่วนของสำนักงานเลขาฯและห้องเรียนส่วนกลาง จำนวน 239 เครื่อง | -เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
กิจกรรม:
| - ตรวจสอบจำนวนเครื่องและเช็คสภาพเครื่อง/เขียนรายละเอียดขอบข่ายงานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ/ แจ้งหน่วยพัสดุดำเนินการจ้าง/ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ/ควบคุมงานจ้างเหมา | สุวรรณ |  | ü | ü | ü
2. บำรุงรักษาตรวจเช็คระบบโทรศัพท์(ตู้ชุมสาย/ตู้UDB ทุกภาควิชา) | - เพื่อให้อุปกรณ์และระบบคู่สายสามารถใช้งานได้ปกติ
กิจกรรม:
| - เช็คจุดต่อคู่สายและอุปกรณ์เชื่อมต่อบำรุงรักษาระบบไฟสำรอง | สุวรรณ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
9. หมวดยามรักษาการณ์
1.ประชุมหมวดรักษาความปลอดภัย 1 เดือนครั้ง | -เพื่อประชุมติดตามงาน สรุปผลและแจ้งงานที่ต้องปฏิบัติ
กิจกรรม:
| -ฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมโดยการวิ่งรอบอ่างน้ำ | หัวหน้ากลุ่ม/ประยูร/มลฤดี/รปภ. |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
- ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2. ตรวจเช็คสายยางดับเพลิง | - เพื่อเตรียมความพร้อมและใช้งานได้ตามปกติ
กิจกรรม:
| - นำสายยางดับเพลิงมาเสียบเข้ากับหัวส่งน้ำเพื่อทดสอบการรั่วซึมของสายยางดับเพลิง/จัดหาสายยางดับเพลิงใหม่มาทดแทน | รปภ. |  |  |  | ü
3. ตรวจเช็คถังน้ำยาดับเพลิง | - เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดอัคคีภัย
กิจกรรม:
| -ให้ทางร้านเข้ามาตรวจเช็คถังน้ำยาดับเพลิง อุปกรณ์พร้อมซ่อมเปลี่ยนและเติมน้ำยา | รปภ. | 6000 |  |  |  | ü
4. ปรับปรุงแผ่นป้ายจราจร | - เพื่อความชัดเจนของระบบการจราจร
กิจกรรม:
| - ตรวจเช็คและซ่อมแซมป้ายจราจร/จัดหาแผ่นป้ายจราจรมาติดตั้งเพิ่มและพ่นสีแผ่นแผ่นป้ายจราจรของเดิมใหม่ | รปภ. | 5000 |  |  |  |  | ü
5. ทาสีเส้นจราจร | - เพื่อความชัดเจนของระบบการจราจร
กิจกรรม:
| - จัดหาสีและอุปกรณ์ทาสีให้ยามรักษาการณ์ของคณะฯ มาประชุมและทาสีตีเส้นจราจร | รปภ. | 8000 | [6 empty] | ü | ü | ü | ü
6. จัดอบรมหมวดรักษาความปลอดภัย | - เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในกลุ่ม และเพื่อฝึกทบทวนและเรียนรู้สิ่งใหม่ มีจิตสำนึกในหน้าที่
กิจกรรม:
| -จัดทำโครงการให้วิทยากรจากภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้กับยามรักษาการณ์ทุกท่าน/จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่ | หัวหน้ากลุ่ม/ประยูร/มลฤดี/รปภ. | [10 empty] | ü
10.หน่วยผลิตเอกสารและตำรา
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมประจำปีคณะฯ | - เพื่อสนับสนุนการผลิตข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค
1.1 สอบกลางภาคและปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 | กิจกรรม:
| 1. เตรียมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตข้อสอบและดำเนินการผลิต | บุญรับ พิศาล |  | ü |  | ü |  | ü | ü
| 2. จัดหาวัสดุสำหรับเตรียมการผลิตข้อสอบ | ปราณี/ แสงเดือน
1.2 เตรียมงาน ม.อ. วิชาการ | - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงาน ม.อ. วิชาการ
กิจกรรม:
| 1. เตรียมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล กระดาษ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตเอกสารและดำเนินการผลิต | บุญรับ พิศาล | [11 empty] | ü | ü
| 2. จัดหาวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรม | ปราณี/ แสงเดือน
2. กิจกรรม 5ส และการประเมินผล
2.1 กิจกรรม 5 ส | - เพื่อความสะดวก จัดเก็บเป็นระบบ และค้นหาได้ง่าย
กิจกรรม:
| 1. สำรวจพื้นที่ในการจัดทำ 5ส | ทุกคนในหน่วยงาน |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
| 2. ระดมความคิดเห็น |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
| 3. จัดทำกิจกรรม 5ส หน่วยงาน |  |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
3. ตรวจสอบและซ่อมบำรุง
3.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้งานได้หรือไม่ได้ | - เพื่อตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้พร้อมใช้งานและจัดหาของใหม่ทดแทนที่เสื่อมสภาพ
กิจกรรม:
| 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งประจำห้องผลิตเอกสาร ห้องธุรการ หน่วยผลิตเอกสารและตำรา | พิศาล บุญรับ ปราณี แสงเดือน |  |  |  |  | ü |  |  |  | ü |  |  |  | ü
| 2. ติดตั้งตามสถานที่กำหนด |  |  |  | ü
4. แผนการจัดหาครุภัณฑ์
4.1 เตรียมข้อมูลเพื่อประกอบคำของบประมาณประจำปี 2560 | - เพื่อเตรียมข้อมูลเสนอผู้บริหารในการขอตั้งรายการครุภัณฑ์ประจำปี สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย อบรม สัมมนา บริการวิชาการ กิจกรรม ฯลฯ
กิจกรรม:
| 1. จัดทำรายละเอียดและความจำเป็นในการจัดซื้อ | แสงเดือน |  |  | ü
| 2. จำนวนรายการครุภัณฑ์ | ปราณี
3. งบประมาณที่ขอจัดตั้ง
4. วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ
4.2 แยกหมวดหมู่ครุภัณฑ์ | - เพื่อวางแผนการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและกิจทั่วไปของคณะฯ
กิจกรรม:
| 1. แยกประเภทครุภัณฑ์ | แสงเดือน | [8 empty] | ü
2. นับจำนวนครุภัณฑ์
3. ตรวจสภาพ
4. สำรวจอายุการใช้งานครุภัณฑ์
4.3 เตรียมข้อมูลเพื่อประกอบคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 | - เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด พร้อมใช้งาน
กิจกรรม:
| 1. เตรียมข้อมูล | แสงเดือน | [10 empty] | ü
| 2. จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้ง | [12 empty] | ü
5. สำรวจข้อมูลความต้องการผลิตหนังสือฯ
5.1 ทำบันทึกแจ้งภาควิชาฯ เพื่อเตรียมต้นฉบับหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอนฯ | - เพื่อให้นักศึกษา/บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษา ค้นคว้าและทดลอง
กิจกรรม:
| 1. ทำบันทึกเวียนภาควิชาให้ส่งต้นฉบับหนังสือ ตำราและเอกสารประกอบการสอนฯ ให้เทคโนโลยีการศึกษาดำเนินการต่อไป | ปราณี | [6 empty] | ü
| 2. ประมาณราคาและขออนุมัติดำเนินการผลิตตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง | แสงเดือน | [7 empty] | ü
| 3. ส่งฝ่ายผลิตดำเนินตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด | พิศาล บุญรับ | [7 empty] | ü
| 4. ช่างศิลป์ออกแบบปกและสั่งผลิต | อนุสิษฐ | [7 empty] | ü | ü
| 5. นำเข้าบัญชีและจำหน่าย | ปราณี
5.2 สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ด้านงานพิมพ์ และจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอ | - เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนในการผลิตหนังสือ ตำรา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการทั่วไป
กิจกรรม:
| 1. สอบถามความต้องการของผู้ร่วมงาน | แสงเดือน |  |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü
2. ตรวจเช็คยอดวัสดุคงเหลือและสถานที่จัดเก็บ เพื่อจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอสำหรับการให้บริการ
6. ประชุมกลุ่มย่อยพัฒนาคุณภาพ
6.1 ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยพัฒนาคุณภาพ KPIs | - เพื่อปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นร่วมกันภายในหน่วยงาน
กิจกรรม:
| 1. แจ้งสมาชิกในหน่วยงานทราบ | แสงเดือน |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü
2. ดำเนินการประชุม
6.2 การประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 | - เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ให้สอดคล้องกับสถาการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรม:
| 1. ตรวจสอบผลดำเนินการตามหัวข้อที่กำหนดในแผน | แสงเดือน | [6 empty] | ü
| 2. แจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ | ทุกคนในหน่วย | [6 empty] | ü
| 3. ปรับปรุงแผน/ดำเนินการ | [8 empty] | ü
4. เสนอที่ประชุมกลุ่มทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 | - เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
กิจกรรม:
| 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานปี 2558 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 | แสงเดือน | [10 empty] | ü
| 2. จัดทำแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ | [13 empty] | ü
3. แจ้งบุคลากรในหน่วยทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานต่อไป
6.4 การประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 | - เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรม:
| 1. ตรวจสอบผลดำเนินการตามหัวข้อที่กำหนดในแผน | แสงเดือน |  |  |  | ü
| 2. แจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ | ทุกคนในหน่วย
| 3. ปรับปรุงแผน/ดำเนินการ | [8 empty] | ü
4. เสนอที่ประชุมกลุ่มทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง