## 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แผนงาน / โครงการ | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น (1ปี) ของคณะฯ
|  |  | (ถ้ามี) | ต.ค.58 | พ.ย.58 | ธ.ค.58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย.59
1. จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย | เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัยมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาและงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. กำหนดรายการครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องการเพิ่มเติม | คณาจารย์ประจำแขนงวิชา |  | P | P | P
| 2. จัดหาแหล่งจำหน่ายครุภัณฑ์พร้อมทั้งเอกสารจากบริษัทต่างๆเพื่อประกอบการกำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ | คณาจารย์ประจำแขนงวิชา คุณปรtณีต คุณกนกอร |  | P | P | P
| 3. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ (เงินงบประมาณ) | หัวหน้าภาควิชาฯ คุณกนกอร |  | P | P | P | P
| 4. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา สอบราคาวิธีพิเศษ (เงินส่วนแบ่งพัฒนาภาค) | หัวหน้าภาควิชาฯ คุณกนกอร |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
2. จัดระเบียบครุภัณฑ์ | เพื่อสำรวจสภาพครุภัณฑ์หมดสภาพในห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อเสนอแทงจำหน่ายออก | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. สำรวจครุภัณฑ์หมดสภาพ | คณาจารย์ประจำแขนงวิชา คุณปราณีต |  | P | P |  |  |  | P | P
| 2. จัดทำเอกสารและแต่งตั้งกรรมการจำหน่ายพัสดุ | คุณกนกอร |  |  | P
| 3. จำหน่ายพัสดุหมดสภาพ | คุณกนกอร |  |  |  | P
3. จัดระเบียบการเงินงบประมาณ | เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและบริหารการเงินภายในภาควิชาฯ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. แสดงงบการเงินวัสดุภาควิชา งบการเงินรายได้ (เงินรายได้พัฒนาภาค เงินบริการวิชาการ) | คุณกนกอร |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณ เงินรายได้ | หัวหน้าภาควิชา รองฯ แผน |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
4. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี | เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของหลักสูตรและสามารถประสานงานกับงานบริการวิชาการของคณะฯ และทะเบียนกลางได้ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. บรรยายวิชาปฏิบัติการ | รองฯ วิชาการ |  |  |  |  | P | [6 empty] | P
| 2. ประชุมเพื่อพิจารณาร่างตารางสอนและตารางปฏิบัติการ | หน.ภาคฯ, รองฯ วิชาการ | [6 empty] | P | [5 empty] | P
| 3. สอบข้อเขียนรายวิชาปฏิบัติการ | รองฯ วิชาการ |  |  |  | P |  |  |  | P
| 4. ส่งรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงานครั้งที่ 2/2558 | คุณอาภาพรรณ |  |  |  | P
| 5. สอบวิชาโครงงานครั้งที่ 2/2558 | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน |  |  |  | P
| 6. นศ.ปี 3 หาหัวข้อโครงงานสำหรับวิชาโครงงาน ปี 4 | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน |  | P | P | P | P | P | P
| 7. นศ.ยื่นหัวข้อโครงงานที่เลือกให้ผู้ประสานโครงงาน | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [6 empty] | P
| 8. ประกาศผลพิจารณาการเลือกหัวข้อโครงงานของนักศึกษา | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [6 empty] | P
| 9. นศ.ส่งสำเนารายงานฉบับสมบูรณ์วิชาโครงงาน | คุณอาภาพรรณ | [6 empty] | P
| 10. สอบไล่วิชาโครงงาน | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [6 empty] | P
| 11. ประชุมนักศึกษาเรื่องวิชาโครงงาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [9 empty] | P
| 12. นักศึกษาปีที่ 4 ส่งแบบแผนการทำโครงงาน | คณาจารย์ | [9 empty] | P
| 13. ส่งรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงานครั้งที่ 1/2558 | คุณจินตนา | [10 empty] | P
| 14. สอบวิชาโครงงานครั้งที่ 1/2558 | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [11 empty] | P
5. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก | เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของหลักสูตรและสามารถประสานงานกับงานบริการวิชาการของคณะฯ บัณฑิตวิทยาลัยและทะเบียนกลางได้ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ป.โท-เอก)
| 1. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1/2558 | คุณจินตนา |  | P
| 2. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 58-59 | ประธานคณะ กรรมการหลักสูตร |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2/2558 | คุณจินตนา |  |  |  | P
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ป.โท-เอก)
| 1. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 3/2558 | คุณจินตนา | [6 empty] | P
| 2. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 4/2558 | คุณจินตนา | [8 empty] | P
6. บริหารการจัดการและพัฒนาห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารและห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อให้สามารถใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสำหรับการปฏิบัติการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ | คุณสมศักดิ์ คุณพงศ์ธร คุณไพโรจน์ | [5 empty] | P | P | P | P
| 2. จัดระบบจัดเก็บ เบิกจ่าย ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ | รองฯ แผน วิศวกร ช่าง | [6 empty] | P | P | P
7. งานบริการวิชาการ | เพื่อให้บริการด้านความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชน ทั้งแบบให้เปล่าและแบบมีค่าตอบแทน | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. ให้บริการแนะนำ ออกแบบและทดสอบ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้ากำลัง | คณาจารย์ประจำแขนง ไฟฟ้ากำลัง |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. ให้บริการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ | คณาจารย์ประจำแขนง อิเล็กทรอนิกส์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ | ผศ.สาวิตร์ |  | P
8. งานพัฒนาบุคลากร | 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ | [14 empty] | -
2. เพื่อให้บุคลากรของภาควิชาฯได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้มายังนักศึกษาต่อไป
กิจกรรม :
| 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร | หัวหน้าภาคฯ |  | P | [6 empty] | P
| 2 . สัมมนาภาควิชาฯ | หัวหน้าภาคฯ | [6 empty] | P | P
9. งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | 1. เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | [14 empty] | -
2. เพื่อติดตามผลการเรียนและสถานะภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่กว้างไกล ได้รอบรู้งานทางภาคปฏิบัติ
4. มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5. สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาจารย์ข้าราชการ
กิจกรรม :
| 1. ติดตามการเข้าชั้นเรียน ผลการเรียนและให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหา | รองฯ วิชาการ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง คือ เปิดเรียนและหลังสอบกลางภาค | รองฯ วิชาการ |  |  | P | [9 empty] | P
| 3. ประกาศรางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับ | [10 empty] | P
| - นักศึกษาเรียนดีในแต่ละชั้นปี | รองฯ วิชาการ
| - นักกิจกรรมดีเด่น | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [9 empty] | P
| - โครงงานดีเด่น | รองฯ วิชาการ | [9 empty] | P
| 4. Big Cleaning Day | รองฯ แผน รองฯ พัฒนานักศึกษา | [10 empty] | ü
| 5. โครงการพี่สอนน้อง | รองฯ วิชาการ รองฯ พัฒนานักศึกษา |  | P |  | P |  |  | P
6. นำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่
| - นักศึกษาปี 2 ทัวร์โรงงาน | รองฯ พัฒนานักศึกษา |  |  | P
| - นักศึกษาปี 3 ทัวร์โรงงาน | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [7 empty] | P
| - นักศึกษาปี 4 ทัวร์โรงงาน | รองฯ พัฒนานักศึกษา |  |  |  |  | P
| 7. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาตนเอง | รองฯ พัฒนานักศึกษา |  |  |  | P | [7 empty] | P
| 8. โครงการประกวดนวัตกรรมทางวิศวกรรม | รองฯ พัฒนานักศึกษา |  | P | P | P | P | P
| 9. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่ 4 | หัวหน้าภาคฯ รองฯ พัฒนานักศึกษา | [7 empty] | P
| 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกงาน | คณะกรรมการฝึกงาน | [8 empty] | P
| 11. IHPT | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [6 empty] | P |  | P
| 12. ปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 2 และนิเทศนักศึกษาปี 3 และ 4 | หัวหน้าภาคฯ รองฯ วิชาการ รองฯ พัฒนานักศึกษา | [11 empty] | P
| 13. โครงการค่ายจริยธรรม | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [12 empty] | P
| 14. กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ (มอ. วิชาการ) (การมีส่วนร่วม) | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [11 empty] | P
| 11. กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [5 empty] | P
| 12. กิจกรรมงานวันเด็ก (การมีส่วนร่วม) | รองฯ พัฒนานักศึกษา |  |  |  |  | P
| 13. กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ | รองฯ พัฒนานักศึกษา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
10. การประกันคุณภาพ | เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงานการเรียนการสอน นักศึกษา บุคลากร | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. 5ส | รองฯ แผนงาน |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. ติดตามระบบประกันคุณภาพ | รองฯ แผนงาน |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. การประเมินข้อสอบ | รองฯ แผนงาน | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | P
| 4. จัดทำเอกสารกระบวนการทำงานของภาควิชาฯ | รองฯ แผนงาน |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
11. ส่งเสริมงานวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน | 1. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสาย ข. ค. มีการทำวิจัยมากขึ้น | [14 empty] | -
2. สร้างบรรยากาศในการทำวิจัย
3. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำวิจัย
กิจกรรม :
| 1. จัดสรรงบประมาณการทำวิจัยเบื้องต้นจากเงินรายได้พัฒนาภาค | รองฯ วิจัยและ บัณฑิตศึกษา |  | P | [5 empty] | P
| 2. จ้างผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยสอน | รองฯ วิจัยและ บัณฑิตศึกษา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. หาแหล่งทุนวิจัยและกระจายข่าวทุนวิจัย | รองฯ วิจัยและ บัณฑิตศึกษา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 4. โครงการความร่วมมือในการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ | รองฯ วิจัยและ บัณฑิตศึกษา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 5. ประชุมกลุ่มวิจัยเพื่อติดตามการทำวิจัยของกลุ่มวิจัย | รองฯ วิจัยและ บัณฑิตศึกษา |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| 6. จัดตั้งทีมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข proposal , paper ให้กับผู้วิจัย | รองฯ วิจัยและ บัณฑิตศึกษา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
12. งานประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ | เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับตรี โท เอก งานวิจัยและผลงานต่างๆ ของภาควิชาฯ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. ปรับปรุง Website ของภาควิชาฯ | ผช ฯ สารสนเทศ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. ปรับปรุงแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ | รองฯพัฒนานศ. |  | P | P | P
13. ติดตามผลการดำเนินงานของภาควิชาฯ | เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. ประชุมภาควิชาฯ | หัวหน้าภาคฯ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI | รองฯ แผนงาน |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. ประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของภาควิชาฯ | รองฯ แผนงาน |  | P
14. รายงานประจำปีของภาควิชาฯ | เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ให้ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ทราบ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มรายงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสำคัญที่ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี | รองฯ แผนงาน |  | P