## รายงานผล me60
รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น (1ปี) ของคณะฯ
|  |  | (ถ้ามี) | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60
1. การจัดการเรียนการสอน | 1) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
| 1.1 กำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนและอาจารย์ผู้สอน ภาค 2/2559 | รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ คุณธัญชนก |  | ü | [11 empty] | 1.1.2
| 1.2 กำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน ภาค 3/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก | [6 empty] | ü | ü
| 1.3 กำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนและอาจารย์ผู้สอน ภาค 1/2560 | รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ คุณธัญชนก | [5 empty] | ü | ü | ü | [5 empty] | 1.1.2
| 1.4 จัดทำแผนการสอน (มคอ.3) ภาค 2/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก |  |  |  | ü | ü
| 1.5 จัดทำแผนการสอน (มคอ.3) ภาค 3/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก | [7 empty] | ü | ü
| 1.6 จัดทำแผนการสอน (มคอ.3) ภาค 1/2560 | คณาจารย์ ธัญชนก | [10 empty] | ü | ü
| 1.7 จัดทำรายงานผลการสอน (มคอ.5) ภาค 2/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก | [8 empty] | ü
| 1.8 จัดทำรายงานผลการสอน (มคอ.5) ภาค 3/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก | [10 empty] | ü
| 1.9 จัดทำตารางสอน 2/2559 | ธัญชนก |  |  |  |  | ü | ü
| 1.10 จัดทำตารางสอน 1/2560 | ธัญชนก | [11 empty] | P | ü
| 1.11 ประเมินข้อสอบวิชาบรรยาย 2/2559 | คณาจารย์ ธัญญ์มุนินทร์ | [5 empty] | P |  | P
| 1.12 ประเมินข้อสอบวิชาบรรยาย 1/2560 | คณาจารย์ ธัญญ์มุนินทร์ | [12 empty] | P
| 2) รายวิชาโครงงาน | ธัญชนก
| 2.1 ประกาศแบ่งกลุ่มรายงานโครงงานและห้อง เทอม 2/2559 | ธัญชนก |  |  |  |  | ü | ü
| 2.2 ประกาศปฏิทินโครงงาน เทอม 2/2559 | ธัญชนก |  |  |  |  | ü | ü
| 2.3 ประกาศรายชื่อโครงงานนักศึกษา และจัดสรรโครงงาน 1/2560 | ธัญชนก | [11 empty] | ü |  | 1.1.6
| 2.4 ประกาศแบ่งกลุ่มรายงานโครงงานและห้อง เทอม 1/2560 | ธัญชนก | [11 empty] | ü | ü
| 2.5 ประกาศปฏิทินโครงงาน เทอม 1/2560 | ธัญชนก | [11 empty] | ü | ü
| 2.2 จัดทำตารางการใช้ห้องเรียน 2/2559,1/2560 | ประนอม |  |  |  |  | ü | [6 empty] | P
| 2.3 จัดทำตารางให้คำปรึกษา 2/2559,1/2560 | ประนอม |  |  |  |  | P | [6 empty] | P
| 2.4 ส่งรายงานการเงินเบิกจ่ายทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ปี 59 | ประนอม |  |  |  | P | [8 empty] | P | 1.4.4
| 2.5 จัดส่งรายงานทุนต่างๆ และเบิกจ่ายทุน | ประนอม |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  | P
| 2.6 สอบรายงานความก้าวหน้า | ประนอม |  | P | P | P |  | P |  | P | [5 empty] | 1.4.4
3) เพื่อจัดสรรให้นักศึกษาได้เรียนในสาขาที่ต้องการ
| 3.1 แนะนำการเลือกสาขาวิชาฯ | รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ คุณหทัย |  |  |  |  | P
| 4) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ | กรรมการฝึกงาน
| 4.1 จัดหารายชื่อบริษัทที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน (ประสานงานกับคณะฯ) | กรรมการฝึกงาน | [12 empty] | P
| 4.2. ประกาศรายชื่อบริษัทและให้นักศึกษาเลือก 3/59 | คุณธัญชนก |  |  | P | ü
| 4.3 จัดสรรที่ฝึกงาน | กรรมการฝึกงาน | [5 empty] | P
| 4.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน | กรรมการฝึกงาน | [7 empty] | P
| 4.5 จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงาน 3/2558 | ธัญชนก | [5 empty] | P | P | P | [5 empty] | 1.1.7
| 4.6 นักศึกษาฝึกงานส่งรายงานความก้าวหน้า 3 ครั้ง | ธัญญ์มุนินทร์ ธัญชนก ฝาติหม๊ะ | [8 empty] | P | P | P |  |  | 1.1.7
| 4.7 สอบรายวิชาฝึกงาน (ให้นักศึกษานำเสนอรายงานการฝึกงาน) | กรรมการฝึกงาน ธัญชนก | [11 empty] | P |  | 1.1.7
| 4.8 ประเมินผลการฝึกงานและส่งให้งานทะเบียนกลาง | รศ.ไพโรจน์ ธัญชนก | [11 empty] | P |  | 1.1.7
2. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี | เพื่อการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน
| 1. จัดทำแผนการใช้เงินจากแหล่งเงินต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2561 | ธัญญ์มุนินทร์ | [11 empty] | P |  | 3.1.1
| 2. จัดทำคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และบริการวิชาการ ปงม. 2562 | ธัญญ์มุนินทร์ | [11 empty] | P |  | 3.1.1
3. การเงินและพัสดุ | 1. เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
| - การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2560 (ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินรายได้) : | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| -จำหน่ายพัสดุ | วิรัชดาวัลย์ |  |  |  | P
| -ตรวจสอบพัสดุและดำเนินการการตามระเบียบพัสดุฯ ในช่วง ต.ค.59-ธ.ค.59 | วิรัชดาวัลย์,ประยูร และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ |  | P | P | P
2. เพื่อให้การจัดหาวัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
| - การจัดซื้อ | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| - การเบิกจ่าย | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| - การทำบัญชีสต๊อกวัสดุ | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| - ลงบัญชีค่าวัสดุ เงินงบประมาณ และเงินรายได้ | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
4. จัดทำคำขออัตราทดแทน ตำแหน่งเกษียณ | เพื่อรองรับภาระงานสอน งานวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชา/หน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
| - จัดทำคำขอกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย | ธัญญ์มุนินทร์ | [10 empty] | P |  |  | 4.1.4
5. การประกันคุณภาพ
- เพื่อดำเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย
| 1. เก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล KPIS | ธุรการ |  |  | P | P | P | P | P | P | P
| 2. จัดทำรายงาน SAR ประจำปี 2559 | ธัญญ์มุนินทร์ | [8 empty] | P | P |  | P
| 3. จัดทำรายงาน KPIs ประจำปี 2559 | ธัญญ์มุนินทร์ | [8 empty] | P | P |  | P
| 4. จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ปี 2558 และ 2559 | ธัญญ์มุนินทร์ |  | P |  |  |  |  | P
| 5. ส่งแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2559 | ธัญญ์มุนินทร์ |  | P
| 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร | ธัญญ์มุนินทร์ |  |  | P |  |  |  |  | P
6. บริการวิชาการ | เพื่อให้การบริการวิชาการ ดำเนินไปตามขั้นตอน
| ทอสอบเหล็ก | ช่าง |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 1.5.1
| จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน | รศ.กำพล และลัดดาวัลย์ | 40,000 บาท | [7 empty] | P |  |  |  |  | 6.1.2
7. กิจกรรมนักศึกษา | เพื่อให้การจัดกิจกรรมของภาควิชาฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
| 1. โครงการต้อนรับบัณฑิตใหม่ | หทัย | 35000 | [11 empty] | P | 1.1.3
| 2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2 | หทัย | 6000 | [10 empty] | P |  | 1.1.5
| 3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 4 | หทัย | 20000 | [6 empty] | P | [5 empty] | 1.1.5
| 4.โครงการพัฒนาภาควิชา | หทัย | 20000 |  |  |  |  | P
| 5. มอ.วิชาการ | หทัย | 30000 | [10 empty] | P |  | 6.1.3
| 6. วันเด็ก | หทัย | 5000 |  |  |  | P | [8 empty] | 6.1.3
| 7. ทัศนศึกษาโรงงงาน จ.สงขลา นศ.ปี 2 | หทัย | 4500 |  |  |  |  | P | [7 empty] | 4.2.2
| 8. ทัศนศึกษาโรงงงานภาคกลาง ปี 3และ4 | หทัย | 42000 |  |  |  | P | [8 empty] | 4.2.2
| 9. กิจกรรมทำบุญภาควิชา | ธุรการ | 10000 |  |  |  |  | P
| 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | ประธานหลักสูตรป.โท ประนอม |  |  |  |  | P | [6 empty] | P
| 11. จัดสัมมนาวิชาการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | ประธานหลักสูตรป.โท ประนอม | ทุกวันศุกร์ ตลอดปี | P | P |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | ทุกวันศุกร์ตลอดภาคการศึกษา
| 12. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี | หทัย | 10000 | [10 empty] | P |  | 6.1.4
| 13. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา | หทัย,ประนอม | [9 empty] | P |  |  | P | 6.1.4
| 14. พบอ.ที่ปรึกษาปี2-4 | หทัย | 5000 |  | P |  | P |  |  | P |  |  |  | P
| 15. ค่ายอาสาพัฒนา/บำเพ็ญประโยชน์ | หทัย | 20000 | [11 empty] | P | 4.2.2
| 16. แข่งขันฟอร์มูล่า | หทัย | 200000 |  |  |  | P | [7 empty] | P | 4.2.2
| 17.กีฬาสี | หทัย | 15000 | [6 empty] | P | [5 empty] | 4.2.2
ดำเนินการตามแผนกิจกรรม
ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนกิจกรรม
ยกเลิกกิจกรรม
เพิ่มกิจกรรม

## แผนme60
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น (1ปี) ของคณะฯ
|  |  | (ถ้ามี) | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60
1. การจัดการเรียนการสอน | 1) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
| 1.1 กำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนและอาจารย์ผู้สอน ภาค 2/2559 | รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ คุณธัญชนก |  | ü | [11 empty] | 1.1.2
| 1.2 กำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน ภาค 3/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก | [6 empty] | ü | ü
| 1.3 กำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนและอาจารย์ผู้สอน ภาค 1/2560 | รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ คุณธัญชนก | [5 empty] | ü | ü | ü | [5 empty] | 1.1.2
| 1.4 จัดทำแผนการสอน (มคอ.3) ภาค 2/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก |  |  |  | ü | ü
| 1.5 จัดทำแผนการสอน (มคอ.3) ภาค 3/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก | [7 empty] | ü | ü
| 1.6 จัดทำแผนการสอน (มคอ.3) ภาค 1/2560 | คณาจารย์ ธัญชนก | [10 empty] | ü | ü
| 1.7 จัดทำรายงานผลการสอน (มคอ.5) ภาค 2/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก | [8 empty] | ü
| 1.8 จัดทำรายงานผลการสอน (มคอ.5) ภาค 3/2559 | คณาจารย์ ธัญชนก | [10 empty] | ü
| 1.9 จัดทำตารางสอน 2/2559 | ธัญชนก |  |  |  |  | ü | ü
| 1.10 จัดทำตารางสอน 1/2560 | ธัญชนก | [11 empty] | P | ü
| 1.11 ประเมินข้อสอบวิชาบรรยาย 2/2559 | คณาจารย์ ธัญญ์มุนินทร์ | [5 empty] | P |  | P
| 1.12 ประเมินข้อสอบวิชาบรรยาย 1/2560 | คณาจารย์ ธัญญ์มุนินทร์ | [12 empty] | P
| 2) รายวิชาโครงงาน | ธัญชนก
| 2.1 ประกาศแบ่งกลุ่มรายงานโครงงานและห้อง เทอม 2/2559 | ธัญชนก |  |  |  |  | ü | ü
| 2.2 ประกาศปฏิทินโครงงาน เทอม 2/2559 | ธัญชนก |  |  |  |  | ü | ü
| 2.3 ประกาศรายชื่อโครงงานนักศึกษา และจัดสรรโครงงาน 1/2560 | ธัญชนก | [11 empty] | ü |  | 1.1.6
| 2.4 ประกาศแบ่งกลุ่มรายงานโครงงานและห้อง เทอม 1/2560 | ธัญชนก | [12 empty] | ü
| 2.5 ประกาศปฏิทินโครงงาน เทอม 1/2560 | ธัญชนก | [11 empty] | ü | ü
| 2.2 จัดทำตารางการใช้ห้องเรียน 2/2559,1/2560 | ประนอม |  |  |  |  | ü | [6 empty] | P
| 2.3 จัดทำตารางให้คำปรึกษา 2/2559,1/2560 | ประนอม |  |  |  |  | P | [6 empty] | P
| 2.4 ส่งรายงานการเงินเบิกจ่ายทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ปี 59 | ประนอม |  |  |  | P | [8 empty] | P | 1.4.4
| 2.5 จัดส่งรายงานทุนต่างๆ และเบิกจ่ายทุน | ประนอม |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  | P
| 2.6 สอบรายงานความก้าวหน้า | ประนอม |  | P | P | P |  | P |  | P | [5 empty] | 1.4.4
3) เพื่อจัดสรรให้นักศึกษาได้เรียนในสาขาที่ต้องการ
| 3.1 แนะนำการเลือกสาขาวิชาฯ | รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ คุณหทัย |  |  |  |  | P
| 4) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ | กรรมการฝึกงาน
| 4.1 จัดหารายชื่อบริษัทที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน (ประสานงานกับคณะฯ) | กรรมการฝึกงาน | [12 empty] | P
| 4.2. ประกาศรายชื่อบริษัทและให้นักศึกษาเลือก 3/59 | คุณธัญชนก |  |  | P | ü
| 4.3 จัดสรรที่ฝึกงาน | กรรมการฝึกงาน | [5 empty] | P
| 4.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน | กรรมการฝึกงาน | [7 empty] | P
| 4.5 จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกงาน 3/2558 | ธัญชนก | [5 empty] | P | P | P | [5 empty] | 1.1.7
| 4.6 นักศึกษาฝึกงานส่งรายงานความก้าวหน้า 3 ครั้ง | ธัญญ์มุนินทร์ ธัญชนก ฝาติหม๊ะ | [8 empty] | P | P | P |  |  | 1.1.7
| 4.7 สอบรายวิชาฝึกงาน (ให้นักศึกษานำเสนอรายงานการฝึกงาน) | กรรมการฝึกงาน ธัญชนก | [11 empty] | P |  | 1.1.7
| 4.8 ประเมินผลการฝึกงานและส่งให้งานทะเบียนกลาง | ดร.กิตตินันท์, ธัญชนก | [11 empty] | P |  | 1.1.7
2. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี | เพื่อการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน
| 1. จัดทำแผนการใช้เงินจากแหล่งเงินต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2561 | ธัญญ์มุนินทร์ | [11 empty] | P |  | 3.1.1
| 2. จัดทำคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และบริการวิชาการ ปงม. 2562 | ธัญญ์มุนินทร์ | [11 empty] | P |  | 3.1.1
3. การเงินและพัสดุ | 1. เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
| - การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2560 (ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินรายได้) : | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| -จำหน่ายพัสดุ | วิรัชดาวัลย์ |  |  |  | P
| -ตรวจสอบพัสดุและดำเนินการการตามระเบียบพัสดุฯ ในช่วง ต.ค.59-ธ.ค.59 | วิรัชดาวัลย์,ประยูร และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ |  | P | P | P
2. เพื่อให้การจัดหาวัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
| - การจัดซื้อ | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| - การเบิกจ่าย | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| - การทำบัญชีสต๊อกวัสดุ | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| - ลงบัญชีค่าวัสดุ เงินงบประมาณ และเงินรายได้ | วิรัชดาวัลย์ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
4. จัดทำคำขออัตราทดแทน ตำแหน่งเกษียณ | เพื่อรองรับภาระงานสอน งานวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชา/หน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
| - จัดทำคำขอกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย | ธัญญ์มุนินทร์ | [10 empty] | P |  |  | 4.1.4
5. การประกันคุณภาพ
- เพื่อดำเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย
| 1. เก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล KPIS | ธุรการ |  |  | P | P | P | P | P | P | P
| 2. จัดทำรายงาน SAR ประจำปี 2559 | ธัญญ์มุนินทร์ | [8 empty] | P | P
| 3. จัดทำรายงาน KPIs ประจำปี 2559 | ธัญญ์มุนินทร์ | [8 empty] | P | P
| 4. จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน ปี 2558 และ 2559 | ธัญญ์มุนินทร์ |  | P |  |  |  |  | P
| 5. ส่งแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2559 | ธัญญ์มุนินทร์ |  | P
| 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร | ธัญญ์มุนินทร์ |  |  | P |  |  |  |  | P
6. บริการวิชาการ | เพื่อให้การบริการวิชาการ ดำเนินไปตามขั้นตอน
| ทอสอบเหล็ก | ช่าง |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 1.5.1
| จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน | รศ.กำพล และลัดดาวัลย์ | 40,000 บาท | [7 empty] | P |  |  |  |  | 6.1.2
7. กิจกรรมนักศึกษา | เพื่อให้การจัดกิจกรรมของภาควิชาฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
| 1. โครงการต้อนรับบัณฑิตใหม่ | หทัย | 35000 | [11 empty] | P | 1.1.3
| 2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2 | หทัย | 6000 | [10 empty] | P |  | 1.1.5
| 3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 4 | หทัย | 20000 | [6 empty] | P | [5 empty] | 1.1.5
| 4.โครงการพัฒนาภาควิชา | หทัย | 20000 |  |  |  |  | P
| 5. มอ.วิชาการ | หทัย | 30000 | [10 empty] | P |  | 6.1.3
| 6. วันเด็ก | หทัย | 5000 |  |  |  | P | [8 empty] | 6.1.3
| 7. ทัศนศึกษาโรงงงาน จ.สงขลา นศ.ปี 2 | หทัย | 4500 |  |  |  |  | P | [7 empty] | 4.2.2
| 8. ทัศนศึกษาโรงงงานภาคกลาง ปี 3และ4 | หทัย | 42000 |  |  |  | P | [8 empty] | 4.2.2
| 9. กิจกรรมทำบุญภาควิชา | ธุรการ | 10000 |  |  |  |  | P
| 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | ประธานหลักสูตรป.โท ประนอม |  |  |  |  | P | [6 empty] | P
| 11. จัดสัมมนาวิชาการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | ประธานหลักสูตรป.โท ประนอม | ทุกวันศุกร์ ตลอดปี | P | P |  | P | P | P | P | P |  |  | P | P | ทุกวันศุกร์ตลอดภาคการศึกษา
| 12. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี | หทัย | 10000 | [10 empty] | P |  | 6.1.4
| 13. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา | หทัย,ประนอม | [9 empty] | P |  |  | P | 6.1.4
| 14. พบอ.ที่ปรึกษาปี2-4 | หทัย | 5000 |  | P |  | P |  |  | P |  |  |  | P
| 15. ค่ายอาสาพัฒนา/บำเพ็ญประโยชน์ | หทัย | 20000 | [11 empty] | P | 4.2.2
| 16. แข่งขันฟอร์มูล่า | หทัย | 200000 |  |  |  | P | [8 empty] | 4.2.2
| 17.กีฬาสี | หทัย | 15000 | [6 empty] | P | [5 empty] | 4.2.2
ดำเนินการตามแผนกิจกรรม
ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนกิจกรรม
ยกเลิกกิจกรรม
เพิ่มกิจกรรม