## CoE
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนงาน / โครงการ | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น (1ปี) ของคณะฯ
|  |  | (ถ้ามี) | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60
1. การจัดการครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง/วัสดุ | - เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน การพัสดุ เป็นไปตามระเบียบราชการ
กิจกรรม :
1. ครุภัณฑ์เงินงบประมาณ 2560
| 1.1 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมจัดส่งคุณลักษณะ (Spec.) ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณให้คณะฯ ดำเนินการจัดซื้อต่อ | คุณนวลวรรณ |  | ü | [9 empty] | ü
| 1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีจัดซื้อโดยวีธีสอบราคาแล้วไม่ได้ผล |  |  |  | ü
| 1.3 จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้งาน | คุณพิพัฒน์ | [7 empty] | ü
| 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยเงินรายได้ | คุณนวลวรรณ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 2.1 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมจัดส่งคุณลักษณะ (Spec.) ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณให้คณะฯดำเนินการจัดซื้อต่อ | คุณนวลวรรณ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 2.2 จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้งาน เพื่อดำเนินการจัดทำตามระเบียบพัสดุฯ | คุณพิพัฒน์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
3. การจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ
| 3.1 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ | คุณนวลวรรณ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
3.2 ตรวจรับวัสดุ
| 4.จัดทำคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี 2562 | [12 empty] | ü | ü
| 5. สิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | [12 empty] | ü
| 6. สิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินรายได้ | [13 empty] | ü
2. การบริหารงานบุคคล | - เพื่อพิจารณาภาระงานของแต่ละบุคคลและภาควิชาฯ
2.1 การพิจารณา Load Unit สาย ก | กิจกรรม :
| 1. รวบรวมประมาณการ Load Unit เพื่อพิจารณาภาระงาน | คุณณ.ชนม์ | [5 empty] | ü
| 2. รวบรวม Load Unit เพื่อประกอบการประเมินผล | [11 empty] | ü
2.2 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง และเพิ่มค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง | - เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | ทีมบริหารภาควิชาฯ
กิจกรรม :
| 1. สำรวจวัน-เวลาว่างของกรรมการประเมินและพนักงานฯผู้ถูกประเมิน เพื่อการนัดหมาย | คุณณ.ชนม์ | [5 empty] | ü |  |  |  |  | ü
2. ประสานงานการดำเนินการประเมินและการรับรองผลประเมิน
3. แจ้งผลการประเมินแก่คณะฯ เพื่อการดำเนินการ
4. แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานฯ ผู้ถูกประเมิน
2.3 การยืนยันการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราว | - เพื่อยืนยันการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 | ทีมบริหารภาควิชาฯ
กิจกรรม :
| -ทำหนังสือยืนยันการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ | คุณณ.ชนม์ | [11 empty] | ü | ü
2.4 การพิจารณาเลื่อนขั้นประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำ | - เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นประจำปี
กิจกรรม :
| 1. รับแบบประเมินจากคณะฯ และจัดส่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ | คุณณ.ชนม์ | [5 empty] | ü |  |  |  |  | ü
| 2. จัดเก็บผลประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งต่อไป | [6 empty] | ü |  |  |  |  | ü
2.5 จัดเวียนบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำปีละ 2 ครั้ง | - เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ และผู้ที่ไม่สมควรเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างพร้อมชี้แจงเหตุผลได้รับ
กิจกรรม :
| 1. นำเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ | คุณณ.ชนม์ | [6 empty] | ü | [5 empty] | ü
2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
2.6 ประสานงานให้หัวหน้าภาควิชาฯ เสนอรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเพิ่มค่าจ้าง และยืนยันการจ้างต่อปีละ 2 ครั้ง |  | ทีมบริหารภาควิชาฯ
กิจกรรม :
| 1. รับแบบฟอร์มจากคณะฯแจ้งหัวหน้าภาควิชาฯเสนอรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเพิ่มค่าจ้างครั้งที่ 1 และเก็บแบบประเมินไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นในครั้งถัดไป | คุณณ.ชนม์ | [6 empty] | ü
| 2. รับแบบฟอร์มจากคณะฯแจ้งหัวหน้าภาควิชาฯเสนอรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเพิ่มค่าจ้างครั้งที่ 2 และ เก็บแบบประเมินไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นในครั้งถัดไป | [13 empty] | ü
2.7 ดำเนินการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการปีละ 2 ครั้ง | - เพื่อให้อาจารย์มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการโดยการวิจัยหรือแต่งตำรา หรือปฏิบัติงานบริการวิชาการ
กิจกรรม :
| 1. รวบรวมข้อมูล เพื่อนำเสนอทีมบริหาร | คุณณ.ชนม์ |  | ü | [7 empty] | ü
| 2. พิจารณาและนำเสนอแก่ที่ประชุมภาควิชาฯ | ทีมบริหารภาควิชาฯ |  |  |  | ü | ü
| 3. แจ้งคณะฯ เพื่อการดำเนินการ | คุณณ.ชนม์ |  |  |  |  | ü
3. การศึกษา
3.1 การเรียนการสอนหลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต | เพื่อประสานงานด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นไปตามกระบวนการศึกษา | รองหัวหน้าภาควิชา และ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม :
| 1. ทำเรื่องเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 | คุณ…….., บงกช | [6 empty] | ü
| 2. ทำเรื่องเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 |  |  | ü
| 3. ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี และประสานงานแก้ปัญหาการลงทะเบียน เทอม 1/2560 | [6 empty] | ü |  |  |  | ü | ü | ü
| 4. ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี และประสานงานแก้ปัญหาการลงทะเบียน เทอม 2/2559 |  |  |  | ü | ü | ü | ü
| 5. ทำเรื่องเพิ่มจำนวนรับผู้เรียน-ขยายจำนวนตอนรับผู้เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 | คุณ………. | [5 empty] | ü |  |  |  | ü
| 7. ดูแลรายวิชาโครงงาน กลางภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่รวบรวมหัวข้อ กำหนดวันเวลาสอบ รับรายงานถึงรวบรวมเกรด | [10 empty] | ü | ü | ü | ü
| 8. ดูแลรายวิชาโครงงาน ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่รวบรวมหัวข้อ กำหนดวันเวลาสอบ รับรายงานถึงรวบรวมเกรด |  |  |  | ü | ü | ü | ü | [6 empty] | ü
| 9. ดูแลรายวิชาโครงงาน กลางภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตั้งแต่รวบรวมหัวข้อ กำหนดวันเวลาสอบ รับรายงานถึงรวบรวมเกรด |  |  |  | ü | ü
| 10. ดูแลรายวิชาโครงงาน ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตั้งแต่รวบรวมหัวข้อ กำหนดวันเวลาสอบ รับรายงานถึงรวบรวมเกรด |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
| 11. กรอกข้อมูลรายวิชาเปิดให้ น.ศ.ประเมินการสอน | คุณ…..., บงกช |  |  |  | ü | [7 empty] | ü | ü
| 12. ประสานงานการประเมินข้อสอบ และส่งข้อสอบโรเนียว กลางภาค เทอม และ ปลายภาค |  |  | ü |  | ü |  |  | ü |  | ü
| 13. สรุปข้อมูลนักศึกษารอพินิจ เพื่อให้คณาจารย์ในที่ประชุมพิจารณา ปลายภาค เทอม 1/2559 | คุณ………. |  |  |  | ü
| 15. สรุปข้อมูลนักศึกษารอพินิจ เพื่อให้คณาจารย์ในที่ประชุมพิจารณา ปลายภาค เทอม 2/2559 | [9 empty] | ü
| 16. รวบรวมระดับขั้น ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ส่งคณะและทะเบียนกลาง | คุณ……., บงกช |  |  |  | ü
| 17. รวบรวมระดับขั้น ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ส่งคณะและทะเบียนกลาง | [9 empty] | ü
| 18. จัดทำ เอกสาร มคอ. ที่เกี่ยวข้อง |  |  | ü |  |  |  |  | ü | ü | ü
3.2 โครงการ IHPT (จัดขึ้น ปีละครั้ง) | - เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หรือชั้นปีอื่นๆ ตามความเหมาะสม ได้มีทักษะในการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน | รองหัวหน้าภาควิชา และ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิชาการ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม :
| 1. ขออนุมัติหัวข้อโครงการที่ประสงค์เปิดสอน | คุณ……… | [5 empty] | ü
2. ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
| 3. เตรียมสื่อการสอน ประสานงานการจัดโครงการ | [7 empty] | ü | ü | ü
| 4. สรุปประเมินผลโครงการ | [10 empty] | ü
5. สรุปเบิกค่าตอบแทนครู อาจารย์ ผู้ช่วยสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบโครงการ
3.3 โครงการ COE Summer Camp (จัดขึ้น ปีละครั้ง) | เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 เล็งเห็นความสำคัญและเข้าใจการเขียนโปรแกรมมากขึ้น | รองหัวหน้าภาควิชา และ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิชาการ
กิจกรรม :
| 1. ขออนุมัติโครงการ | คุณณชนม์ | [5 empty] | ü
| 2. ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ | ไม่แน่ใจว่ายังมีจัดอีกหรือเปล่าค่ะ
| 3. เตรียมสื่อการสอน ประสานงานการจัดโครงการ | [9 empty] | ü
| 4. สรุปประเมินผลโครงการ | [10 empty] | ü
5. สรุปเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ ผู้ช่วยสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบโครงการ
3.4 โครงการให้สิทธิพิเศษ(โควตา)นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตภูเก็ต | เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความสนใจเข้าศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กิจกรรม :
| 1. ประสานการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ | คุณณชนม์ |  | ü
| 2. ประสานงานการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าจัดที่หาดใหญ่อีกหรือเปล่าค่ะ |  |  | ü
3. สรุปผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการ พร้อมส่งผลสรุปให้วิทยาเขตภูเก็ต
4. สรุปเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าอาหาร
3.5 ภาระงานค่าสอน | - เพื่อให้การเบิกค่าสอนพิเศษเป็นไปตามระเบียบ
กิจกรรม :
| 1. สรุปเบิกค่าสอนพิเศษ | คุณ............ |  | ü | [7 empty] | ü
| 2. สรุปเบิกค่าสมนาคุณอาจารย์สาขาขาดแคลน |  |  |  | ü | ü | ü | ü |  |  |  | ü | ü | ü | ü
3. สรุปเบิกค่าสอนเสริม
4. กิจการนักศึกษา | - เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิชาการ และสังคมแก่นักศึกษา
กิจกรรม :
4.1 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ | -เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามประกาศระยะเวลาและคุณลักษณะที่กำหนด
| 1. ประชาสัมพันธ์ โครงการ | คุณวิมล |  | ü | ü | ü | ü |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 2. สอบสัมภาษณ์ |  |  | ü | ü | ü | ü
| 3. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ |  |  |  |  | ü | ü
| 4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกและสรุปผล | [7 empty] | ü
4.2 โครงการเสริมหลักสูตรและสร้างจริยธรรมประจำ | 1. เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายกิจการศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก
กิจกรรม :
| 1. ติดต่อวิทยากร | คุณวิมล |  |  | ü | [7 empty] | ü
| 2. จัดทำโครงการ |  |  | ü | [7 empty] | ü
| 3. ประชาสัมพันธ์ |  |  | ü | ü | [6 empty] | ü | ü
| 4. ดำเนินการจัดงาน |  |  |  | ü | [7 empty] | ü
5. สรุปการจัดงาน
4.3 โครงการ ม.อ.วิชาการ | 1. เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชการให้แก่สังคมและชุมชน | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายกิจการศึกษา
2. เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา
3. เพื่อฝึกการวางแผนงานและทำงานเป็นกลุ่ม
กิจกรรม :
| 1. จัดทำโครงการ | คุณวิมล | [7 empty] | ü
| 2. ประชาสัมพันธ์ | [10 empty] | ü | ü
| 3. ดำเนินการจัดงาน | [12 empty] | ü
4. สรุปผลการดำเนินงาน
4.4 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 1. เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมแก่เยาวชนที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายกิจการศึกษา
2. เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา
3. เพื่อฝึกการวางแผนงานและทำงานเป็นกลุ่ม
กิจกรรม :
| 1. จัดทำโครงการ | คุณวิมล |  |  | ü
| 2. ประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  | ü
| 3. ดำเนินการจัดงาน | [5 empty] | ü
4. สรุปผลการดำเนินงาน
4.5 โครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ | 1. เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมแก่เยาวชนที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายกิจการศึกษา
2. เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา
3. เพื่อฝึกการวางแผนงานและทำงานเป็นกลุ่ม
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้สนใจด้านคอมพิวเตอร์ ในท้องถิ่นได้มีโอกาสทดลองฝึกฝนและเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กิจกรรม :
| 1. เสนอโครงการ | คุณวิมล |  |  |  |  | ü
| 2. ประชาสัมพันธ์ | [5 empty] | ü | ü
| 3. ดำเนินการอบรม | [7 empty] | ü
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ü
4.6 โครงการ Robotic Camp | 1. เพื่อสร้างเผยแพร่วิทยาการทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนผู้สนใจ | หัวหน้าภาควิชาฯ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมผู้สนใจวิทยาการด้านหุ่นยนต์ได้มีโอกาสเรียนรู้
3. เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา
4. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนงาน ดำเนินโครงการและทำงานเพื่อส่วนรวม
กิจกรรม :
| 1. เสนอโครงการ | คุณวิมล |  |  |  |  | ü
| 2. ประชาสัมพันธ์ | [5 empty] | ü | ü
| 3. ดำเนินการอบรม | [7 empty] | ü
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ü
4.7 CoE เพื่อสังคม | 1. เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษา | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายกิจการศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนงาน ดำเนินโครงการและทำงานเพื่อส่วนรวม
กิจกรรม :
| 1. เสนอโครงการ | คุณวิมล |  |  | ü
| 2. ดำเนินงาน |  |  |  | ü | ü | ü
| 3. สรุปผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ü
4.8 ทุนผู้ช่วยสอน | 1. เพื่อรองรับความต้องการ TA ในภาควิชาฯ | ทีมบริหารภาควิชาฯ
2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกหัดทักษะการถ่ายทอดความรู้ และช่วยเหลืองานด้านวิชาการ
กิจกรรม :
| ประจำภาคการศึกษาที่ 2 | คุณวิมล |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 1. สำรวจและสรุปรายวิชาและจำนวน นศ.ป ตรี |  |  |  |  | ü
| 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร |  |  |  |  | ü
| 3. ส่งเอกสารเบิกจ่าย | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน | [9 empty] | ü
| ประจำภาคการศึกษาที่ 1 |  |  | ü | ü | ü | [6 empty] | ü | ü | ü
| 1. สำรวจและสรุปรายวิชาและจำนวน นศ. | [11 empty] | ü
| 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร | [11 empty] | ü
| 3. ส่งเอกสารเบิกจ่าย |  |  | ü | ü | [8 empty] | ü | ü
| 4. สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ü
4.9 การฝึกงาน | 1. เพื่อประสานงานการหาสถานที่ฝึกงาน | ประธานคณะกรรมการฝึกงาน
2. เพื่อให้การฝึกงานเป็นไปตามหลักสูตร
กิจกรรม :
| 1. ประชาสัมพันธ์และประกาศรายชื่อบริษัท | คุณวิมล |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 2. นักศึกษาลงชื่อเพื่อเลือกบริษัทฝึกงาน |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 3. ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน | [9 empty] | ü | ü | ü
| 4. รายงานผลการฝึกงาน | [12 empty] | ü
5. งานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |  | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
5.1 ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ | - สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม :
| 1. ประชาสัมพันธ์ | บงกช |  |  | ü
| 2. ส่งแบบเสนอโครงงาน | [5 empty] | ü
| 3. แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนและประสานงานตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการแต่ละราย | [7 empty] | ü
| 4. ส่งแบบเสนอโครงงาน (ฉบับแก้ไข) | [10 empty] | ü
| 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามที่นักศึกษาส่งหลักฐาน ภายใน 2 ปีงบประมาณ | [13 empty] | ü
5.2 ทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา รายได้พัฒนาภาควิชาฯ | - เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทำ ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยสอน | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม :
| 1. เปิดรับสมัคร, พิจารณา และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน | บงกช |  | ü | ü | [5 empty] | ü | ü
| 2. ประสานงานการจัดภาระงานผู้ช่วยสอน | [10 empty] | ü
| 3. ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 4. รวบรวมสรุปรายงานความก้าวหน้าทุน ประจำภาคการศึกษา/ส่งคืนเงินเหลือ และ ดอกเบี้ย (ถ้ามี) |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
5.3 ทุนศิษย์ก้นกุฏิ รายได้คณะฯ | - เพื่อสนับสนุน การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาในภาควิชาฯ | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม :
| 1. เปิดรับสมัคร,พิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน | บงกช |  | ü |  |  |  | ü | ü | ü | ü |  |  |  | ü
| 2. เบิกจ่ายเงินเดือน และรวบรวมผลการปฏิบัติงานรายเดือน |  |  |  | ü | ü | ü | ü |  |  |  | ü | ü | ü | ü
| 3. รวบรวมสรุปรายงานความก้าวหน้าทุน ประจำภาคการศึกษา/ส่งคืนเงินเหลือ และ ดอกเบี้ย (ถ้ามี) |  |  | ü |  |  |  |  | ü
5.4 ทุนบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ รายได้คณะฯ | - เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาต่อในระดับ | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม :
| 1. เปิดรับสมัคร,พิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน | บงกช |  | ü | [6 empty] | ü
| 2. เบิกจ่ายเงินเดือน และรวบรวมผลการปฏิบัติงานรายเดือน |  |  |  | ü | ü | ü | ü |  |  |  | ü | ü | ü | ü
| 3. รวบรวมสรุปรายงานความก้าวหน้าทุน ประจำภาคการศึกษา/ส่งคืนเงินเหลือ และ ดอกเบี้ย (ถ้ามี) |  |  | ü | [6 empty] | ü
5.6 กิจกรรม PG CoE Seminar | - เพื่อการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม :
| 1. เขียนโครงการ/ประชาสัมพันธ์ | บงกช |  | ü | ü |  |  |  | ü
| 2. ประสานงานการจัดกิจกรรม |  |  | ü | ü | ü
3. สรุปผลกิจกรรม พร้อมเบิกจ่าย
5.7 การไปเสนอผลงานทางวิชาการ | - เพื่อสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | หัวหน้าภาควิชาฯ/รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม :
| 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสนับสนุนและประมาณการบประมาณเพื่อขอสนับสนุน และการยืมเงินทดรองจ่าย (ถ้ามี) | บงกช |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. การให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
3. การบันทึกประวัติการเดินทาง และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่เบิกจ่ายจริง
5.8 โครงการ CoE Colloquium | 1. เพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้รู้จักการนำเสนอผลงาน และแสดงความเห็นทางวิชาการ | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
2. สร้างกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่
กิจกรรม :
| - ประสานการจัดกิจกรรม | บงกช | 8000 | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |  | ü | ü | ü | ü
5.9 โครงการความร่วมมือหลักสูตรร่วม | 1. เพื่อให้เกิดหลักสูตรร่วม ระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง PSU และ UniMAP และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา | 450000 | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |  | ü | ü | ü |  |  | โครงการนี้ปิดแล้ว แต่ได้ส่งขอต่อสำหรับโครงการเฟส 2 กำลังรอมหาวิทยาลัยพิจารณา
บงกช
5.10 ความก้าวหน้า หลักสูตรร่วม NIU & PSU | 1. เพื่อให้ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนำไปสู่การปฏิบัติจริง | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
บงกช
5.11 การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา | 1. เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. | อาจารย์ประจำหลักสูตร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
บงกช
6. โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการประจำปีของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1. เพื่อเป็นการระดมสมองเพื่อหารูปแบบของการพัฒนาทางวิชาการที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ | ทีมบริหารภาควิชาฯ
2. มีมาตรฐานหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
3. มีระบบการบริหารหลักสูตร
4. มีกระบวนการประเมินหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
5. มีระบบการประเมินข้อสอบและแผนการสอน
6. แจ้งเพื่อทราบ และทบทวนการดำเนินการที่ได้ทำไปแล้ว
กิจกรรม :
| 1. จัดหาสถานที่และจัดทำโครงการ | ทีมสนับสนุนภาควิชาฯ | [12 empty] | P
2. จัดทำโครงการสัมมนา และขออนุมัติเดินทาง
| 3. ดำเนินการจัดการสัมมนา | ทีมบริหารภาควิชาฯ
| 4. สรุปผลการสัมมนาพร้อมเบิกจ่าย | คุณนวลวรรณ
7. โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18(NSC-2016) (The 10th National Software Contes : NSC 2017) | - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคตนั้น | ทีมบริหารภาควิชาฯ
กิจกรรม :
| 1. ประชาสัมพันธ์และร่วมแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการ | คุณวิมล |  | ü | [8 empty] | ü | ü | ü
| 2. รับข้อเสนอโครงการ |  |  | ü | [8 empty] | ü | ü | ü
| 3. ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา |  |  |  | ü
| 3. กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการรอบ แรก |  |  |  | P
| 4. ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก |  |  |  | P
| 5. ทำพิธีมอบทุนพร้อมทำสัญญา |  |  |  |  | P
| 6. กิจกรรม NSC-Camp ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นกิจกรรมสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับทุนรอบแรก |  |  |  | P | P
| 7. สรุปผลการดำเนินการ รอบ1 | [5 empty] | P
| 8. กำหนดส่งมอบแผนงานรอบที่ 2 | [6 empty] | P
| 9. ประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ | [7 empty] | ü
| 10. พิจารณาผลการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ | [7 empty] | ü
| 11. จัดพิธีมอบทุนรอบ 2 พร้อมกล่าวปิดโครงการ | [6 empty] | ü
8. ประสานงาน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ACM ระดับภาคใต้ | - เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความตื่นตัวในการเรียนการสอนด้าน Programming ในระดับภาคใต้ | ทีมบริหารภาควิชาฯ
กิจกรรม :
| 1. จัดทำโครงการ | คุณวิมล | [8 empty] | ü
| 2.สรุปการจัดฝึกอบรม | [12 empty] | ü
9. จัดสอบ ITPE | - ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานในส่วนกลาง เป็นสนามสอบให้แก่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายกิจการศึกษา
กิจกรรมดังกล่าว จัด 2 รอบ | กิจกรรม :
เม.ย. ครั้งที่ 1 | 1. ประชาสัมพันธ์ | คุณวิมล | [5 empty] | ü | ü
| 2. ดำเนินการ | [8 empty] | ü
ต.ค. ครั้งที่ 2 | 1. ประชาสัมพันธ์ | คุณวิมล | [11 empty] | ü | ü
| 2. ดำเนินการ |  |  | ü
10. สนามสอบ Linux | - ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานในส่วนกลาง เป็นสนามสอบให้แก่ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป | รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายกิจการศึกษา
| กิจกรรม : | ทีมสนับสนุนภาควิชาฯ
| 1. ประชาสัมพันธ์ | [12 empty] | ü
| 2. ดำเนินการ |  |  | ü
11.ประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ (Road Show ) | - ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย | ทีมบริหารภาควิชาฯ คณะกรรมการภาควิชาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรม :
| ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย และคณะฯ | คุณวิมล | [9 empty] | ü | ü
12. รวบรวมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 | - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่างแผนการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อป้องมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ | หัวหน้าภาควิชาฯ
กิจกรรม :
| 1. แจ้งบุคลการสายสนับสนุนวิชาการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 25........ | ......................... |  | ü | ü
| 2. รวบรวมแผนของทุกคนและตรวจสอบแก้ไข |  |  |  | ü
| 3. นำเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดทำแผนปฏิบัติงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ห้องหัวหน้าภาควิชาฯ |  |  |  |  | ü
13. การจัดประชุมภาควิชาฯ รายเดือน | - เพื่อพิจารณาหลักสูตรฯ วางแผนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและแจ้งเพื่อทราบในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว | ทีมบริหารภาควิชาฯ
กิจกรรม :
| 1. รับวาระจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และเชิญประชุม | คุณ ณ ชนม์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 2. ประสานงานจัดการอาหารเที่ยง -อาหารว่าง | ทีมสนับสนุนภาควิชาฯ
| 3. บันทึกรายงานการประชุม | ทีมสนับสนุนภาควิชาฯ
14. การรับรองผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ | - เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการต่อไป | ทีมบริหารภาควิชาฯ
| กิจกรรม : | ทีมสนับสนุนภาควิชาฯ
| 1. เตรียมการต้อนรับและแจ้งผู้เกี่ยวข้องร่วมรับรอง |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 2. ขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองจากเงินรายได้พัฒนาภาควิชาฯ | คุณนวลวรรณ
15. รวบรวมข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อจัดทำKPI ของภาควิชาฯ | 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ และรายงานในข้อมูล SAR | หัวหน้าภาควิชาฯ
กิจกรรม :
| - รวบรวมรายชื่อ ตำแหน่ง และสถาบันของแขกผู้มาเยือน | ทีมสนับสนุนภาควิชาฯ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
16. การจัดทำลายเอกสาร | - เพื่อให้การจัดเก็บ ค้นหาและติดตามเรื่องต่างๆ อยู่ในระบบเดียวกันและให้สามารถติดตามได้รวดเร็วประหยัดเวลาในการจัดเก็บ เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
กิจกรรม :
| - จัดเก็บเอกสารตามระเบียบสารบรรณ | ณ.ชนม์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
17. งานห้องสมุดภาควิชา | 1. เพื่อสำรวจความต้องการนิตยสาร และ หนังสือพิมพ์
| 2. เพื่อปรับปรุงห้องสมุดในส่วนของตู้จัดเก็บ CD และหนังสือ | ณ.ชนม์
กิจกรรม :
| 1. ปรับปรุงห้องสมุดในส่วนของตู้จัดเก็บ CD และหนังสือ ซ่อมหนังสือที่ชำรุด | ณ.ชนม์ | [7 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 2. สำรวจความต้องการนิตยสารและหนังสือพิมพ์ | [13 empty] | ü
18. การจัดทำลายเอกสาร | - เพื่อให้การจัดเก็บ ค้นหาและติดตามเรื่องต่างๆ อยู่ในระบบเดียวกันและให้สามารถติดตามได้รวดเร็วประหยัดเวลาในการจัดเก็บ เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
กิจกรรม :
| 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ในการทบทวน ตรวจสอบเอกสารที่จะทำลาย | คุณณ.ชนม์ |  | ü
2. ดำเนินการกับเอกสารที่จะทำลายก่อนส่งไปให้หน่วยโสตฯ ดำเนินการต่อไป
19. พัฒนาภาควิชาฯ | - เพื่อให้พื้นที่ของภาควิชาฯ มีความสะดวก สะดวกแก่ผู้รับบริการและ เข้าสู่มาตรฐาน 5ส ในระดับสากล และยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
กิจกรรม :
| - ควบคุมการทำกิจกรรม 5 ส | ทีมสนับสนุนภาควิชาฯ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
20. โครงการจัดแข่งขัน ACM ระดับโลก | - เพื่อประสานงานในฐานะเจ้าภาพฝ่ายจัดงาน | ทีมบริหารภาควิชาฯ
| กิจกรรม : | [9 empty] | ü
| เข้าพบผู้สนับสนุน |  |  |  | ü |  |  |  |  | ü | ü
| ประสานความพร้อมด้านต่างๆ |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| จัดกิจกรรมแข่งขัน | [9 empty] | ü
21. งานประชุมวิชาการ ISPACS2016 | - เพื่อประสานงานในฐานะเจ้าภาพฝ่ายจัดงาน | ทีมบริหารภาควิชาฯ
| แต่งตั้งคณะกรรมการ | ทีมคณะทำงาน |  |  | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
กิจกรรม :
| ร่างโครงการ |  |  |  | ü | ü
| ประสานผู้สนับสนุนและ ECTI |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| ประสานฝ่ายนิทรรศการ | [5 empty] | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| ประสานฝ่ายสถานที่ |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
22. การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน | เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และแหล่งทุนภายนอก | ทีมบริหารภาควิชาฯ
| กิจกรรม : | ทีมคณะทำงาน
| ประสานกับภาคเอกชน |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| ประสานกับอุทยานวิทยาศาสตร์ |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| ประสานกับหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่น |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü