## กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนงาน /โครงการ | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | หมายเหตุ
|  |  | (ถ้ามี) | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61
1. หมวดงานยานพาหนะ
1. ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- เพื่อยืดอายุการใช้งานรถราชการ
กิจกรรม:
| 1. ตรวจเช็คสภาพและนำเข้าศูนย์บริการ | วันทนา | 250000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดการ
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ตามสภาพและตามกำหนดเวลาที่ควรเปลี่ยน
2. ซักเบาะรถบัส | -ทำความสะอาดเบาะรถทั้งคัน
กิจกรรม:
| 1. ปัดฝุ่นเบาะพร้อมดูดด้วยเครื่องดูดฝุ่นใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นละอองทิ้ง/ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดแล้วตามด้วยผ้าบิดหมาดเช็ดซ้ำ และฉีดน้ำยาเคลือบ | วันทนา | [5 empty] | ü
2. ซักด้วยกรรมวิธีซักเบาะและพรม
3. ซักผ้าม่านรถตู้ทุกคัน | - ทำความสะอาดผ้าม่านตามรอบกำหนด 1 ปี/1 ครั้ง
กิจกรรม:
| - จ้างเหมาบุคคลภายนอก | วันทนา | 2000 |  |  |  |  | ü
4. ทำประกันรถยนต์ราชการพร้อมพ.ร.บ. | - เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกันรถยนต์พร้อมพ.ร.บ.
กิจกรรม:
| 1. หาข้อมูลเกี่ยวกับราคาทำประกันรถยนต์พร้อมพ.ร.บ. ประมาณ 3 บริษัท | วันทนา | 130000 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. ทำหนังสือขออนุมัติในหลักการทำประกันรถยนต์พร้อมพ.ร.บ. พร้อมนำเสนอพัสดุดำเนินการต่อไป
5. จัดรถตามใบขอใช้รถงานราชการ งานบริการวิชาการและวิจัย งานสวัสดิการ งานเที่ยวเมส์ งานไปธนาคาร งานอยู่เวร | 1. เพื่อให้บริการการขอใช้รถตามระเบียบของคณะฯ
กิจกรรม:
| - จัดรถทางระบบบริหารยานพาหนะ/นำเสนอใบขอใช้รถให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเป็นเอกสาร/พร้อมพิมพ์ใบสั่งงานให้พขร.ขับรถตามใบสั่งงานประจำวัน/ผู้ขอใช้จะทราบข้อมูลการขอใช้รถทางระบบบริหารยานพาหนะ | วันทนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6. ตรวจเช็ครถประจำวัน | - เพื่อเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งานทุกวัน
กิจกรรม:
| - เช็คตรวจสอบรถให้พร้อมก่อนใช้งาน | พนักงานขับรถยนต์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
7. จัดเก็บข้อมูลสถิติงานซ่อมบำรุง สถิติน้ำมัน รถยนต์และรถจักรยานยนต์ | - เพื่อการคำนวณวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับวางแผนในการจัดหาให้เพียงพอในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - จัดพิมพ์ข้อมูลงานซ่อมของหมวดงานต่างๆ ในโปรแกรมเอ็กซ์เซล | วันทนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
8.ประเมินความพึงพอใจหมวดยานพาหนะ | -เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กิจกรรม:
| 1. ส่งแบบฟอร์มประเมินให้ผู้รับบริการทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ | กลุ่มแผนงานฯ | [6 empty] | ü
2. ประเมินการให้บริการ
3. รายงานผลการประเมิน
2. หมวดธุรการ
1.ขออนุมัติในหลักการทำล่วงเวลาของพนักงานขับรถยนต์ ยามรักษาการณ์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - เพื่อรองรับการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน
กิจกรรม:
| 1. ทำหนังสือขออนุมัติ | วันทนา |  | ü
2. นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
3. นำส่งหน่วยคลังเพื่อดำเนินการต่อไป
2. จ่ายเงินค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถยนต์ | - เพื่อทดรองจ่ายเงินให้พนักงานขับรถที่ทำงานล่วงเวลา
กิจกรรม:
| - จ่ายเงินทดรองจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ตามใบเบิก | วันทนา |  | ü
3. ทำเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถยนต์ ยามรักษาการณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ ค่าโทรศัพท์ ค่าจอดรถยนต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - เพื่อจัดทำค่าล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ
กิจกรรม:
| 1. ขออนุมัติทำล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่ | วันทนา |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
3. นำส่งหน่วยคลังตรวจสอบ
4. ปิดบัญชีเงินทดรองจ่าย | - เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องและตรงตามการเบิกจ่าย
กิจกรรม:
| 1. ปิดบัญชีเงินทดรองจ่าย | วันทนา | [12 empty] | ü
2. ยืมเงินพร้อมส่งรายการปิดบัญชีประจำปี
5.ปฏิทินการประชุมจัดระบบงานและติดตามงานหน่วย | -เพื่อติดตามงานของหมวดงานหน่วยอาคารฯ
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
กิจกรรม:
| 1. จัดทำปฏิทินการประชุม | วันทนา
2. ประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 พร้อมรายงานการประชุมทุกครั้ง
| 3. ทำงานตามแผนการประชุม |  |  | ü
6.ดำเนินการทำลายเอกสารการขอใช้รถ | -เพื่อลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร,สะสางเอกสารที่ไม่จำเป็น และเป็นการทำ 5ส. เอกสารอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม:
| 1. ตรวจสอบเอกสารที่จะขอทำลายว่าอายุครบตามระเบียบกำหนดหรือไม่และดำเนินการขออนุมัติทำลาย | วันทนา
| 2. ทำลายเอกสารที่ไม่ต้องการมีการขออนุมัติ | [13 empty] | ü
7. รายงานสถิติงานซ่อมบำรุง | - เพื่อการคำนวณวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับวางแผนในการจัดหาให้เพียงพอในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - รายงานซ่อมของหมวดงานต่างๆ ใน ระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปการ | มลฤดี |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
8.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของกลุ่มงานฯ | -เพื่อใช้ในการทำงาน
กิจกรรม:
| -เขียนใบจัดหาแล้วส่งหน่วยพัสดุฯ ดำเนินการ | มลฤดี |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
9.จัดหาห้องเรียนกรณีสอนนอกตารางเรียน | -เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
กิจกรรม:
| -ตรวจสอบและจัดหาห้องเรียนให้ตามที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งมา | มลฤดี |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
10.บันทึกข้อมูลสถิติการขอใช้ห้องประชุมประจำเดือน | - เพื่อเก็บข้อมูลความถี่การใช้ห้องประชุมในแต่ละเดือน
กิจกรรม:
| สรุปความถี่การขอใช้ห้องประชุมตามรายละเอียดในโปรแกรมห้องประชุมแล้วบันทึกข้อมูลในโปรแกรม excel | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
11.รับ-ส่ง นำเสนอ จัดเก็บ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | - เพื่อนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ พร้อมจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่
กิจกรรม:
| รับเอกสารพร้อมนำเสนอและส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
12. บันทึกข้อมูลการเก็บเงินค่าใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน/พื้นที่ลานตึก ประจำเดือน | - เพื่อใช้เป็นข้อมูลการเก็บเงินประจำเดือน
กิจกรรม:
| - สรุปยอดเงินที่เรียบเก็บตามใบเสร็จรับเงิน/นำเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ/บันทึกข้อมูลในโปรแกรม excel | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
13. ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 | 1. เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
2. เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรม:
| - ตรวจสอบผลการดำเนินการตามหัวข้อที่กำหนดในแผน/ ปรับปรุงแผน/การดำเนินการ/เสนอที่ประชุมกลุ่มฯ ทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง | นิภาพร | [6 empty] | ü | [5 empty] | ü
14.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 | 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
กิจกรรม:
| - ทบทวนผลการปฏิบัติงานปี 2561 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2562/จัดทำแผนฯ ฉบับสมบูรณ์/แจ้งบุคลากรของหมวดงานทราบและเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป | นิภาพร | [12 empty] | ü
15. จัดทำตารางปฏิบัติงานประจำเดือนของพนักงานทั่วไป | - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน และครอบคลุมงานทั้งหมดที่ต้องทำ
กิจกรรม:
| - กำหนดงานที่ต้องทำในแต่ละสัปดาห์ | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
- ดำเนินการตามแผนที่กำหนดโดยพนักงานทั่วไป
3.หมวดระบบไฟฟ้า
1. ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA. ตึกวิจัยฯ | - เพื่อให้เกิดความพร้อม ในระบบไฟฟ้าสำรอง เนื่องจาก เครื่องฯ เสีย (ไม่สามารถเดินเครื่องยนต์ได้ ) ตั้งแต่ 25 ก.ย. 60
กิจกรรม:
| - ขออนุมัติ จัดจ้างเอกชน ดำเนินการ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ | 181900 | ü | ü | [10 empty] | กำลังดำเนินการ จัดจ้าง
2. บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA. ตึกสตางค์ | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กิจกรรม:
| 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่างๆ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ | 20000 |  |  |  | ü | ü | [7 empty] | ** เครื่องปั่น ตึกวิจัยฯ (500 KVA) และ เหมืองแร่ฯ (250 KVA) ได้ดำเนินการแล้ว เมื่อปี 2560
2. ขัดล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดตะกอน
3. จัดจ้างเอกชนดำเนินการ
3. ตรวจสอบ /บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ทั้งหมดของคณะฯ จำนวน 5 ลูก | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
กิจกรรม:
| - ตรวจสอบหม้อแปลงตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ กำหนด | ยุทธนา / ปิยวัชร์ | 20000 | [8 empty] | ü | ü |  |  | * ดำเดินการ 2 ปี /ครั้ง
- จัดจ้างเอกชน ดำเนินการ
** หากอุปกรณ์ ชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะเสนอราคาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
4. ตรวจสอบระบบประธานไฟฟ้า | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของระบบประธานไฟฟ้า
กิจกรรม:
| - ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ต่าง ในระบบประธานไฟฟ้า เช่น ตู้ MDB. ระบบสายประธาน และ Wire way และวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า ไขน้อตจุดต่อสาย บัสบาร์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมการจ่ายไฟ ของแต่ละอาคาร ทั้งคณะฯ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ | [7 empty] | ü | ü | ü
- ดำเนินการโดยทีมช่างคณะฯ
5. บำรุงรักษาตู้ LOAD CENTER (ตู้วงจรย่อย) | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของระบบไฟฟ้าวงจรย่อย
กิจกรรม:
| - เปิดฝาตู้ Load center ไขน้อตขั้วสายต่างๆ ฉีด Sonax เพื่อป้องกันสนิม | ยุทธนา / ปิยวัชร์ | [8 empty] | ü | ü
- ดำเนินการโดยช่างคณะฯ
6. ตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ของทุกอาคาร | -เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
7.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบป้ายทางหนีไฟของตึกวิจัยฯ | -เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
8.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm ของตึกวิจัยฯ | -เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ดำเนินการทุกปี
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
9.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบ ลิฟท์โดยสาร ของตึกวิจัยฯ | -เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ดำเนินการทุกปี
กิจกรรม:
| -ดำเนินการจัดจ้างบริษัท / ควบคุมงาน | ยุทธนา / ปิยวัชร์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
10.ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบควบคุมปั๊มน้ำ ของตึกวิจัยฯ | -เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)ดำเนินการทุกปี
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
11. ตรวจเช็ค / ซ่อม ระบบ ไฟฟ้าทั่วไป ห้องเรียน/ห้องประชุม LAB สำนักงาน สนาม ทางเดิน ของทุกอาคาร | -เพื่อความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็ค/ซ่อมโดยช่างของคณะฯ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
12. จัดทำข้อมูล ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน | - เพื่อ update ข้อมูลการใช้พลังงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสดวกและเป็นข้อมูลต่อการวิเคราะห์และจัดการด้านพลังงาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการตรวจเช็คและจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า ของทุกอาคาร/หน่วยงานในคณะฯ | ยุทธนา / ปิยวัชร์ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
4.หมวดภูมิทัศน์
1.ปรับปรุงป้ายคณะและลานดร.สตางค์ มงคลสุข | -เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม
กิจกรรม:
| - เปลี่ยนต้นไม้ที่ทรุดโทรม และตัดตกแต่ง | วันชัย | 3000 | ü | ü | [10 empty] | มีการปรับปรุงแล้วบางส่วน
2.ปรับปรุงสนามหญ้าปลูกไม้ประดับและไม้ใหญ่เพิ่มเติม | - เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์หน้าคณะฯ ให้มีความสวยงาม
กิจกรรม:
| -ปูหญ้าบริเวณสนามหน้าคณะฯ | วันชัย |  |  |  | ü | ü | [6 empty] | ü | ü | มีงานก่อสร้างบางจุด
- ปลูกไม้ประดับและไม้ใหญ่
3.ปรับปรุงสนามหญ้าแนวขอบถนน โรงไม้ ป้ายคณะ ทางเข้าแนวเขตก่อสร้าง | - เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้มีความสวยงาม
กิจกรรม:
| -ขุดต้นไม้ที่ทรุดโทรมออก | วันชัย | 3000 |  | ü | ü | [9 empty] | มีการก่อสร้างแนวสนามหญ้า
- ปรับพื้นที่ใหม่
- ปลูกไม้หรือหญ้าตามเหมาะสม
4. ปรับปรุงแนวไทรรอบลานตัวหนอนอาคารวิจัยฯ | - เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม
กิจกรรม:
| -รื้อไทรทองที่ทรุดโทรมออก | วันชัย |  |  |  | ü | ü | [8 empty] | มีการถมดินปรับปรุงแนวไทร
- ถมดินในร่อง
- ปลูกไม้ประดับทดแทน
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคณะฯ ตามความเหมาะสม | - เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์มีความสวยงามเหมาะสม
กิจกรรม:
| - จัดสวนหย่อม | ถนัด | [5 empty] | ü | ü | ü
- ตัดรานกิ่งต้นไม้ใหญ่
- จัดทำพื้นที่กิจกรรม
6.ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าอาคารบริหาร | - เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม
-มีพื้นที่ทำกิจกรรมของนักศึกษาที่เหมาะสม และปลอดภัย
กิจกรรม:
| - ถมปรับพื้นที่ให้ได้ระดับที่ต้องการ | ถนัด | 80000 | [8 empty] | ü | ü
- ปลูกหญ้า
5.หมวดงานออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้าง
1.งานออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาให้กับภาควิชาต่างๆ ในคณะฯ | -เพื่อให้งานของภาควิชา สำเร็จลุล่วงตามแผน
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2.งานปรับปรุงห้องเรียน A 400 อาคารบรรยายกลาง | -เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ |  |  |  | ü | ü | ü
3.งานปรับปรุงห้องเรียน A 401 อาคารบรรยายกลาง | -เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
กิจกรรม:
| -เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ | [6 empty] | ü | ü
4.งานปรับปรุงห้องเรียน A 403 อาคารบรรยายกลาง | -เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ | [8 empty] | ü | ü
5. งานปรับปรุงบันไดหลังภาควิชาโยธา | -สภาพเก่าทรุดโทรมและแคบ
-เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
กิจกรรม:
| -ออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณราคากลาง/ควบคุมงานก่อสร้าง | จอมสร้างภูมิ | [10 empty] | ü | ü
6. หมวดงานอาคารสถานที่
1. จัดสถานที่กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ | - เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามที่ผู้ขอใช้บริการขอความอนุเคราะห์มา
กิจกรรม:
| - จัดเตรียมโต๊ะ/เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรูปแบบสถานที่ตามที่ผู้ขอใช้แจ้ง | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2. ซักพรม,ผ้าม่าน และเก้าอี้ ห้องประชุมทั้งหมดของคณะฯ | - บำรุงรักษาพรม,ผ้าม่านและเก้าอี้ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
กิจกรรม:
| - ดำเนินการโดยพนักงานทำความสะอาด | นิภาพร | [6 empty] | ü |  |  |  | ü
3. ขัดล้างพื้นทรายล้างลานตึกสตางค์มงคลสุข/ลานตึกหัวหุ่นยนต์ | - เพื่อความสะอาดสวยงาม
กิจกรรม:
| - ดำเนินการโดยพนักงานทำความสะอาด | นิภาพร |  |  |  |  | ü |  |  |  |  | ü
4. จัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน สำหรับงานประชุมของคณะฯ | - เพื่อให้บริการสำหรับงานประชุมของคณะฯ
กิจกรรม:
| 4.1 ตรวจสอบรายการขออาหารว่าง/เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน ในระบบห้องประชุมฯ | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
4.2 โทรแจ้งกับผู้ใช้บริการเพื่อยืนยันการขออาหารว่าง/เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน
4.3 จัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน
5. ตรวจสอบความพร้อมห้องประชุมของคณะฯ | - เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องประชุมก่อนใช้งานทุกครั้ง
กิจกรรม:
| - เช็คตรวจสอบห้องประชุมให้พร้อมก่อนใช้งาน | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
6. ตรวจสอบการล้างท่อไขมัน,บ่อดักไขมันของร้านอาหาร | - เพื่อป้องกันไขมันไม่ให้อุดตันในท่อ
กิจกรรม:
| - ตักไขมันในบ่อไขมันทุกวันและเปิดน้ำล้างไขมันในท่อเดือนละ 1 ครั้ง | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
7. ดูแลความเรียบร้อยของห้องจัดกาแฟ ห้องเก็บของหลังห้องประชุมมงคลสุข และห้องเก็บของใต้ตึกวิจัยฯ | - เพื่อให้ห้องมีความเรียบร้อย อุปกรณ์ต่างๆ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
กิจกรรม:
| - เช็คตรวจสอบห้องเดือนละ 2 ครั้ง | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
8. ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ลานตึกสตางค์มงคลสุข | - เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ลานตึก
กิจกรรม:
| - เช็คตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นที่ลานตึกสัปดาห์ละครั้ง | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
9. จัดสถานที่สอบประจำภาคการศึกษา | - เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม
กิจกรรม:
| - จัดห้องเรียนตามผังสอบที่ได้รับแจ้ง และจัดเตรียมห้องกรรมการอำนวยการสอบ | มลฤดี |  | ü |  | ü |  |  | ü |  | ü
10. ล้างสระน้ำ บน - ล่างลานตึก | - เพื่อความสะอาดสวยงาม
กิจกรรม:
| - ถ่ายน้ำจากสระน้ำจากนั้นขัดล้างด้วยแปรง พลาสติค (2 เดือน/ครั้ง) และเปิดน้ำใหม่เข้าสระ | มลฤดี |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
11. ทำความสะอาดดาดฟ้าตึกหุ่นยนต์/อาคารบรรยายกลาง/ตึกวิจัยฯ | - เป็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อยและป้องกันน้ำรั่วซึมบนฝ้าเพดาน
กิจกรรม:
| - จัดเก็บ/กวาดเศษวัสดุ ขยะต่างๆ บนดาดฟ้า | มลฤดี |  | ü |  |  |  | ü |  |  |  | ü
12. ขุดลอกคูระบายน้ำรอบตึกสตางค์ฯ และตึกวิจัยฯ | - เป็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อย และป้องกันคูระบายน้ำอุดตัน
กิจกรรม:
| - เก็บกวาดเศษวัสดุ/ขยะต่างๆ ในคูระบายน้ำ | มลฤดี |  | ü |  |  |  | ü |  |  |  | ü
- ดำเนินการพนักงานจ้างเหมา
13. ตรวจสอบความพร้อมห้องเรียนของคณะฯ | - เพื่อเตรียมความพร้อมห้องเรียนก่อนการใช้งานทุกครั้ง
กิจกรรม:
| - เช็คตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนก่อนการใช้งาน | มลฤดี |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
14. ขัดล้างพื้น (ลงแว๊กช์) ห้องเรียน | - เพื่อความสะอาดสวยงาม และเป็นการรักษาพื้นผิวกระเบื้อง
กิจกรรม:
| - ดำเนินการโดยพนักงานรักษาความสะอาด | มลฤดี | [10 empty] | ü | ü
15. เดินตรวจพื้นที่ทำความสะอาดภายในคณะฯ | - เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายในคณะฯ และเป็นไปตามสัญญาจ้าง
กิจกรรม:
| - กำหนดวันที่และสถานที่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแจ้งให้บริษัทแก้ไขงาน | มลฤดี |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
16. ตรวจร้านอาหารและซุ้มอาหารว่าง/เครื่องดื่ม | - เพื่อให้ร้านอาหารและซุ้มอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
กิจกรรม:
| - เดินสำรวจภายในร้านอาหารและซุ้มอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ตามหัวข้อในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ | นิภาพร |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
7.หมวดช่างไม้ ช่างประปา
1. ให้บริการสร้าง/ซ่อมแซมและบำรุงรักษางานช่างไม้และระบบประปา | - งานช่างไม้ ระบบประปา มีความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - ดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานซ่อม | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ตามใบแจ้งซ่อม/ทันทีในกรณีเร่งด่วน
2. การซ่อมแซมโต๊ะ/เก้าอี้/ประตู ฯลฯ ประจำห้องเรียนทั้งคณะฯ | - เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - สำรวจ/จัดตรียมวัสดุดำเนินการซ่อมตามระเบียบวิธีปฏิบัติ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ตามใบแจ้งซ่อม/ทันทีในกรณีเร่งด่วน
3. บำรุงรักษา/ตรวจสอบห้องน้ำทั้งคณะฯ | - เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| - ตรวจเช็คอุปกรณ์ประปาในห้องน้ำทั้งคณะฯ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ตามใบแจ้งซ่อม/ทันทีในกรณีเร่งด่วน
4. บำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ/ตู้ทำน้ำเย็นของพื้นที่ส่วนกลางประมาณ 11 จุด | - เพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบน้ำดื่ม
กิจกรรม:
| 4.1 ล้างเครื่องกรองน้ำ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | เดือนละ1 ครั้ง/1 ตู้
4.2 ล้างถังน้ำเย็น
4.3 ล้างไส้กรองเซรามิค
5. ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศระบบถังบำบัด(อาคารวิจัยฯ) | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| 5.1 ตรวจสอบระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | 3 เดือน/ครั้ง
5.2 เครื่องเติมอากาศ
5.3 ระบบถังบำบัด
5.4 ล้างแผนกรองอากาศ
6. ตรวจสอบ/บำรุงรักษาโต๊ะ,เก้าอี้,ประตู ฯลฯ ประจำห้องเรียนทั้งคณะฯ | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| 6.1 ตรวจเช็คสภาพ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ตามใบแจ้งซ่อม และก่อนสอบ/หลังสอบ
6.2 ปรับแต่งให้ใช้งานได้
7.ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดี(อาคารวิจัย) | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการเช็คระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | 3 เดือน/ครั้ง
8.ตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบสูบน้ำดับเพลิง | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการเช็คระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | สัปดาห์ละครั้ง
9.ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำทิ้งจากชั้น B(ลานจอดรถ) | -เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
กิจกรรม:
| -ดำเนินการเช็คระบบ | วีระชัย/จำนง |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | เดือนละครั้ง
8.หมวดงานปรับอากาศ
1.บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศส่วนของสำนักงานเลขาฯและห้องเรียนส่วนกลาง จำนวน 239 เครื่อง | -เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
กิจกรรม:
| - ตรวจสอบจำนวนเครื่องและเช็คสภาพเครื่อง/เขียนรายละเอียดขอบข่ายงานจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ/ แจ้งหน่วยพัสดุดำเนินการจ้าง/ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ/ควบคุมงานจ้างเหมา | สุวรรณ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.ดำเนินการแจ้งพัสดุจัดจ้าง
2. บำรุงรักษาตรวจเช็คระบบโทรศัพท์(ตู้ชุมสาย/ตู้UDB ทุกภาควิชา) | - เพื่อให้อุปกรณ์และระบบคู่สายสามารถใช้งานได้ปกติ
กิจกรรม:
| - เช็คจุดต่อคู่สายและอุปกรณ์เชื่อมต่อบำรุงรักษาระบบไฟสำรอง | สุวรรณ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
9. หมวดยามรักษาการณ์
1.ประชุมหมวดรักษาความปลอดภัย 1 เดือนครั้ง | -เพื่อประชุมติดตามงาน สรุปผลและแจ้งงานที่ต้องปฏิบัติ
กิจกรรม:
| -ฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมโดยการวิ่งรอบอ่างน้ำ | หัวหน้ากลุ่ม/มลฤดี/รปภ. |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
- ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2. ตรวจเช็คสายยางดับเพลิง | - เพื่อเตรียมความพร้อมและใช้งานได้ตามปกติ
กิจกรรม:
| - นำสายยางดับเพลิงมาเสียบเข้ากับหัวส่งน้ำเพื่อทดสอบการรั่วซึมของสายยางดับเพลิง/จัดหาสายยางดับเพลิงใหม่มาทดแทน | รปภ. | [6 empty] | ü | [5 empty] | ü
3. ตรวจเช็คถังน้ำยาดับเพลิง | - เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดอัคคีภัย
กิจกรรม:
| -ให้ทางร้านเข้ามาตรวจเช็คถังน้ำยาดับเพลิง อุปกรณ์พร้อมซ่อมเปลี่ยนและเติมน้ำยา | รปภ. | 6000 | [5 empty] | ü | [5 empty] | ü
4. ปรับปรุงแผ่นป้ายจราจร | - เพื่อความชัดเจนของระบบการจราจร
กิจกรรม:
| - ตรวจเช็คและซ่อมแซมป้ายจราจร/จัดหาแผ่นป้ายจราจรมาติดตั้งเพิ่มและพ่นสีแผ่นแผ่นป้ายจราจรของเดิมใหม่ | รปภ. | 5000 | [8 empty] | ü
5. ทาสีเส้นจราจร | - เพื่อความชัดเจนของระบบการจราจร
กิจกรรม:
| - จัดหาสีและอุปกรณ์ทาสีให้ยามรักษาการณ์ของคณะฯ มาประชุมและทาสีตีเส้นจราจร | รปภ. | 8000 | [7 empty] | ü
6. จัดอบรมหมวดรักษาความปลอดภัย | - เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในกลุ่ม และเพื่อฝึกทบทวนและเรียนรู้สิ่งใหม่ มีจิตสำนึกในหน้าที่
กิจกรรม:
| -จัดทำโครงการให้วิทยากรจากภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้กับยามรักษาการณ์ทุกท่าน/จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกสถานที่ | หัวหน้ากลุ่ม/มลฤดี/รปภ. | [10 empty] | ü
7. ทดสอบระบบกุญแจภายในคณะฯ | - เพื่อเตรียมความพร้อม และสามารถใช้งานได้เมื่อต้องการ
กิจกรรม:
| - นำกุญแจทั้งหมดไปทดสอบ | หัวหน้ากลุ่ม/มลฤดี/รปภ. | [9 empty] | ü
8. ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟสำรอง,ระบบประปา,ระบบลิฟท์) | - เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
กิจกรรม:
| - ทดสอบปฏิบัติงานจริง | หัวหน้ากลุ่ม/มลฤดี/รปภ. | [10 empty] | ü
10.หน่วยผลิตเอกสารและตำรา
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมประจำปี 1.1 การสอบประจำภาคการศึกษา ที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 | - เพื่อสนับสนุนการผลิตข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
กิจกรรม:
| 1. เตรียมความพร้อมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลสำหรับดำเนินการผลิตข้อสอบ | พิศาล/ บุญรับ/ ปราณี |  | ü |  | ü |  | ü | ü
2. จัดหากระดาษ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตข้อสอบ
1.2 งาน ม.อ. วิชาการ | - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจักงาน ม.อ. วิชาการ
กิจกรรม:
| 1. เตรียมความพร้อมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล สำหรับดำเนินการผลิตเอกสารใช้ในงาน | พิศาล/ บุญรับ/ ปราณี | [10 empty] | ü | ü
2. จัดหาวัสดุ กระดาษสำหรับการผลิตเอกสาร
2. กิจกรรม 5ส และการประเมินผล | เพื่อการจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก ค้นหาได้ง่าย
กิจกรรม:
| 1. สำรวจพื้นที่ในการดำเนินการ 5ส | ปราณี/พิศาล/บุญรับ |  | ü |  |  | ü |  |  | ü |  |  | ü
2. ระดมความคิดเห็น
3. ดำเนินกิจกรรม 5ส
3. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ | ตรวจสอบความเรียบร้อยของครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน และ/หรือจัดหาใหม่ทดแทนที่ชำรุด
กิจกรรม:
| 1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำหน่วยผลิตเอกสารและตำรา ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา | ปราณี/พิศาล/บุญรับ |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
| 2. ติดตั้งอุปกรณ์กรณีจัดหาใหม่ |  |  | ü
4. สำรวจข้อมูลความต้องการผลิตหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน | เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรคณะฯ และบุคคลทั่วไปมีหนังสือเพื่อการค้นคว้าหาความรู้
กิจกรรม:
| 1.ส่งหนังสือแจ้งภาควิชาสำรวจความต้องการจำนวนหนังสือที่ใช้ตลอดปีการศึกษา | ปราณี/พิศาล/บุญรับ/อนุสิษฐ | [9 empty] | ü |  |  |  | การผลิตหนังสือ/ เอกสาร ประกอบการเรียนการสอนสามารถสั่งจัดพิมพ์ได้ตลอดปี
2.ประมาณราคาการผลิตแจ้งภาควิชา
3. ขออนุมัติดำเนินการผลิต
4.บันทึกข้อมูล และนำเข้าระบบโปรแกรมจำหน่ายตำราเรียนพร้อมจำหน่าย
5.แจ้งช่างศิลป์ดำเนินการออกแบบปก
6. จัดพิมพ์ปกที่คณะวิทยาศาสตร์
7.เข้าเล่ม ส่งตัดเจียนปก
8. บันทึกข้อมูล และนำเข้าระบบโปรแกรมจำหน่ายตำราเรียนพร้อมจำหน่าย
5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ | เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิมพ์หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารงานราชการต่าง ๆ
กิจกรรม:
| 1. สำรวจปริมาณ | ปราณี |  |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü
2. แจ้งจัดหา
6. ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 | เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
กิจกรรม:
| 1. ตรวจสอบผลการดำเนินการตามที่กำหนดในแผน และแจ้งบุคลากรในหน่วยเพื่อทราบ | ปราณี | [6 empty] | ü
2. เสนอที่ประชุมกลุ่มงานฯ รับทราบ
7. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 | เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
กิจกรรม:
| 1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานปี 2561 | ปราณี
2. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
| 3. แจ้งบุคลากรในหน่วยเพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานต่อไป | [13 empty] | ü