## 61
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แผนงาน / โครงการ | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น (1ปี) ของคณะฯ | หมายเหตุ
|  |  | (ถ้ามี) | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61
1. จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย | เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัยมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาและงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. กำหนดรายการครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องการเพิ่มเติม | คณาจารย์ประจำสาขาวิชา |  | P | P | P
| 2. จัดหาแหล่งจำหน่ายครุภัณฑ์พร้อมทั้งเอกสารจากบริษัทต่างๆเพื่อประกอบการกำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ | คณาจารย์ประจำสาขาวิชา คุณประณีต คุณกนกอร |  | P | P | P
| 3. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ (เงินงบประมาณ) | หัวหน้าภาควิชาฯ คุณกนกอร |  | P | P | P | P
| 4. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา สอบราคาวิธีพิเศษ (เงินส่วนแบ่งพัฒนาภาค) | หัวหน้าภาควิชาฯ คุณกนกอร |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 5.ประเมินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P |  |  | สำรวจความต้องการและปริมาณที่เพียงพอ
2. จัดระเบียบครุภัณฑ์ | เพื่อสำรวจสภาพครุภัณฑ์หมดสภาพในห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อเสนอแทงจำหน่ายออก | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. สำรวจครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ | คณาจารย์ประจำสาขาวิชา คุณประณีต |  | P | P |  |  |  | P | P
| 2. จัดทำเอกสารและแต่งตั้งกรรมการจำหน่ายพัสดุ | คุณกนกอร |  | P | P |  |  |  |  | P
| 3. จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ | คุณกนกอร |  |  |  | P |  |  |  |  | P
| 4.ประเมินการจัดระเบียบครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
3. จัดระเบียบการเงินงบประมาณ | เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและบริหารการเงินภายในภาควิชาฯ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. แสดงงบการเงินวัสดุภาควิชา งบการเงินรายได้ (เงินรายได้พัฒนาภาค เงินบริการวิชาการ) | คุณกนกอร |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณ เงินรายได้ | หัวหน้าภาควิชา รองฯ ทุกฝ่าย |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3.ประเมินการจัดระเบียบการเงินเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
4. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี | เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของหลักสูตรและสามารถประสานงานกับงานบริการวิชาการของคณะฯ และทะเบียนกลางได้ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. บรรยายวิชาปฏิบัติการ 212-202 | รองฯ วิชาการ |  |  |  |  | P | [6 empty] | P
| 2. ประชุมเพื่อพิจารณาร่างตารางสอนและตารางปฏิบัติการ | หน.ภาคฯ, รองฯ วิชาการ |  |  | P | [6 empty] | P
| 3. สอบข้อเขียนรายวิชาปฏิบัติการ | รองฯ วิชาการ |  |  |  | P |  |  |  | P
| 4. ส่งรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงาน 2560 | คุณจุฑามาศ |  | P |  | P |  | P
| 5. สอบความก้าวหน้าวิชาโครงงาน 2560 | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน |  | P |  | P |  | P
| 6. คัดกรองหัวข้อโครงงานสำหรับวิชาโครงงาน ปี 2561 | รองฯ วิจัย |  |  | P | P | P | P
| 7. ประกาศหัวข้อโครงงานปี 2561 นัด นศ. ปี 3 และ นศ. ที่จะลงรายวิชาโปรเจค มาประชุมรับฟังพร้อมกัน | ผู้ประสานงานวิชาโครงงาน และคณาจารย์ | [5 empty] | P
| 8. นศ.ยื่นหัวข้อโครงงานปี 2561 ที่เลือกให้ผู้ประสานโครงงาน | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [6 empty] | P
| 9. ประกาศผลพิจารณาการเลือกหัวข้อโครงงานปี 2561 ของนักศึกษา | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [6 empty] | P
| 10. นศ.ส่งสำเนารายงานฉบับสมบูรณ์วิชาโครงงานปี 2560 | คุณจุฑามาศ | [7 empty] | P
| 11. สอบไล่วิชาโครงงานปี 2560 | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [7 empty] | P
| 12. ประชุมนักศึกษาเรื่องวิชาโครงงานปี 2561 ระเบียบปฏิบัติต่างๆ | ผู้ประสานงาน วิชาโครงงาน | [11 empty] | P
| 13. นักศึกษาปีที่ 4 ส่งแบบแผนการทำโครงงานปี 2561 | คณาจารย์ | [11 empty] | P
| 14. ฝึกงานและสหกิจ | ผช. สหกิจ |  |  | P | P | P
| 15. อบรมสหกิจ | ผช. สหกิจ | [5 empty] | P | P | P | P
| 16. นิเทศฝึกงาน | ผช. สหกิจ | [9 empty] | P | P
| 17. นิเทศฝึกงานสหกิจ | ผช. สหกิจ |  |  | P | P
| 18.ประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
5. จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก | เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของหลักสูตรและสามารถประสานงานกับงานบริการวิชาการของคณะฯ บัณฑิตวิทยาลัยและทะเบียนกลางได้ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1-4 | คุณจินตนา |  | P |  | P |  |  | P |  | P
| 2. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก | รองฯ บัณฑิตศึกษา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. โครงการ ป.โท ร่วมกับ PEA | รองฯ บัณฑิตศึกษา |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 4. ติดตามนักศึกษาทุน Education-hub | รองฯ บัณฑิตศึกษา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 5. QE wrtiting examination | รองฯ บัณฑิตศึกษา | [9 empty] | P
| 6. ประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
6. บริหารการจัดการและพัฒนาห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารและห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อให้สามารถใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสำหรับการปฏิบัติการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ | คุณดำรงค์ศักดิ์ คุณไพโรจน์ | [5 empty] | P | P | P | P
| 2. จัดระบบจัดเก็บ เบิกจ่าย ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ | รองฯ วิจัย วิศวกร ช่าง | [6 empty] | P | P | P
| 3. ประเมินการบริหารจัดการและพัฒนา ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารและห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร
7. งานบริการวิชาการ | เพื่อให้บริการด้านความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชน ทั้งแบบให้เปล่าและแบบมีค่าตอบแทน | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. ให้บริการแนะนำ ออกแบบและทดสอบ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมชีวการแพทย์ | คณาจารย์ประจำสาขา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. ประเมินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
8. งานพัฒนาบุคลากร | 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ | [14 empty] | -
2. เพื่อให้บุคลากรของภาควิชาฯได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้มายังนักศึกษาต่อไป
กิจกรรม :
| 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร | หัวหน้าภาคฯ |  | P | [6 empty] | P
| 2 . สัมมนาภาควิชาฯ | หัวหน้าภาคฯ | [6 empty] | P | P
| 3. ประเมินงานพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
9. งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | 1. เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | [14 empty] | -
2. เพื่อติดตามผลการเรียนและสถานะภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่กว้างไกล ได้รอบรู้งานทางภาคปฏิบัติ
4. มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5. สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาจารย์
กิจกรรม :
| 1. ติดตามผลการเรียนและวิเคราะห์เพื่อให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหาและพัฒนา | รองฯ วิชาการ |  | P |  | P |  |  | P |  | P
| 2. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา | รองฯ วิชาการ คุณชุติมณฑ์ | [11 empty] | P
| 3. คัดเลือกโครงงานดีเด่น | รองฯ วิชาการ ผช. สหกิจศึกษาและกิจกรรม นศ. | [9 empty] | P
| 5. คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา | รองพัฒนานศ., รองฯวิชาการ |  |  |  |  | P | [6 empty] | P
| 6. Big Cleaning Day | รองฯ พัฒนานักศึกษา , คุณกนกอร | [5 empty] | P
| 7. โครงการพี่สอนน้อง | รองฯ วิชาการ ผช. สหกิจศึกษาและกิจกรรม นศ. |  | P |  | P |  |  | P
8. นำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่
| - นักศึกษาปี 2 ทัวร์โรงงาน | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [5 empty] | P
| - นักศึกษาปี 3 ทัวร์โรงงาน | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [7 empty] | P
| - นักศึกษาปี 4 ทัวร์โรงงาน | รองฯ พัฒนานักศึกษา |  |  |  |  | P
| 9. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาตนเอง | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [5 empty] | P | [8 empty] | จัดพร้อม Big Cleaning
| 10. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่ 4 | หัวหน้าภาคฯ รองฯ พัฒนานักศึกษา | [7 empty] | P
| 11. ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะไปฝึกงาน | คณะกรรมการฝึกงาน | [8 empty] | P
| 12. IHPT | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [6 empty] | P |  | P
| 14. ปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 2 และนิเทศนักศึกษาปี 3 และ 4 | หัวหน้าภาคฯ รองฯ วิชาการ รองฯ พัฒนานักศึกษา | [11 empty] | P
| 15. กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ (มอ. วิชาการ) (การมีส่วนร่วม) | รองฯ พัฒนานักศึกษา | [11 empty] | P
| 16. แข่งขันทักษะทางวิศวกรรมไฟฟ้า | รองฯ วิชาการ | [11 empty] | P |  |  | จัดพร้อมปฐมนิเทศ นศ.ปี 2
| 17. กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ | รองฯ พัฒนานักศึกษา คุณชุติมณฑ์ | [5 empty] | P
| 18. กิจกรรมงานวันเด็ก (การมีส่วนร่วม) | รองฯ พัฒนานักศึกษา คุณชุติมณฑ์ |  |  |  |  | P
| 19. กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ | ผช. วิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 20. ประเมินงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
10. การประกันคุณภาพ | เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงานการเรียนการสอน นักศึกษา บุคลากร | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. 5ส | คุณอาภาพรรณ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. ติดตามระบบประกันคุณภาพ | คุณอาภาพรรณ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. การประเมินข้อสอบ | คุณกนกอร |  |  | P |  |  | P |  | P |  |  |  |  | P
| 4. รวบรวมข้อมูล AUN-QA | คุณอาภาพรรณ คุณจินตนา |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 5. รายงาน AUN-QA หลักสูตร ป.ตรี | รองฯ วิชาการ | [11 empty] | P | P
| 6. รายงาน AUN-QA หลักสูตร ป.โท-เอก | รองฯ บัณฑิตศึกษา | [11 empty] | P | P
| 7. ประเมินการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
11. ส่งเสริมงานวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน | 1. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสาย ข. ค. มีการทำวิจัยมากขึ้น | [14 empty] | -
2. สร้างบรรยากาศในการทำวิจัย
3. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำวิจัย
กิจกรรม :
| 1. จัดสรรงบประมาณการทำวิจัยเบื้องต้นจากเงินรายได้พัฒนาภาค | รองฯ วิจัย |  | P | [5 empty] | P
| 2. จ้างผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยสอน | รองฯ วิจัย |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. หาแหล่งทุนวิจัยและกระจายข่าวทุนวิจัย | รองฯ วิจัย |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 4. โครงการความร่วมมือในการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ | รองฯ วิจัย |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 5. ประชุมกลุ่มวิจัยเพื่อติดตามการทำวิจัยของกลุ่มวิจัย | รองฯ วิจัย |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| 6. จัดตั้งทีมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข proposal , paper ให้กับผู้วิจัย | รองฯ วิจัย |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 7. ประเมินการส่งเสริมงานวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร
12. งานประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ | เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับตรี โท เอก งานวิจัยและผลงานต่างๆ ของภาควิชาฯ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. ปรับปรุง Website ของภาควิชาฯ | ผช. วิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ คุณวันชัย |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. ปรับปรุงแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ | ผช. วิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ |  | P | P | P
| 3.ประเมินงานประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
13. ติดตามผลการดำเนินงานของภาควิชาฯ | เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. ประชุมภาควิชาฯ | หัวหน้าภาคฯ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตาม KPIs | หัวหน้าภาคฯ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| 3. ประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของภาควิชาฯ | หัวหน้าภาคฯ | [12 empty] | P
| 4. ประเมินการติดตามผลการดำเนินงานของภาควิชาฯเพื่อพัฒนา | ทีมบริหาร | [11 empty] | P
14. รายงานประจำปีของภาควิชาฯ | เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ให้ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ทราบ | [14 empty] | -
กิจกรรม :
| 1. จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มรายงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสำคัญที่ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี | หัวหน้าภาคฯ |  | P | [12 empty] | รายงานประจำปี, AUN-QA
| 2.ประเมินการจัดทำรายงานประจำปีของภาควิชาฯ | ทีมบริหาร | [11 empty] | P