## แผน50
แผนปฏิบัติงานกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2550
กิจกรรม | ธันวาคม 49 |  | มกราคม 50 |  | กุมภาพันธ์ 50 |  | มีนาคม 50 |  | เมษายน 50 |  | พฤษภาคม 50 |  | มิถุนายน 50 |  | กรกฎาคม 50 |  | สิงหาคม 50 |  | กันยายน 50 |  | การดำเนินการ
| 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | แล้ว | ยัง
1.ตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนงานกิจกรรม | ü
2.ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 |  | 21
- กำหนดแนวทางจัดกิจกรรม
- กำหนดกรอบระยะเวลาเสนอโครงการ/กิจกรรม
3.แจ้งภาควิชาฯ ส่งหัวข้อกิจกรรม/งบประมาณ |  | ü
4.แจ้งเชิญหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม |  |  | ü | ü
5.ภาควิชาฯ แจ้งหัวข้อกิจกรรม/งบประมาณ | [6 empty] | ü
6.ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ | [5 empty] | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü | ü
7.แจ้งมหาวิทยาลัย พิจารณากิจกรรมและ | [7 empty] | ü
งบประมาณสนับสนุน
8.ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 | [6 empty] | ü
- ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม
9.จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ | [8 empty] | ü |  |  |  | ü
10.ประสานงานการใช้สถานที่/อุปกรณ์ | [7 empty] | ü | [6 empty] | ü
11.หน่วยงานภายนอกตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม | [7 empty] | ü
12.ฝ่ายบริการวิชาการ จัดทำแบบประเมินผลกิจกรรม | [7 empty] | ü
13.ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 | [10 empty] | ü
- ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
- แบบประเมินผลกิจกรรม
14.จัดส่ง Template โปสเตอร์ ให้ภาควิชาฯ | [7 empty] | ü
15.จัดทำแผนผัง(Lay-out) พื้นที่ทั้งหมด | [10 empty] | ü
16.ภาควิชาฯ ส่งไฟล์ข้อมูลจัดพิมพ์โปสเตอร์ | [15 empty] | ü
17.ประสานงานฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ จัดพิมพ์ | [15 empty] | ü
โปสเตอร์ขนาด A1
18.ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 | [15 empty] | 31
- พิจารณาปรับปรุงแผนผัง(Lay-out)
- จัดสถานที่ บูธ บอร์ด ไฟฟ้า และสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ
19. ภาควิชา/หน่วยงาน จัดบูธกิจกรรม | [16 empty] | 11-14
20.จัดงาน | [17 empty] | 15-18
21.ประชุมสรุปผลกิจกรรม | [18 empty] | ü

## กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก
รายละเอียดกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ของหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2550
ลำดับที่ | หน่วยงาน | กิจกรรม
1 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 1.แบบจำลองการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก
2.ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 1.ผลงานหุ่นยนต์ของคณะ
3 | ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ | 1.ผลงานการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วช่วยในงานทางการแพทย์
4 | บริษัท ทีทีแอนด์ ที จำกัด(มหาชน) | 1.แนะนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและการใช้งาน
5 | บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6 | บริษัท ไทยคอมโพสิท จำกัด
7 | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ-
แห่งชาติ

## รายละเอียดกิจกรรม50
รายละเอียดหัวข้อกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2550 จำนวน 28 หัวข้อกิจกรรม เป็นเงิน 270,180 บาท
ลำดับที่ | หัวข้อกิจกรรมประกวด-แข่งขัน/หัวข้อกิจกรรมหลัก | รูปแบบการนำเสนอ | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | สถานที่จัดงาน | หมายเหตุ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเงิน 36,500 บาท
1 | เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | โปสเตอร์/โมเดล | รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล | 3000.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข | แนบรายละเอียดโครงการ
2 | ไบโอดีเซล | โปสเตอร์/วัสดุทดสอบ | รศ.กำพล ประทีปชัยกูร | 4,500.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข
3 | เตาหุงต้มและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ | โปสเตอร์/วัสดุทดสอบ | ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส | 3,000.- | บ้านประหยัดพลังงาน
4 | บ้านประหยัดพลังงาน | ชมบ้านประหยัด | ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล | 6,000.- | บ้านประหยัดพลังงาน
พลังงาน/โปสเตอร์
และวัสดุ
5 | แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา | โชว์ผลงาน | ผศ.ดร.สมเกียรติ นาคกุล | 5,000.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข
6* | แข่งขันทำใบพัดกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า | แข่งขัน | ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล | 15,000.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 69,000 บาท
1 | การแสดงผลงานทางวิชาการ จำนวน 19 ผลงาน | โปสเตอร์/สาธิต | คณาจารย์ภาควิชาฯ | 22,000.- | ตึกหุ่นยนต์ | แนบรายละเอียดโครงการ
2* | เทคโนโลยีเพื่อสาระบันเทิง | การละเล่น | อ.สุธน แซ่หว่อง | 1,000.-
3* | การประกวดและการแข่งขัน | แข่งขัน | คณาจารย์ภาควิชาฯ | 31,000.-
4* | กิจกรรมบนเวที | การแสดง | นางดรุณี สุทธิวิภากร | 15,000.-
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเงิน 6,000 บาท
1 | การพัฒนาต้นแบบเครื่องทำความเย็นพลังแสงอาทิตย์ | โปสเตอร์ | ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช | 2,000.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข | แนบรายละเอียดโครงการ
2 | เครื่องวัดความเค็มน้ำทะเล | โปสเตอร์ | ผศ.ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ | 2,000.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข
3 | ป้ายโฆษณาขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ | โปสเตอร์ | รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา | 2,000.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นเงิน 25,000 บาท
1* | แข่งขันพับถุงกล้วยแขก | แข่งขัน | คณาจารย์ภาควิชาฯ | 25,000.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข | ค้างส่งรายละเอียดโครงการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นเงิน 19,600 บาท
1 | แสดงผลงานของกลุ่มวิจัย SME-OTOP | จัดบอร์ด/สาธิต | ผศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์ | 11,600.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข | แนบรายละเอียดโครงการ
2 | แสดงผลงานของกลุ่มวิจัย HPRG | การทำงาน | ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์
3 | งานวิจัยทางวิศวกรรมเคมีอื่น ๆ |  | ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
4* | กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับไบโอดีเซลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | แข่งขัน | คณาจารย์ภาควิชาฯ | 8,000.-
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ เป็นเงิน 22,500 บาท
1 | ยางกับงานทางวิศวกรรม | ผลงาน/โปสเตอร์ | รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล | 1,500.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข | แนบรายละเอียดโครงการ
2 | Photocatalyst |  | รศ.ดร.เล็ก สีคง | 1,500.-
3 | Semi-Solid Casting |  | ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ | 3,000.-
4 | Lead-free Solser |  | ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล | 1,500.-
5 | เชิญ MTEC มาแสดงผลงานและโปสเตอร์/จัดสัมมนา |  | ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก | 15,000.-
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นเงิน 60,000 บาท
1 | การบรรยายทางวิชาการเรื่องการออกแบบโครงสร้างรับแรงแผ่นดิน | บรรยาย | ผศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู | 30,000.- | ห้องประชุมคณะฯ | ค้างส่งรายละเอียดโครงการ
ไหวเบื้องต้น
2 | การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Groundwater Contamination | บรรยาย | ผศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ | 30,000.- | ห้องประชุมคณะฯ | ค้างส่งรายละเอียดโครงการ
ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นเงิน 31,580 บาท
1 | การทดสอบ IQ/EQ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป | บูธวัดและประเมินผล | ฝ่ายบริการวิชาการ | 3,580.- | ลานตึกสตางค์ มงคลสุข | ค้างส่งรายละเอียดโครงการ
2 | ผลงานบริการวิชาการของคณะฯ จำนวน 8-10 ผลงาน | โปสเตอร์/แผ่นพับ |  | 6,500.-
3* | ประกวดวาดภาพ"วิศวกรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง" | ประกวดวาดภาพ |  | 21,500.-
หมายเหตุ * คือกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน

## สรุป
สรุปกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2550
ภาควิชา/หน่วยงาน | จำนวนกิจกรรม |  | รายละเอียดโครงการ |  | จำนวนเงิน | วันที่ส่งคณะฯ
| ประกวด/แข่งขัน | กิจกรรมหลัก | ครบทุกโครงการ | ค้างโครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล | 1 | 5 | ü |  | 36,500.- | 26 ก.พ.50 และ 27 มี.ค.50
วิศวกรรมไฟฟ้า | 0 | 3 | ü |  | 6,000.- | 12 มีค.50
วิศวกรรมเคมี | 1 | 3 | ü |  | 19,600.- | 28 ก.พ.50
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 | 1 | ü |  | 69,000.- | 26 มี.ค.50
วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ | 0 | 5 | ü |  | 22,500.- | 30 มี.ค.50
วิศวกรรมโยธา | 0 | 2 |  | ü | 60,000.- | 2 เม.ย.50
วิศวกรรมอุตสาหการ | 1 | 0 |  | ü | 25,000.- | 26 ก.พ.50
ฝ่ายบริการวิชาการ | 1 | 2 |  | ü | 31,580.- | 28 ก.พ.50 และ 26 มี.ค.50
รวม | 7 | 21 |  |  | 270,180.-
หมายเหตุ 1.คณะฯ กำหนดส่งหัวข้อกิจกรรมประกวด/แข่งขัน ภายใน 15 ก.พ.50 และกิจกรรมหลัก ภายใน 15 มี.ค.50
2.มหาวิทยาลัย ให้ส่งข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรม ภายใน 15 มี.ค.50และจัดทำคำของบประมาณ/รายละเอียดโครงการ
ภายใน 30 มี.ค.50
3.ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งไม่จัดกิจกรรมและไม่ได้ส่งเอกสารให้คณะฯ
D:cprajcha/project/มอวชก/แผนกิจกรรม/2550

## เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบการพิมพ์โปสเตอร์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์กับร้านค้าภายนอก |  |  |  |  | เปรียบเทียบงบประมาณการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ของภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปี 2550
หน่วยงาน | รายการวัสดุที่ใช้พิมพ์ | ราคาขนาดกระดาษ |  | การจัดพิมพ์ | ภาควิชา/หน่วยงาน | งบประมาณที่ขอสนับสนุน
|  | A0 | A1 |  |  | มติ 2/50 | แจ้งใหม่ | ผลต่าง
ร้านค้า | Glossy เคลือบพีวีซีด้าน | 800.- | 400.- | inkjet indoor 1200 dpi | วิศวกรรมไฟฟ้า | 6000 | 6960 | -960
| ไวนิล | 900.- | 450.- |  | วิศวกรรมโยธา | 60000 | 18800 | 41200
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ | กระดาษมัน 90 แกรม | 600.- | 440.- | ความละเอียด 300x300 | วิศวกรรมเคมี | 19600 | 12900 | 6700
[5 empty] | วิศวกรรมเครื่องกล | 36500 | 46300 | -9800
หมายเหตุ ขณะนี้เครื่องพิมพ์ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์เสีย |  |  |  |  | วิศวกรรมอุตสาหการ | 25000 | 26300 | -1300
[5 empty] | วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ | 22500 | 29040 | -6540
[5 empty] | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 69000 | 71260 | -2260
|  |  |  | D:cprajcha/project/มอวชก/2550 | ฝ่ายบริการวิชาการ | 31580 | 22160 | 9420
[5 empty] | สำนักงานเลขานุการ | 0 | 32020 | -32020
[5 empty] | รวม | 270180 | 265740 | 4440
D:cprajcha/project/มอวชก/2550/เปรียบเทียบ

## รายละเอียดความต้องการ
รายละเอียดความต้องการสิ่งสนับสนุนกิจกรรม งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2550
กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ขนาดพื้นที่ | จำนวน | คอมพิวเตอร์/ | โต๊ะ-เก้าอี้ | ปริมาณการ | อื่น ๆ/หมายเหตุ
| ค่าวัสดุ | ค่าตอบแทน |  | (ต.ร.ม.) | บอร์ด | TV/VDO |  | ใช้ไฟฟ้า | (ถ้ามีโปรดระบุ)
|  | คน/วัน | เงิน |  |  | (เครื่อง)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเงิน 6,960 บาท
1.เครื่องวัดความเค็มน้ำทะเล | 2,000.- | 2 | 480.-(120x4) | 5 | 1 |  | 1-2 | 200 W
2.ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก | 1,520.- | 2 | 480.-(120x4) | 5 | 1 |  | 1-2 | 200 W
3.ตู้เย็นพลังแสงอาทิตย์ | 2,000.- | 2 | 480.-(120x4) | 5 | 1 |  | 2-2 | 200 W
รวม | 5,520.- | 6/4 | 1,440.- | 15 | 3 |  | 4-6 | 600 W
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเงิน 49,300 บาท
1.เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 3,000.- |  |  | 2.4x4.8 | 2 |  | 2-2
2.ไบโอดีเซล | 4,500.- |  |  | 2.4x4.8 | 2 |  | 2-2
3.เตาหุงต้มและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ | 3,000.- |  |  | 2.4x4.8 | 2 |  | 2-2
4.บ้านประหยัดพลังาน | 6,000.- |  |  | 2.4x4.8 | 2 |  | 2-2
5.ค่าวัสดุในการเตรียมงานและประชาสัมพันธ์ | 7,000.- |  |  | 2.4x4.8 | 2 |  | 2-2
6.การแข่งขันทำใบพัดกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า | 15,000.-
7.ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาในการเตรียมงาน(14-15 ส.ค.50) |  | 30x60x2 | 3,600.-
8.ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาช่วยงาน(16-17 ส.ค.50) |  | 60x60x2 | 7,200.-
รวม | 38,500.- | 90/2 | 10,800.- | 12x24 | 10 |  | 10-10
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นเงิน 18,800 บาท
1.การใช้กล้องสำรวจในงานวิศวกรรมโยธา | 2,000.- | 40 | 2,400.- | 50
2.แบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย | 12,000.- | 40 | 2,400.- | 30 | 5
รวม | 14,000.- | 80 | 4,800.- | 80 | 5
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นเงิน 35,300 บาท
1.การแข่งขันพับถุงกระดาษ recycle ด้วย IE technique | 1,500.- | 15 | 1,500.- | 30 | 4 | คอม 1 ชุด | โต๊ะ 3 | เครื่อง | โต๊ะแบบเดียวกับห้องอาหาร
[6 empty] | LCD+จอ | เก้าอี้ 6 | ขยายเสียง | แอมป์-ลำโพง/ไมค์ 1 ชุด
เวทีสูง 1 ฟุต กว้าง1.5x1.5 ม.
2.สาธิตเครื่องฉีดพลาสติก | 5,200.- | 10 | 600.- |  | 2 |  |  |  | โทรโข่ง 1 เครื่อง
3.สาธิตการทำงานของระบบ CAD/CAM | 5,740.- | 16 | 960.- |  | 3 | LCD 1 เครื่อง |  |  | โทรโข่ง 1 เครื่อง
4.แสดงโปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ | 9,600.- | 10/2 วัน | 1,200.- |  | 8 |  |  |  | เงินรางวัล 9,000.-
รวม | 22,040.- | 51 | 4,260.- |  | 17
ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นเงิน 45,100 บาท
1.การทดสอบ IQและEQ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป | 2,500.- | 6x4x60 | 1,440.- | 2.4x4.8 | 3 |  | 3-3 | 4 วัน x 5 หน่วย
(20 หน่วย)
2.ผลงานบริการวิชาการของคณะฯ 8-10 ผลงาน | 6,500.- |  |  | 2.4x4.8 | 4
3.โครงการประกวดภาพวาด |  |  |  | 1.2x2.4 |  |  |  |  | เงินรางวัล 21,500.-
4.โครงการประเมินผลกิจกรรม ม.อ.วิชาการ | 10,000.- | 8x4x60 | 1,920.- | [5 empty] | แจกแบบสอบถาม/นับจำนวน
|  | 2x1x200 | 400.- | [5 empty] | สรุปผล/ทำรายงาน
|  | 2x1x420 | 840.- | [5 empty] | เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
รวม | 19,000.- | 10 | 4,600.-
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 86,260 บาท*
1.การแสดงผลงานทางวิชาการ 18 ผลงาน
1.1 Robocup | 1,000.- | 5 | 900.- |  | 1 |  | 1-1
1.2 รถอัจฉริยะ | 1,000.- | 3 | 540.- |  | 1 |  | 1-1
1.3 The talking face | 1,000.- | 1 | 180.- |  | 1 | คอม 1 เครื่อง | 1-1
1.4 Speech Recognition | 1,000.- | 1 | 180.- |  | 1 | คอม 1 เครื่อง | 1-1
1.5 Rescue Robot | 1,000.- | 2 | 360.- | 2.4x2.4
1.6 ชุดฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตาม | 1,000.- | 2 | 360.- | 2.4x2.4 | 1
เส้นสำหรับนักเรียน
1.7 ชุดตรวจสอบฟองอากาศในยางแผ่นโดยการประมวล | 1,000.- | 2 | 360.- | 2.4x2.4 | 1
ผลภาพ
1.8 Walking Robot | 1,000.- | 2 | 360.- | 2.4x2.4 | 1
1.9 Robot Simulator | 500.- | 3 | 540.-
1.10 ระบบจำแนกผลไม้ด้วยการประมวลผลภาพ | 500.- | 3 | 540.-
1.11 Advanced Embedded Single Board | 1,000.- | 2 | 360.- | 2.4x2.4 | 1 | คอม 1 เครื่อง | 1-1
1.12 Informatic for integrated intelligence system | 5,000.- | 3 | 540.-
1.13 RFID for Class attendance | 1,500.- | 2 | 360.- | 2.4x4.8 | 1 | คอม 1 เครื่อง | 1-2
1.14 การใช้งาน IPV6 ภายในบ้าน | 1,000.- | 10 | 1,800.- |  | 2 |  | 2-4
1.15 IPV6 Mini car | 1,000.- | 10 | 1,800.- |  | 2 |  | 2-4
1.16 โปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์ | 1,000.- | 3 | 540.- | 2.4x2.4 | 1 |  | 2-4
1.17 เบรลล์โน๊ตบุ๊ค | 1,000.- | 3 | 540.- | 2.4x2.4 | 1 |  | 2-4
1.18 งานแสดงผลงานการประกวดทางเทคโนโลยีของ | 1,500.- | 10 | 1,800.- | 2.4x4.8 | 5 |  | 1-5
นักศึกษา
2. เทคโนโลยีเพื่อสาระบันเทิง(เกมส์ Spacewar) | 1,000.- | 10 | 1,800.- | R201 |  | คอม 2 เครื่อง | R201 |  | โปรเจคเตอร์/พัดลม
3. การประกวดแข่งขัน | 12,000.-
3.1 การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น | 10,000.- | 20 | 3,600.-
3.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม | 2,000.- | 5 | 900.- | หน้าเวที | 1 | คอม 2 เครื่อง
4. กิจกรรมบนเวทีจากสถานศึกษาในชุมชน | 15,000.- | [7 empty] | รอคณะฯ พิจารณาอีกครั้ง
5. ระบขบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ตรวจวัดอุณหภูมิ | 2,000.- | 3 | 900.- | 3x3 | 5 | 2 | 3 |  | กิจกรรมเพิ่มเติม
แสง ความชื้นฯ
รวม | 52,000.- | 105 | 19,260.- |  | 27
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ เป็นเงิน 29,040 บาท
1. ยางกับงานทางวิศวกรรม | 1,500.- | 2 | 480.-(2x4x60) | 2.4x2.4 | 1 |  | 1-2
2. Photocatalyst | 1,500.- | 2 | 480.-(2x4x60) | 2.4x2.4 | 1
3. Lead-free Solder | 1,500.- | 2 | 480.-(2x4x60) | 2.4x2.4 | 1 |  | 1-2
4. Semi-solid Casting | 3,000.- | 5 | 1,200.-(5x4x60) | 2.4x2.4 | 1 |  | 1-3 | 13 Amp.
5. เชิญ MTEC แสดงผลงาน และ/หรือจัดสัมนาโดย | 15,000.- |  |  | 2.4x4.8 | 2 |  | 2-1 |  | อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้เชี่ยวชาญ | [8 empty] | ต้องติดต่อ MTEC ก่อน
6. แร่และหิน | 1,500.- | 20 | 2,400.-(20x2x60) | 2.4x2.4 | 1 |  | 1-3
รวม | 24,000.- | 31 | 5,040.- | 14.4x16.8 | 7 |  | 6-11
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นเงิน 12,900 บาท
1. การแสดงผลงานของกลุ่มวิจัย SME-OTOP | 4,000.- | 4/4 | 960.-(4x4x60) | 2.4x4.8 | 2 |  | 1-4 | 220 V 15 A
2. การแสดงผลงานของกลุ่มวิจัย HPRG | 4,000.- | 4/4 | 960.-(4x4x60) | 2.4x2.4 | 2 |  | 1-4
3. การแสดงผลงานกาวจากน้ำยางธรรมชาติ | 2,500.- | 2/4 | 480.-(2x4x60) | 2.4x2.4 | 2 |  | 1-2
รวม | 10,500.- | 10/12 | 2,400.- | 7.2x9.6 | 6 |  | 3-10 | 220 V 15 A
สำนักงานเลขานุการ เป็นเงิน 32,020 บาท**
1.โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน ม.อ.วิชาการ | 22,000.- | 40/3 | 9,600.-(40x60x3) | [5 empty] | ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา
|  |  | 420.- | [5 empty] | ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
รวม | 22,000.- |  | 10,020.-
หมายเหตุ * รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมบนเวทีจากสถานศึกษาในชุมชน จำนวน 15,000 บาท (คณะฯ จะพิจารณาอีกครั้ง เมื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว)
** เป็นโครงการเพิ่มใหม่ในโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน ม.อ.วิชาการ ปี 2550 ของส่วนกลาง
หน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดกิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1.ผลงานหุ่นยนต์ของคณะ |  |  |  | ไม่ได้แจ้ง |  |  |  |  | รอแจ้งเพิ่มเติม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1.ผลงานการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี |  |  |  | ไม่ได้แจ้ง |  |  |  |  | รอแจ้งเพิ่มเติม
การสร้างต้นแบบรวดเร็วช่วยในงานทางการแพทย์
บริษัท ทีทีแอนด์ ที จำกัด(มหาชน)
1.แนะนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและการ |  |  |  | 2.4x2.4
ใช้งาน
บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไม่ได้แจ้ง |  |  |  | 2.4x4.8 |  | โน๊ตบุ๊ค | 1 ชุด |  | ขอ Projector 1 ชุด
บริษัท ไทยคอมโพสิท จำกัด
ไม่ได้แจ้ง |  |  |  | 2.4x4.8 |  |  |  |  | รอแจ้งเพิ่มเติม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ไม่ได้แจ้ง |  |  |  | ไม่ได้แจ้ง |  |  |  |  | รอแจ้งเพิ่มเติม