## Sheet5
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
งาน/โครงการ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | [18 empty] | หมายเหตุ
|  |  | ปีงบประมาณ 2552 | [12 empty] | ปีงบรประมาณ 2553
|  |  | ระยะเวลา | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01
แผนงาน สารสนเทศและติดตามประเมินผล
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะฯ | 1. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานกำหนดภาระงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 |  | ก.ค. | bar: 2009-07-01
| 2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการให้ภาควิชา/หน่วยงานรับทราบ |  | ต.ค. | bar: 2009-10-01
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย | 1. รวบรวมรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ จากภาควิชา/หน่วยงาน |  | ส.ค.-ก.ย. | bar: 2009-08-01 to 2009-09-01
| 2. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานยืนยันข้อมูลที่จะดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย |  | ส.ค.-ก.ย. | bar: 2009-08-01 to 2009-09-01
3. การยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ | 1. แจ้งภาควิชายืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ |  | พ.ค. | bar: 2009-05-01
| 2.สรุปข้อมูลภาระงานและจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ตามแผน |  | พ.ค. | bar: 2009-05-01
| 3. แจ้งภาควิชาเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล |  | พ.ค. | bar: 2009-05-01
| 4. สรุปการยืนยันภาระงานใหม่และจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย |  | พ.ค.-มิ.ย. | bar: 2009-05-01 to 2009-06-01
4. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี | 1.แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์ และคณะทำงานพิจารณาคำของบประมาณค่าที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 |  | ก.ค. | bar: 2009-07-01
| 2. ปรับปรุงรายละเอียดคำขอครุภัณฑ์/ที่ดินฯ ที่เคยขอตั้งงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงานใช้ประกอบการจัดทำคำขอครุภัณฑ์/ที่ดินฯ ใหม่ |  | ก.ค. | bar: 2009-07-01
| 3. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี โครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ 2554 |  | ส.ค. | bar: 2009-08-01
| 4. รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินฯ ของภาควิชา/หน่วยงาน |  | ส.ค. | bar: 2009-08-01
| 5. จัดลำดับความสำคัญรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งปีงบประมาณ 2554 เสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ |  | ก.ย. | bar: 2009-09-01
| 6. นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำขอพร้อมการจัดลำดับความสำคัญรายการครุภัณฑ์และรายการที่ดินฯ |  | ก.ย. | bar: 2009-09-01
| 7. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานปรับปรุงรายละเอียดคำขอค่าครุภัณฑ์ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ |  | ก.ย. | bar: 2009-09-01
8. นำเสนอคำของบประมาณประจำปี 2554 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, โครงการบริการวิชาการแก่สังคม, โครงการพัฒนาบุคลากร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ | bar: 2009-10-01
9. ส่งเอกสารคำงบประมาณประจำปี 2554 รายการครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, โครงการบริการวิชาการแก่สังคม, โครงการพัฒนาบุคลากร ให้แก่มหาวิทยาลัย | bar: 2009-10-01
| 10. สรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมาและความต้องการสนับสนุนงบประมาณที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในปี 2553 เพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย |  | พ.ย. | bar: 2008-11-01
| 11. จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ทุกแผนงบประมาณ/ผลผลิตตามกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด |  | ม.ค. | bar: 2009-01-01
| 10. สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย |  | ม.ค. | bar: 2009-01-01
| 11. แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง |  | ก.ย. | bar: 2009-09-01
5. การจัดทำโครงการพิเศษ สำหรับการของบประมาณจังหวัด | - ประชุมร่วมกับภาควิชา/หน่วยงานสำหรับการจัดทำโครงการ |  | ก.ค. | bar: 2009-07-01
| - แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน จัดทำโครงการพิเศษ |  | ก.ค. | bar: 2009-07-01
| - ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งโครงการพิเศษมายังคณะฯ |  | ก.ย. | bar: 2009-09-01
6. การจัดทำรายงานแผน/ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ตามแบบ มอ 600) และรายงานผลการดำเนินงาน (ตามแบบ มอ 301) | 1. จัดทำรายงานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2552 และส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัย |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
| 2.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ (ตามแบบ มอ 301) |  | ทุกสิ้นไตรมาส | bar: 2009-01-01; 2009-04-01; 2009-07-01; 2009-10-01
| 3.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2552 (ตามแบบ มอ. 600) |  | ทุกวันที่ 25 ของเดือน | bar: 2008-10-01 to 2009-09-01
| 4. จัดทำรายงานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2553 และส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัย |  | ต.ค. | bar: 2009-10-01
| 5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ (ตามแบบ มอ 301) |  | ทุกสิ้นไตรมาส | bar: 2010-01-01
| 6.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2553 (ตามแบบ มอ. 600) |  | ทุกวันที่ 25 ของเดือน | bar: 2009-10-01 to 2010-03-01
7. การสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ | 1. รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลครุภัณฑ์ |  | มี.ค. | bar: 2009-03-01
| 2. แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้อง |  | มี.ค. | bar: 2009-03-01
| 3. นำเสนอมหาวิทยาลัย |  | มี.ค. | bar: 2009-03-01
8. การจัดสรรเงินค่าวัสดุ | 1.ดำเนินการจัดสรรเงินค่าวัสดุงานจัดการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลตามด้านต่างๆ ในสูตรการจัดสรรเงิน ปีงบประมาณ 2552 |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
| 2.ดำเนินการจัดสรรเงินค่าวัสดุงานจัดการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลตามด้านต่างๆ ในสูตรการจัดสรรเงิน ปีงบประมาณ 2553 |  | ต.ค. | bar: 2009-10-01
9. การจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ | 1. จัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2552 และแจ้งให้แก่ภาควิชา/การเงิน |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
| 2. จัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2553 และแจ้งให้แก่ภาควิชา/การเงิน |  | ต.ค. | bar: 2009-10-01
10. การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ | 1.แจ้งรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบเพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินรายได้ต่อไป |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
| 2. จัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2553เสนอที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เพื่อพิจารณา |  | พ.ค. | bar: 2009-05-01
| 3. สรุปงบประมาณเงินรายได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย |  | มิ.ย. | bar: 2009-07-01
11. การจัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชา | 1.จัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 โดยใช้ข้อมูลประมาณการ |  | ก.ย. | bar: 2009-09-01
| 2. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2553 |  | ก.ย. | bar: 2009-09-01
| 3. สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจำปีงบประมาณ 2552 และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
| 4.จัดสรรเงินรายได้พัฒนาภาควิชาประจำปีงบประมาณ 2552 โดยใช้ข้อมูลจริง |  | ต.ค. | bar: 2009-10-01
12. การจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน | 1.จัดส่งคำขอกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน (คำขอเดิม) และแจ้งภาควิชาเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำขอใหม่ปีงบประมาณ 2553 |  | ธ.ค. | bar: 2008-12-01
| 2.รวบรวมรายละเอียดคำขอและตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย |  | ม.ค. | bar: 2009-01-01
13. การจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ | 1. สรุปข้อมูลภาระงานสอนครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2552 |  | พ.ย. | bar: 2008-11-01
| 2. สรุปข้อมูลนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและจะกลับมาปฏิบัติงานที่คณะฯ |  | พ.ย. | bar: 2008-11-01
| 3. แจ้งภาควิชาจัดทำคำขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 และ 2 |  | พ.ย. และ มิ.ย. | bar: 2008-11-01; 2009-06-01
| 4. ตรวจสอบรายละเอียดคำขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัย |  | พ.ย. และ มิ.ย. | bar: 2008-11-01; 2009-06-01
| 5. แจ้งอัตราที่ได้รับจัดสรรให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 และ 2 |  | ต.ค. และ มี.ค. | bar: 2008-10-01; 2009-03-01
| 6. การปรับปรุงข้อมูลการลาศึกษาต่อ, นักเรียนทุนให้ทันสมัย |  | พ.ย. | bar: 2008-11-01
14. การวิเคราะห์รายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ | 1.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
15. การวิเคราะห์รายงานรับ-จ่ายงบเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ | 1.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายงบเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
16. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมประยุกต์ | 1. ประสานงาน หรือ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสำหรับการของบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยฯ |  | ตลอดปี | bar: 2008-10-01; 2009-03-01
2. จัดสรรพื้นที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้สถานที่ในอาคารฯ | bar: 2009-03-01
3. สรุปพื้นที่และหน่วยงานในอาคารฯ | bar: 2009-04-01
17. ข้อมูลจำนวนหน่วยกิตนักศึกษาและนักศึกษาเต็มเวลา | 1. ดำเนินการป้อนข้อมูลจำนวนอาจารย์ที่อยู่ปฎิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา และการป้อนข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาของวิทยาเขตภูเก็ต ลงในระบบฐานข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและหน่วยชั่วโมงสอน |  | ก.ค. และ ธ.ค. | bar: 2008-12-01
18. จัดทำข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการวางแผน/การจัดสรรทรัพยากร | 1. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการอ้างอิงหรือ ประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร เช่น ข้อมูลรายจ่ายค่าสอน ฯลฯ |  | ตลอดปี | bar: 2008-11-01 to 2008-12-01
19. การจัดทำรายงานประจำปี | 1. ตรวจสอบข้อมูลต้นฉบับรายงานประจำปีการศึกษา 2548-2550 |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
| 2. ส่งต้นฉบับรายงานประจำปีการศึกษา 2548-2550 ให้ร้านค้าจัดทำซีดี |  | พ.ย.-ม.ค. | bar: 2008-11-01 to 2009-01-01
3. เผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก | bar: 2009-02-01
| 4. ดำเนินการจัดทำต้นฉบับรายงานประจำปีการศึกษา 2551 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานๆ และนำมาสรุป วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลตามรูปแบบต่างๆ |  | มิ.ย.-ส.ค. | bar: 2009-06-01 to 2009-08-01
20. การจัดสรรเงินประจำงวด | 1. ดำเนินการจำแนกประเภทงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามงาน/โครงการ/รายการ ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 |  | ต.ค. - ธ.ค. | bar: 2008-10-01 to 2008-12-01
| 2. ดำเนินการจำแนกประเภทงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามงาน/โครงการ/รายการ ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 |  | ต.ค. - ธ.ค. | bar: 2009-10-01 to 2009-12-01
21. การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน | 1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการหาแนวทาง/เกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน เช่น รายวิชาวิทยานิพนธ์ | [20 empty] | แนวทางยังไม่ชัดเจน
22. การขอตั้งงบประมาณ และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน | 1. ดำเนินการของบประมาณเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ |  | ก.ค. | bar: 2009-07-01
| 2. ดำเนินการของบประมาณเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการเป็นรายงวด |  | ม.ค. , พ.ค. | bar: 2009-01-01; 2009-05-01
23. จัดสรรเงินโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. แจ้งภาควิชาที่เกี่ยวข้องและการเงินทราบ |  | เม.ย. | bar: 2009-04-01
24. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษ | 1. แจ้งหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานหลักสุตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | ต.ค. | bar: 2008-10-01
| 2. ตรวจสอบความถูกต้องและนำเสนอมหาวิทยาลัย |  | พ.ย. | bar: 2008-11-01
25. การจัดทำข้อมูลให้แก่หน่วยงานภายนอก | 1.ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แก่หน่วยงานภายนอก ตามงาน/โครงการที่ได้รับแจ้ง เช่น ข้อมูลจำนวนนักศึกษา จำนวนอาจารย์ จำนวนบัณฑิต ฯลฯ |  | (ขึ้นอยู่กับการแจ้งจากหน่วยงานภายนอก)
26. งานคลังข้อมูล | 1. การจัดพิมพ์ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณจนถึงปัจจุบัน |  | เม.ย. | bar: 2009-04-01
| 2. การจัดพิมพ์ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ที่ขอตั้งงบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณจนถึงปัจจุบัน |  | เม.ย. | bar: 2009-04-01
27. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ | 1. ดำเนินการสำรวจการเข้าร่วมผู้สัมมนา |  | เม.ย. | bar: 2009-04-01
| 2. การจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ |  | เม.ย | bar: 2009-04-01
| 3. ดำเนินการประสานงานติดต่อสถานที่ และการขออนุมัติเรื่องการจัดสัมมนา และอื่นๆ |  | เม.ย. | bar: 2009-04-01
28. การรายงานผลแผนกลยุทธ์ | 1. จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ 6 เป้าประสงค์ |  | มิ.ย. | bar: 2009-06-01
1. การประกันคุณภาพ
1.1.จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2551 | 1. ประสานงานในการขอข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปีฯ | ศิราณี ธันยพร นพเก้า | พ.ย.51, ก.พ.52, พ.ค.52, ส.ค.52 | bar: 2008-11-01; 2009-02-01; 2009-05-01; 2009-08-01
| 2. ติดตามผลการจัดทำรายงานประจำปีระดับภาควิชา/หน่วยงาน |  | มิ.ย.-ก.ค.52 | bar: 2009-06-01 to 2009-07-01
| 3. จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ คณะฯ |  | 1952-06-01 | bar: 2009-06-01
1.2 เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการภายในจากมหาวิทยาลัย | 1. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมรับการการประเมิน |  | มิ.ย.-ก.ค.52 | bar: 2009-06-01 to 2009-07-01
2. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน | bar: 2009-06-01 to 2009-07-01
3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมิน | bar: 2009-06-01 to 2009-07-01
4. ประสานงานหน่วยงาน/ภาควิชาภายในคณะฯเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน | bar: 2009-06-01 to 2009-07-01
1.3 ประสานและการจัดทำรายงานข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) | 1. ประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงาน/ภาควิชาตามที่ กพร. กำหนด |  | ธ.ค.52, มี.ค.52, มิ.ย.52, ก.ย.52 | bar: 2008-12-01; 2009-03-01; 2009-06-01; 2009-09-01
| 2. ดำเนินการรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย |  | ตลอดปี | bar: 2008-10-01; 2009-01-01; 2009-04-01; 2009-07-01
1.4 รายงานข้อมูลตามกลยุทธ์ของราชการใสสะอาด | 1. ประสานงานและดำเนินการตามกลยุทธ์ ของราชการใสสะอาด |  | ม.ค.52, พ.ค.-ก.ย.52 | bar: 2009-01-01; 2009-05-01 to 2009-09-01
1.5 การจัดประชุมกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ และดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ | 1. ประสานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ และจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารสำหรับคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ |  | 2 ครั้ง/ปี | bar: 2009-03-01; 2009-07-01
| 2. ติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ |  | ครั้งที่ 1 : เม.ย.52 ครั้งที่ 2 : ส.ค.52 | bar: 2009-04-01; 2009-08-01
1.6 จัดทำกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพ และ ติดตามผลการพัฒนา | 1. ประสาน ติดตามการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาจากรองคณบดีที่รับผิดชอบแต่ละด้าน |  | 1952-09-01 | bar: 2009-09-01
2. การติดตามรายงานผลจากผู้รับผิดชอบ | bar: 2009-09-01
3. นำผลการพัฒนาแจ้งให้ภาควิชาฯ/หน่วยงานรับทราบ โดยผู้บริหารลงนาม | bar: 2009-09-01
1.7 ปรับปรุงข้อมูลบน Web site ของพัฒนาคุณภาพให้ปัจจุบัน | 1. ปรับปรุงข้อมูลใน web site |  | ตลอดปี | bar: 2008-10-01 to 2009-09-01
1.8 จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรของคณะฯ | 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ |  | 1952-04-01 | bar: 2009-04-01
1.9 ดูงานด้านประกันคุณภาพ | 1. ดูงานด้านประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย |  | 1952-03-01 | bar: 2009-01-01
2. โครงการพัฒนางาน (Project Based)
2.1. ประสานงานและติดตามผลโครงการพัฒนางาน คณะฯ | 1.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนางาน |  | 2 ครั้ง/ปี | bar: 2009-03-01; 2009-09-01
| 2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางาน |  | 2 ครั้ง/ปี | bar: 2009-01-01; 2009-07-01
| 3. จัดเวทีการนำเสนอโครงการพัฒนางาน |  | 1952-04-01 | bar: 2009-04-01
2.2.ดำเนินการพัฒนางานของสำนักงานพัฒนาคุณภาพ | 1.เสนอโครงการพัฒนานางาน อย่างน้อย 1 โครงการ |  | 1952-06-01 | bar: 2009-06-01
3. การควบคุมภายใน (Internal Contral)
3.1.จัดทำรายงานการควบคุมภายใน | 1.จัดทำรายงานการควบคุมภายในส่งมหาวิทยาลัย ปี 2551 |  | 1951-10-01 | bar: 2008-10-01
| 2. ติดตามรายงานการควบคุมภายในของ ภาควิชา/หน่วยงาน ปี 52 |  | 1952-09-01 | bar: 2009-09-01
4. การจัดการความรู้ (KM)
4.1.การจัดประชุม คณะกรรมการ การจัดการความรู้ (KM) | 1.ประสานงานการประชุมและกรรมการจัดการความรู้ |  | 3 ครั้ง/ปี | bar: 2009-01-01; 2009-05-01; 2009-09-01
4.2.รวบรวมคลังความรู้ | 1. Q-Talk |  | 3 ครั้ง/ปี | bar: 2009-01-01; 2009-05-01; 2009-09-01
| 2. ฝากไว้ในความทรงจำ |  | ก.ย. | bar: 2009-09-01
| 3. K-Procedure |  | 3 ฉบับ/ปี | bar: 2009-03-01; 2009-05-01; 2009-08-01
4.3 กิจกรรมส่งเสริม KM | 1. ส่งเสริมให้บุคลลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Blog / ประกวดคลังความรู้ | bar: 2008-10-01 to 2009-09-01
3. ด้านกิจกรรม 5 ส
3.1. การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 5 ส | 1.ประสานงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 5ส |  | 3 ครั้ง/ปี | bar: 2009-01-01; 2009-05-01; 2009-09-01
3.2.ตรวจประเมิน พื้นที่ 5ส. | 1. ตรวจประเมินฯ พื้นที่ 5 ส. |  | 2 ครั้ง/ปี | bar: 2008-10-01; 2009-03-01
3.3 กิจกรรมส่งเสริม 5ส.+ | 1. จัดกิจกรรมประกวดพื้นที่ 5 ส. | bar: 2009-03-01
2. กิจกรรมประกวดนวัตกรรมประจำปี | bar: 2009-05-01
3. คำถาม 5 ส. ชิงรางวัล จัดเป็นประจำทุกเดือน | bar: 2008-10-01 to 2009-09-01
4. กิจกรรมการประกวดภาพกิจกรรม 5 ส. ดีเด่น | bar: 2009-04-01
5. กิจกรรมดูงาน 5 ส. นอกสถานที่ | bar: 2009-02-01
6. กิจกรรมดูงาน 5 ส. ภายในคณะฯ | bar: 2008-12-01
7. กิจกรรมอื่นๆ